{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["8月"],"not_rendered":{"external_links":35,"defined_names":143,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"8月","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年8月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"映卧路",44.5,11.54,3.96,0.376,3.1869,{"v":0.8047727272727273,"d":"80.5%"},10.7707,8.8042,{"v":0.9333362218370884,"d":"93.3%"},"累计完成：路基土石方45.47万立方米，占总量的100%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14314米，占总长度14314米的100%；隧道衬砌14314米，占总量的100%。底基层100%，基层98.5%,沥青下面层88.3%，沥青中面层100%，沥青上面层94.1%。"]
[2,"巴朗山\n隧道","隧道:7.954",9.7,2.96,0.7085,2.3609,{"v":0.7976013513513514,"d":"79.8%"},9.1045,6.8879,{"v":0.9386082474226805,"d":"93.9%"},"隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。"]
[null,null,"引道:0.846"]
[3,"G318雅安",120.082,12.63,3.1,0.1072,2.7046,{"v":0.8724516129032258,"d":"87.2%"},12.2309,8.9087,{"v":0.9684006334125098,"d":"96.8%"},"累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程35.59万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%，上部构造安装100%；全线隧道累计开挖3907米，占总量3959米的98.7%；隧道衬砌3510米，占总量的88.3%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层26.36万平方米，占总量29.89万平方米的88.2%。"]
[4,"G351乐\n英至夹\n金山",156.323,26.91,6,0.8696,5.6309,{"v":0.9384833333333332,"d":"93.8%"},18.6226,14.7952,{"v":0.692032701597919,"d":"69.2%"},"累计完成：路基土石方268.9万立方米，占总量的100%；挡防工程43.89万立方米,占总量的83.5%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装92.6%；隧道开挖15475米，占总量15477米的99.9%；隧道衬砌15415米,占总量的99.6%。沥青下面层70.1%，沥青上面层59.1%。"]
[5,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,2.98,0.5142,2.5449,{"v":0.8539932885906041,"d":"85.4%"},8.7137,7.5074,{"v":0.7189521452145214,"d":"71.9%"},"累计完成：隧道主洞开挖7175米，占总长度7966米的90.2%；隧道衬砌6700米，占总量的84.2%。"]
[null,null,"引道:10.946"]
[6,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.5,0.0572,0.1983,{"v":0.3966,"d":"39.7%"},0.1983,0.1103,{"v":0.1925242718446602,"d":"19.3%"},"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造75%。"]
[7,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.5,0.0488,0.1676,{"v":0.3352,"d":"33.5%"},0.1676,0.1037,{"v":0.12507462686567164,"d":"12.5%"},"累计完成：路基土石方7.51万立方米，占总量的94.7%；挡防工程0.88万立方米，占总量的52.7%。"]
[8,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.68,0.0575,0.2686,{"v":0.39499999999999996,"d":"39.5%"},0.2686,0.1986,{"v":0.12849645749714161,"d":"12.8%"},"累计完成：路基土石方30.44万立方米，占总量的64.5%；挡防工程1.18万立方米，占总量的49%；隧道开挖113米，占总量2281米的5%；隧道衬砌18米，占总量2281米的0.8%。"]
[9,"大雷路",90.74,2.9,1.42,0.1198,0.602,{"v":0.423943661971831,"d":"42.4%"},0.602,0.402,{"v":0.20758620689655172,"d":"20.8%"},"累计完成：路基土石方11.31万立方米，占总量的27.8%；挡防工程3.53万立方米，占总量的42.1%；涵洞工程完成总量的32.9%。"]
[10,"俄安路",32.4,2.5997,1.09,0.0299,0.2948,{"v":0.2704587155963303,"d":"27.0%"},0.2948,0.1998,{"v":0.11339769973458477,"d":"11.3%"},"累计完成：路基土石方37.12万立方米，占总量的28.5%；挡防工程1.002万立方米，占总量的9.1%；涵洞工程完成总量的25.3%。"]
[11,"海磨路",53.5,3.855,1.28,0.0923,0.6232,{"v":0.48687499999999995,"d":"48.7%"},0.6232,0.4735,{"v":0.16166018158236056,"d":"16.2%"},"累计完成：路基土石方71.1万立方米，占总量的47%；挡防工程0.78万立方米，占总量的12.9%，涵洞工程完成总量的21.2%。"]
["合计",null,540.646,86.71503000000001,24.470000000000002,2.981,18.582700000000003,{"v":0.7594074376787904,"d":"75.9%"},61.59689999999999,48.39130000000001,{"v":0.5580497406274322,"d":"55.8%"}]