{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["12月","3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","11月"],"not_rendered":{"external_links":35,"defined_names":143,"comments":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"12月","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[13,0,13,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2015年12月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"映卧路",44.5,11.54,2,0.1523,2.4546,{"v":1.2273,"d":"122.7%"},7.5837,6.9173,{"v":0.6571663778162913,"d":"65.7%"},"累计完成：路基土石方38.68万立方米，占总量的99%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖13588米，占总长度14304米的95.0%；隧道衬砌12784米，占总量的89.4%。底基层35.9%，基层53.5%,沥青下面层7.1%，沥青中面层17.4%。"]
[2,"巴朗山\n隧道","隧道:7.954",9.7,1.06,0.1097,1.0624,{"v":1.0022641509433963,"d":"100.2%"},6.7436,6.027,{"v":0.6952164948453609,"d":"69.5%"},"隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7844米，占总量的99.3%。"]
[null,null,"引道:0.846"]
[3,"东海路",270.5,45.64,2,0.1251,2.389,{"v":1.1945,"d":"119.5%"},40.3649,36.6018,{"v":0.8844193689745836,"d":"88.4%"},"除隧道外已完成交工验收(隧道开挖10755米，占总量10755米的100%；完成隧道衬砌10755米，占总量的100%)。"]
[4,"G318雅安",120.082,12.63,3,1.2284,5.5089,{"v":1.8362999999999998,"d":"183.6%"},9.5263,7.4306,{"v":0.7542596991290578,"d":"75.4%"},"累计完成：路基土石方116.88万立方米，占总量的89.9%；挡防工程32.3万立方米，占总量90.7%；桥梁下部构造96.6%，上部构造安装73.6%；全线隧道累计开挖2394米，占总量3968米的60.3%；隧道衬砌1843米，占总量的46.4%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97%；沥青砼上面层12.51万平方米，占总量32.57万平方米的38.4%。"]
[5,"G351乐\n英至夹\n金山",156.323,26.91,5.5,0.7528,6.5627,{"v":1.193218181818182,"d":"119.3%"},12.9917,10.9088,{"v":0.4827833519137867,"d":"48.3%"},"累计完成：路基土石方231.45万立方米，占总量的97.1%；挡防工程41.22万立方米,占总量的78.4%；桥梁下部构造93.8%，上部构造安装67.1%；隧道开挖13923米，占总量15477米的90%；隧道衬砌12630米,占总量的81.6%。"]
[6,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,1.8,0.3427,2.1764,{"v":1.2091111111111112,"d":"120.9%"},6.1688,6.0176,{"v":0.5089768976897691,"d":"50.9%"},"累计完成：隧道主洞开挖5580米，占总长度7966米的70.1%；隧道衬砌5203米，占总量的65.4%。"]
[null,null,"引道:10.946"]
[7,"亚赤路",75.27,5.02,1.85,0,2.3996,{"v":1.2970810810810809,"d":"129.7%"},3.6514,2.9973,{"v":0.727370517928287,"d":"72.7%"},"累计完成：路基土石方226万立方米，占总量的100%；挡防工程12.93万立方米，占总量98%；桥梁下部构造100%；涵洞工程98.1%；底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青上面层62.5%。"]
["合计",null,917.127,123.55999999999999,17.21,2.7110000000000003,22.5536,{"v":1.3104938988959907,"d":"131.0%"},87.0304,76.90039999999999,{"v":0.6223729362253156,"d":"62.2%"}]
["备注：雪山梁子项目其他费用不含设计、拆迁等。"]
[]
[]
[null,null,"以前14个项目","俄","海","大雷","箐口",null,null,"冯家坪",null,"对坪"]
[null,"公里",1464.54,32.4,51.436,68.54,5.855,null,null,7.834,null,1.7,1632.305]
[null,"投资",224.81,2.5997,3.8475,3.8672,2.09033,null,null,1.0295,null,1.3357,239.57993000000002]

{"sheet":"3月","index":1,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[13,0,13,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年3月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"映卧路",44.5,11.54,3.96,0.4785,0.4785,{"v":0.12083333333333333,"d":"12.1%"},8.0623,7.3958,{"v":0.6986395147313692,"d":"69.9%"},"累计完成：路基土石方38.68万立方米，占总量的99%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14088米，占总长度14304米的98.5%；隧道衬砌13370米，占总量的93.5%。底基层80.5%，基层83.8%,沥青下面层48.8%，沥青中面层58.1%。"]
[2,"巴朗山\n隧道","隧道:7.954",9.7,2.96,0.0748,0.0748,{"v":0.025270270270270272,"d":"2.5%"},6.8184,6.1018,{"v":0.7029278350515464,"d":"70.3%"},"隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7898米，占总量的99.3%。"]
[null,null,"引道:0.846"]
[3,"东海路",270.5,45.64,null,0.0885,0.0885,null,40.4534,36.675,{"v":0.8863584574934269,"d":"88.6%"},"除隧道外已完成交工验收(隧道开挖10755米，占总量10755米的100%；完成隧道衬砌10755米，占总量的100%)。"]
[4,"G318雅安",120.082,12.63,3.1,0.3833,0.3833,{"v":0.12364516129032257,"d":"12.4%"},9.9096,7.798,{"v":0.7846080760095011,"d":"78.5%"},"累计完成：路基土石方116.88万立方米，占总量的89.9%；挡防工程32.67万立方米，占总量91.8%；桥梁下部构造98.2%，上部构造安装84.8%；全线隧道累计开挖3004米，占总量3959米的75.9%；隧道衬砌2395米，占总量的60.2%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层24.82万平方米，占总量29.89万平方米的83%。"]
[5,"G351乐\n英至夹\n金山",156.323,26.91,6,0.9178,0.9178,{"v":0.15296666666666667,"d":"15.3%"},13.9095,11.8004,{"v":0.5168896321070234,"d":"51.7%"},"累计完成：路基土石方231.45万立方米，占总量的97.1%；挡防工程41.6万立方米,占总量的79.1%；桥梁下部构造95.7%，上部构造安装81.1%；隧道开挖14975米，占总量15477米的96.8%；隧道衬砌14049米,占总量的90.8%。"]
[6,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,2.98,0.5275,0.5275,{"v":0.17701342281879193,"d":"17.7%"},6.6963,6.5004,{"v":0.5525,"d":"55.3%"},"累计完成：隧道主洞开挖6025米，占总长度7966米的75.6%；隧道衬砌5730米，占总量的71.8%。"]
[null,null,"引道:10.946"]
[7,"亚赤路",75.27,5.02,1.37,0.002,0.002,{"v":0.00145985401459854,"d":"0.1%"},3.6534,2.9993,{"v":0.7277689243027889,"d":"72.8%"},"累计完成：路基土石方226万立方米，占总量的100%；挡防工程13.2万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%；涵洞工程100%；底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青上面层62.5%。"]
["合计",null,917.127,123.55999999999999,20.37,2.4724,2.4724,{"v":0.12137457044673539,"d":"12.1%"},89.5029,79.2707,{"v":0.6415563289090321,"d":"64.2%"}]
["备注：雪山梁子项目其他费用不含设计、拆迁等。"]

{"sheet":"4月","index":2,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[14,0,14,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年4月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"映卧路",44.5,11.54,3.96,0.515,0.9935,{"v":0.2508838383838384,"d":"25.1%"},8.5773,7.6108,{"v":0.7432668977469671,"d":"74.3%"},"累计完成：路基土石方38.68万立方米，占总量的99%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14289米，占总长度14304米的99.9%；隧道衬砌13564米，占总量的94.8%。底基层94.4%，基层96.8%,沥青下面层48.8%，沥青中面层58.1%。"]
[2,"巴朗山\n隧道","隧道:7.954",9.7,2.96,0.4744,0.5492,{"v":0.18554054054054056,"d":"18.6%"},7.2928,6.1762,{"v":0.7518350515463917,"d":"75.2%"},"隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7898米，占总量的99.3%。"]
[null,null,"引道:0.846"]
[3,"G318雅安",120.082,12.63,3.1,0.4737,0.857,{"v":0.2764516129032258,"d":"27.6%"},10.3833,7.9664,{"v":0.8221140142517814,"d":"82.2%"},"累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程32.67万立方米，占总量91.8%；桥梁下部构造99.3%，上部构造安装84.8%；全线隧道累计开挖3258米，占总量3959米的82.3%；隧道衬砌2641米，占总量的66.4%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层24.82万平方米，占总量29.89万平方米的83%。"]
[4,"G351乐\n英至夹\n金山",156.323,26.91,6,1.0134,1.9312,{"v":0.3218666666666667,"d":"32.2%"},14.9229,12.454,{"v":0.5545484949832776,"d":"55.5%"},"累计完成：路基土石方231.45万立方米，占总量的97.1%；挡防工程42.1万立方米,占总量的80.1%；桥梁下部构造96%，上部构造安装86.6%；隧道开挖15213米，占总量15477米的98.3%；隧道衬砌14288米,占总量的92.3%。"]
[5,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,2.98,0.4138,0.9413,{"v":0.31587248322147654,"d":"31.6%"},7.1101,6.7097,{"v":0.5866419141914192,"d":"58.7%"},"累计完成：隧道主洞开挖6295米，占总长度7966米的79.1%；隧道衬砌5983米，占总量的75.2%。"]
[null,null,"引道:10.946"]
[6,"亚赤路",75.27,5.02,1.37,0.5252,0.5272,{"v":0.38481751824817517,"d":"38.5%"},4.1786,3.0245,{"v":0.8323904382470121,"d":"83.2%"},"累计完成：路基土石方226万立方米，占总量的100%；挡防工程13.2万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%；涵洞工程100%；底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青上面层62.5%。"]
[7,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.5,0.1169,0.1169,{"v":0.2338,"d":"23.4%"},0.1169,0.0295,{"v":0.11349514563106797,"d":"11.3%"},"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造27%。"]
[8,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.5,0.0882,0.0882,{"v":0.1764,"d":"17.6%"},0.0882,0.0251,{"v":0.06582089552238805,"d":"6.6%"},"累计完成：路基土石方6.8万立方米，占总量的85.8%。"]
["合计",null,421.629,80.29,21.37,3.6206,6.004499999999999,{"v":0.28097800655124,"d":"28.1%"},52.670100000000005,43.9962,{"v":0.5479661228048325,"d":"54.8%"}]

{"sheet":"5月","index":3,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[18,0,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年5月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"映卧路",44.5,11.54,3.96,0.5477,1.5412,{"v":0.38919191919191914,"d":"38.9%"},9.125,7.9585,{"v":0.7907279029462739,"d":"79.1%"},"累计完成：路基土石方38.68万立方米，占总量的99%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14289米，占总长度14304米的99.9%；隧道衬砌13814米，占总量的96.6%。底基层94.4%，基层96.8%,沥青下面层76.8%，沥青中面层69.5%，沥青上面层36.7%。"]
[2,"巴朗山\n隧道","隧道:7.954",9.7,2.96,0.3254,0.8746,{"v":0.295472972972973,"d":"29.5%"},7.6182,6.3016,{"v":0.7853814432989691,"d":"78.5%"},"隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。"]
[null,null,"引道:0.846"]
[3,"G318雅安",120.082,12.63,3.1,0.5115,1.3685,{"v":0.4414516129032258,"d":"44.1%"},10.8948,8.1726,{"v":0.8626128266033254,"d":"86.3%"},"累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程32.67万立方米，占总量91.8%；桥梁下部构造99.3%，上部构造安装89.6%；全线隧道累计开挖3454米，占总量3959米的87.2%；隧道衬砌2798米，占总量的70.4%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层24.82万平方米，占总量29.89万平方米的83%。"]
[4,"G351乐\n英至夹\n金山",156.323,26.91,6,1.011,2.9422,{"v":0.4903666666666667,"d":"49.0%"},15.9339,13.1565,{"v":0.5921181716833891,"d":"59.2%"},"累计完成：路基土石方266.92万立方米，占总量的99.3%；挡防工程42.1万立方米,占总量的80.1%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装89.5%；隧道开挖15418米，占总量15477米的99.6%；隧道衬砌14686米,占总量的94.9%。沥青下面层23.4%，沥青上面层15.5%。"]
[5,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,2.98,0.3392,1.2805,{"v":0.4296979865771812,"d":"43.0%"},7.4493,6.943,{"v":0.6146287128712872,"d":"61.5%"},"累计完成：隧道主洞开挖6557米，占总长度7966米的82.4%；隧道衬砌6222米，占总量的78.2%。"]
[null,null,"引道:10.946"]
[6,"亚赤路",75.27,5.02,1.37,0.3784,0.9056,{"v":0.6610218978102189,"d":"66.1%"},4.557,3.1029,{"v":0.907768924302789,"d":"90.8%"},"累计完成：路基土石方226万立方米，占总量的100%；挡防工程13.2万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%；涵洞工程100%；底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青上面层86.8%。"]
[7,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.5,0.0043,0.1212,{"v":0.2424,"d":"24.2%"},0.1212,0.0332,{"v":0.11766990291262136,"d":"11.8%"},"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造27%。"]
[8,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.5,0.0106,0.0988,{"v":0.1976,"d":"19.8%"},0.0988,0.0349,{"v":0.07373134328358208,"d":"7.4%"},"累计完成：路基土石方7.3万立方米，占总量的92.1%；挡防工程0.05万立方米，占总量3%。"]
[9,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.68,0.1232,0.1232,{"v":0.1811764705882353,"d":"18.1%"},0.1232,0.0532,{"v":0.05893806241119824,"d":"5.9%"},"累计完成：路基土石方6.86万立方米，占总量的14.5%；隧道开挖18米，占总量2281米的0.8%。"]
[10,"大雷路",90.74,2.9,1.42,0.2969,0.2969,{"v":0.20908450704225354,"d":"20.9%"},0.2969,0.0969,{"v":0.10237931034482758,"d":"10.2%"},"累计完成：路基土石方0.16万立方米，占总量的0.5%；挡防工程0.38万立方米，占总量6.4%。"]
[11,"俄安路",32.4,2.5997,1.09,0.1653,0.1653,{"v":0.15165137614678897,"d":"15.2%"},0.1653,0.0703,{"v":0.06358425972227565,"d":"6.4%"},"累计完成：路基土石方20.03万立方米，占总量的15.4%。"]
[12,"海磨路",53.5,3.855,1.28,0.2815,0.2815,{"v":0.21992187499999996,"d":"22.0%"},0.2815,0.1318,{"v":0.07302204928664072,"d":"7.3%"},"累计完成：路基土石方20.6万立方米，占总量的13.6%；挡防工程0.1万立方米，占总量1.7%。"]
["合计",null,421.629,91.73503000000001,25.84,3.9950000000000006,9.999500000000001,{"v":0.3869775541795666,"d":"38.7%"},56.6651,46.05539999999999,{"v":0.5020481270895097,"d":"50.2%"}]

{"sheet":"6月","index":4,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[18,0,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年6月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"映卧路",44.5,11.54,3.96,0.7116,2.2528,{"v":0.5688888888888889,"d":"56.9%"},9.8366,8.4701,{"v":0.8523916811091856,"d":"85.2%"},"累计完成：路基土石方38.68万立方米，占总量的99%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14289米，占总长度14304米的99.9%；隧道衬砌14234米，占总量的99.5%。底基层95.3%，基层98.5%,沥青下面层85.5%，沥青中面层78%，沥青上面层42%。"]
[2,"巴朗山\n隧道","隧道:7.954",9.7,2.96,0.3058,1.1804,{"v":0.39878378378378376,"d":"39.9%"},7.924,6.5074,{"v":0.8169072164948454,"d":"81.7%"},"隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。"]
[null,null,"引道:0.846"]
[3,"G318雅安",120.082,12.63,3.1,0.5664,1.9349,{"v":0.6241612903225806,"d":"62.4%"},11.4612,8.439,{"v":0.9074584323040379,"d":"90.7%"},"累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程32.67万立方米，占总量91.8%；桥梁下部构造100%，上部构造安装92%；全线隧道累计开挖3742米，占总量3959米的94.5%；隧道衬砌3185米，占总量的80.4%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层24.82万平方米，占总量29.89万平方米的83%。"]
[4,"G351乐\n英至夹\n金山",156.323,26.91,6,0.916,3.8582,{"v":0.6430333333333333,"d":"64.3%"},16.8499,13.7725,{"v":0.6261575622445188,"d":"62.6%"},"累计完成：路基土石方268.9万立方米，占总量的100%；挡防工程42.63万立方米,占总量的81.1%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装90.7%；隧道开挖15475米，占总量15477米的99.9%；隧道衬砌14929米,占总量的96.5%。沥青下面层38.4%，沥青上面层22.1%。"]
[5,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,2.98,0.4032,1.6837,{"v":0.565,"d":"56.5%"},7.8525,7.1462,{"v":0.6478960396039605,"d":"64.8%"},"累计完成：隧道主洞开挖6756米，占总长度7966米的84.9%；隧道衬砌6395米，占总量的80.4%。"]
[null,null,"引道:10.946"]
[6,"亚赤路",75.27,5.02,1.37,0.3616,1.2672,{"v":0.9249635036496351,"d":"92.5%"},4.9186,3.2145,{"v":0.979800796812749,"d":"98.0%"},"累计完成：路基土石方226万立方米，占总量的100%；挡防工程13.2万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%；涵洞工程100%；底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青上面层100%。主体工程全面完工。"]
[7,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.5,0.0064,0.1276,{"v":0.2552,"d":"25.5%"},0.1276,0.0396,{"v":0.12388349514563106,"d":"12.4%"},"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造50%。"]
[8,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.5,0.0113,0.1101,{"v":0.2202,"d":"22.0%"},0.1101,0.0462,{"v":0.08216417910447761,"d":"8.2%"},"累计完成：路基土石方7.51万立方米，占总量的94.7%；挡防工程0.4万立方米，占总量的24%。"]
[9,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.68,0.0479,0.1711,{"v":0.2516176470588235,"d":"25.2%"},0.1711,0.1011,{"v":0.08185310453373391,"d":"8.2%"},"累计完成：路基土石方18.44万立方米，占总量的39.1%；隧道开挖49米，占总量2281米的2.1%。"]
[10,"大雷路",90.74,2.9,1.42,0.0775,0.3744,{"v":0.26366197183098594,"d":"26.4%"},0.3744,0.1744,{"v":0.12910344827586206,"d":"12.9%"},"累计完成：路基土石方3.44万立方米，占总量的10.1%；挡防工程0.88万立方米，占总量的14.9%。"]
[11,"俄安路",32.4,2.5997,1.09,0.0242,0.1895,{"v":0.1738532110091743,"d":"17.4%"},0.1895,0.0945,{"v":0.07289302611839828,"d":"7.3%"},"累计完成：路基土石方28.52万立方米，占总量的21.9%；挡防工程0.032万立方米，占总量的0.3%。"]
[12,"海磨路",53.5,3.855,1.28,0.1252,0.4067,{"v":0.317734375,"d":"31.8%"},0.4067,0.257,{"v":0.10549935149156939,"d":"10.5%"},"累计完成：路基土石方57.9万立方米，占总量的38.3%；挡防工程0.29万立方米，占总量的4.8%。"]
["合计",null,421.629,91.73503000000001,25.84,3.5571,13.5566,{"v":0.5246362229102167,"d":"52.5%"},60.222200000000015,48.262499999999996,{"v":0.5261076384888084,"d":"52.6%"}]

{"sheet":"7月","index":5,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年7月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"映卧路",44.5,11.54,3.96,0.5581,2.8109,{"v":0.7098232323232324,"d":"71.0%"},10.3947,8.7282,{"v":0.9007538994800695,"d":"90.1%"},"累计完成：路基土石方45.47万立方米，占总量的100%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14314米，占总长度14314米的100%；隧道衬砌14314米，占总量的100%。底基层100%，基层98.5%,沥青下面层88.3%，沥青中面层100%，沥青上面层94.1%。"]
[2,"巴朗山\n隧道","隧道:7.954",9.7,2.96,0.472,1.6524,{"v":0.5582432432432433,"d":"55.8%"},8.396,6.6794,{"v":0.8655670103092785,"d":"86.6%"},"隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。"]
[null,null,"引道:0.846"]
[3,"G318雅安",120.082,12.63,3.1,0.6625,2.5974,{"v":0.8378709677419355,"d":"83.8%"},12.1237,8.8015,{"v":0.9599129057798891,"d":"96.0%"},"累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程35.59万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%，上部构造安装100%；全线隧道累计开挖3876米，占总量3959米的97.9%；隧道衬砌3387米，占总量的85.2%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层26.36万平方米，占总量29.89万平方米的88.2%。"]
[4,"G351乐\n英至夹\n金山",156.323,26.91,6,0.9031,4.7613,{"v":0.7935500000000001,"d":"79.4%"},17.753,14.2756,{"v":0.6597175771088815,"d":"66.0%"},"累计完成：路基土石方268.9万立方米，占总量的100%；挡防工程43.5万立方米,占总量的82.7%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装92.6%；隧道开挖15475米，占总量15477米的99.9%；隧道衬砌15341米,占总量的99.1%。沥青下面层51.1%，沥青上面层44.3%。"]
[5,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,2.98,0.347,2.0307,{"v":0.6814429530201342,"d":"68.1%"},8.1995,7.2932,{"v":0.6765264026402641,"d":"67.7%"},"累计完成：隧道主洞开挖6940米，占总长度7966米的87.2%；隧道衬砌6544米，占总量的82.2%。"]
[null,null,"引道:10.946"]
[6,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.5,0.0135,0.1411,{"v":0.2822,"d":"28.2%"},0.1411,0.0531,{"v":0.1369902912621359,"d":"13.7%"},"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造50%。"]
[7,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.5,0.0087,0.1188,{"v":0.2376,"d":"23.8%"},0.1188,0.0549,{"v":0.08865671641791044,"d":"8.9%"},"累计完成：路基土石方7.51万立方米，占总量的94.7%；挡防工程0.71万立方米，占总量的42.5%。"]
[8,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.68,0.04,0.2111,{"v":0.3104411764705882,"d":"31.0%"},0.2111,0.1411,{"v":0.10098883908282426,"d":"10.1%"},"累计完成：路基土石方26.44万立方米，占总量的56%；挡防工程0.58万立方米，占总量的24.1%；隧道开挖69米，占总量2281米的3%。"]
[9,"大雷路",90.74,2.9,1.42,0.1078,0.4822,{"v":0.3395774647887324,"d":"34.0%"},0.4822,0.2822,{"v":0.16627586206896552,"d":"16.6%"},"累计完成：路基土石方5.58万立方米，占总量的16.4%；挡防工程1.54万立方米，占总量的26.1%；涵洞工程完成总量的14.8%。"]
[10,"俄安路",32.4,2.5997,1.09,0.0754,0.2649,{"v":0.2430275229357798,"d":"24.3%"},0.2649,0.1699,{"v":0.10189637265838368,"d":"10.2%"},"累计完成：路基土石方37.12万立方米，占总量的28.5%；挡防工程0.482万立方米，占总量的4.4%；涵洞工程完成总量的12.6%。"]
[11,"海磨路",53.5,3.855,1.28,0.1242,0.5309,{"v":0.414765625,"d":"41.5%"},0.5309,0.3812,{"v":0.13771725032425422,"d":"13.8%"},"累计完成：路基土石方60.9万立方米，占总量的40.3%；挡防工程0.61万立方米，占总量的10.1%。"]
["合计",null,540.646,86.71503000000001,24.470000000000002,3.3123000000000005,15.601700000000003,{"v":0.6375847977114835,"d":"63.8%"},58.6159,46.86030000000001,{"v":0.5403942084780459,"d":"54.0%"}]

{"sheet":"8月","index":6,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年8月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"映卧路",44.5,11.54,3.96,0.376,3.1869,{"v":0.8047727272727273,"d":"80.5%"},10.7707,8.8042,{"v":0.9333362218370884,"d":"93.3%"},"累计完成：路基土石方45.47万立方米，占总量的100%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14314米，占总长度14314米的100%；隧道衬砌14314米，占总量的100%。底基层100%，基层98.5%,沥青下面层88.3%，沥青中面层100%，沥青上面层94.1%。"]
[2,"巴朗山\n隧道","隧道:7.954",9.7,2.96,0.7085,2.3609,{"v":0.7976013513513514,"d":"79.8%"},9.1045,6.8879,{"v":0.9386082474226805,"d":"93.9%"},"隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。"]
[null,null,"引道:0.846"]
[3,"G318雅安",120.082,12.63,3.1,0.1072,2.7046,{"v":0.8724516129032258,"d":"87.2%"},12.2309,8.9087,{"v":0.9684006334125098,"d":"96.8%"},"累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程35.59万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%，上部构造安装100%；全线隧道累计开挖3907米，占总量3959米的98.7%；隧道衬砌3510米，占总量的88.3%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层26.36万平方米，占总量29.89万平方米的88.2%。"]
[4,"G351乐\n英至夹\n金山",156.323,26.91,6,0.8696,5.6309,{"v":0.9384833333333332,"d":"93.8%"},18.6226,14.7952,{"v":0.692032701597919,"d":"69.2%"},"累计完成：路基土石方268.9万立方米，占总量的100%；挡防工程43.89万立方米,占总量的83.5%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装92.6%；隧道开挖15475米，占总量15477米的99.9%；隧道衬砌15415米,占总量的99.6%。沥青下面层70.1%，沥青上面层59.1%。"]
[5,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,2.98,0.5142,2.5449,{"v":0.8539932885906041,"d":"85.4%"},8.7137,7.5074,{"v":0.7189521452145214,"d":"71.9%"},"累计完成：隧道主洞开挖7175米，占总长度7966米的90.2%；隧道衬砌6700米，占总量的84.2%。"]
[null,null,"引道:10.946"]
[6,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.5,0.0572,0.1983,{"v":0.3966,"d":"39.7%"},0.1983,0.1103,{"v":0.1925242718446602,"d":"19.3%"},"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造75%。"]
[7,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.5,0.0488,0.1676,{"v":0.3352,"d":"33.5%"},0.1676,0.1037,{"v":0.12507462686567164,"d":"12.5%"},"累计完成：路基土石方7.51万立方米，占总量的94.7%；挡防工程0.88万立方米，占总量的52.7%。"]
[8,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.68,0.0575,0.2686,{"v":0.39499999999999996,"d":"39.5%"},0.2686,0.1986,{"v":0.12849645749714161,"d":"12.8%"},"累计完成：路基土石方30.44万立方米，占总量的64.5%；挡防工程1.18万立方米，占总量的49%；隧道开挖113米，占总量2281米的5%；隧道衬砌18米，占总量2281米的0.8%。"]
[9,"大雷路",90.74,2.9,1.42,0.1198,0.602,{"v":0.423943661971831,"d":"42.4%"},0.602,0.402,{"v":0.20758620689655172,"d":"20.8%"},"累计完成：路基土石方11.31万立方米，占总量的27.8%；挡防工程3.53万立方米，占总量的42.1%；涵洞工程完成总量的32.9%。"]
[10,"俄安路",32.4,2.5997,1.09,0.0299,0.2948,{"v":0.2704587155963303,"d":"27.0%"},0.2948,0.1998,{"v":0.11339769973458477,"d":"11.3%"},"累计完成：路基土石方37.12万立方米，占总量的28.5%；挡防工程1.002万立方米，占总量的9.1%；涵洞工程完成总量的25.3%。"]
[11,"海磨路",53.5,3.855,1.28,0.0923,0.6232,{"v":0.48687499999999995,"d":"48.7%"},0.6232,0.4735,{"v":0.16166018158236056,"d":"16.2%"},"累计完成：路基土石方71.1万立方米，占总量的47%；挡防工程0.78万立方米，占总量的12.9%，涵洞工程完成总量的21.2%。"]
["合计",null,540.646,86.71503000000001,24.470000000000002,2.981,18.582700000000003,{"v":0.7594074376787904,"d":"75.9%"},61.59689999999999,48.39130000000001,{"v":0.5580497406274322,"d":"55.8%"}]

{"sheet":"9月","index":7,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年9月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"映卧路",44.5,11.54,3.96,0.7593,3.9462,{"v":0.9965151515151516,"d":"99.7%"},11.53,9.4525,{"v":0.9991334488734835,"d":"100%"},"累计完成：路基土石方45.47万立方米，占总量的100%；挡防工程100%；桥梁下部构造100%，上部构造100%；隧道开挖14314米，占总长度14314米的100%；隧道衬砌14314米，占总量的100%。底基层100%，基层100%,沥青下面层100%，沥青中面层100%，沥青上面层100%。主体工程全面完工。"]
[2,"巴朗山\n隧道","隧道:7.954",9.7,2.96,0.4323,2.7932,{"v":0.9436486486486487,"d":"94.4%"},9.5368,7.1904,{"v":0.9831752577319588,"d":"98%"},"隧道主洞开挖7954米，占总长度7954米的100%；完成隧道衬砌7954米，占总量的100%。主体工程全面完工。"]
[null,null,"引道:0.846"]
[3,"G318雅安",120.082,12.63,3.1,0.3443,3.0489,{"v":0.983516129032258,"d":"98.4%"},12.5752,9.253,{"v":0.9956611243072051,"d":"99.6%"},"累计完成：路基土石方117.4万立方米，占总量的100%；挡防工程35.59万立方米，占总量100%；桥梁下部构造100%，上部构造安装100%；全线隧道累计开挖3978米，占总量3978米的100%；隧道衬砌3693米，占总量的92.8%；水泥砼上面层43.33万平方米，占总量44.67万平方米的97.1%；沥青砼上面层29.29万平方米，占总量29.89万平方米的98%。"]
[4,"G351乐\n英至夹\n金山",156.323,26.91,6,0.3822,6.0131,{"v":1.0021833333333332,"d":"100.2%"},19.0048,15.1774,{"v":0.7062356001486436,"d":"70.6%"},"累计完成：路基土石方268.9万立方米，占总量的100%；挡防工程43.93万立方米,占总量的83.5%；桥梁下部构造97.1%，上部构造安装92.6%；隧道开挖15477米，占总量15477米的100%；隧道衬砌15415米,占总量的99.6%。沥青下面层83.8%，沥青上面层67.2%。"]
[5,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,2.98,0.3249,2.8698,{"v":0.963020134228188,"d":"96.3%"},9.0386,7.7523,{"v":0.7457590759075908,"d":"74.6%"},"累计完成：隧道主洞开挖7450米，占总长度7966米的93.6%；隧道衬砌7019米，占总量的88.2%。"]
[null,null,"引道:10.946"]
[6,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.5,0.1104,0.3087,{"v":0.6174,"d":"61.7%"},0.3087,0.1387,{"v":0.29970873786407765,"d":"30.0%"},"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造75%。"]
[7,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.5,0.1031,0.2707,{"v":0.5414,"d":"54.1%"},0.2707,0.1507,{"v":0.2020149253731343,"d":"20.2%"},"累计完成：路基土石方7.51万立方米，占总量的94.7%；挡防工程1.83万立方米，占总量的80.3%。"]
[8,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.68,0.1005,0.3691,{"v":0.5427941176470588,"d":"54.3%"},0.3691,0.2891,{"v":0.17657499055173106,"d":"17.7%"},"累计完成：路基土石方30.44万立方米，占总量的64.5%；挡防工程1.71万立方米，占总量的71%；隧道开挖271米，占总量2281米的11.9%；隧道衬砌35米，占总量2281米的1.5%。"]
[9,"大雷路",90.74,2.9,1.42,0.2188,0.8208,{"v":0.5780281690140845,"d":"57.8%"},0.8208,0.5008,{"v":0.2830344827586207,"d":"28.3%"},"累计完成：路基土石方15.22万立方米，占总量的37.3%；挡防工程4.51万立方米，占总量的53.8%；涵洞工程完成总量的39.6%。"]
[10,"俄安路",32.4,2.5997,1.09,0.343,0.6378,{"v":0.585137614678899,"d":"58.5%"},0.6378,0.3468,{"v":0.24533600030772784,"d":"24.5%"},"累计完成：路基土石方42.65万立方米，占总量的32.7%；挡防工程3.142万立方米，占总量的28.6%；涵洞工程完成总量的40.2%。"]
[11,"海磨路",53.5,3.855,1.28,0.4362,1.0594,{"v":0.8276562499999999,"d":"82.8%"},1.0594,0.7459,{"v":0.2748119325551232,"d":"27.5%"},"累计完成：路基土石方120.16万立方米，占总量的79.4%；挡防工程1.47万立方米，占总量的24.3%，涵洞工程完成总量的50%。"]
["合计",null,540.646,86.71503000000001,24.470000000000002,3.5549999999999993,22.1377,{"v":0.9046873722926031,"d":"90.5%"},65.1519,50.9976,{"v":0.5881056605757963,"d":"58.8%"}]

{"sheet":"11月","index":8,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[14,0,14,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2016年12月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"G351乐\n英至夹\n金山",156.323,26.91,6,0.072,6.706,{"v":1.1176666666666668,"d":"111.8%"},19.697,15.87,{"v":0.7319583797844668,"d":"73.2%"},138899,"累计完成：路基土石方301.95万立方米，占总量的100%；挡防工程48.29万立方米,占总量的100%；桥梁下部构造100%，上部构造安装100%；隧道开挖15477米，占总量15477米的100%；隧道衬砌15477米,占总量的100%。沥青下面层89.3%，沥青上面层95.8%。",null,"        "]
[2,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,2.98,0.0361,3.268,{"v":1.0966442953020135,"d":"109.7%"},9.3968,8.1105,{"v":0.7753135313531354,"d":"77.5%"},72647,"累计完成：隧道主洞开挖7965米，占总长度7966米的100%；隧道衬砌7820米，占总量的98%;洞外路面下面层完成2.8万平米，占总量的19.2%。"]
[null,null,"引道:10.946"]
[3,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.5,0.0739,0.5512,{"v":1.1024,"d":"110.2%"},0.5579,0.3399,{"v":0.5416504854368931,"d":"54.2%"},1548,"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造87%。"]
[4,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.5,0.0772,0.5049,{"v":1.0098,"d":"101.0%"},0.5049,0.3849,{"v":0.3767910447761194,"d":"37.7%"},2129,"累计完成：路基土石方7.68万立方米，占总量的96.8%；挡防工程2.23万立方米，占总量的97.8%。"]
[5,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.68,0.0909,0.66,{"v":0.9705882352941176,"d":"97.1%"},0.66,0.58,{"v":0.31573962005999057,"d":"31.6%"},3529,"累计完成：路基土石方32.44万立方米，占总量的68.7%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖816米，占总量2281米的35.7%；隧道衬砌570米，占总量2281米的25%。"]
[6,"大雷路",90.74,2.9,1.42,0.229,1.3782,{"v":0.9705633802816902,"d":"97.1%"},1.3782,1.058,{"v":0.4752413793103449,"d":"47.5%"},5471,"累计完成：路基土石方27.62万立方米，占总量的67.8%；挡防工程5.85万立方米，占总量的69.7%；涵洞工程完成总量的74.2%。"]
[7,"俄安路",32.4,2.5997,1.09,0.0898,1.2496,{"v":1.1464220183486238,"d":"114.6%"},1.2496,0.9585,{"v":0.48067084663615034,"d":"48.1%"},2963,"累计完成：路基土石方62.73万立方米，占总量的48.1%；挡防工程7.99万立方米，占总量的72.7%；涵洞工程完成总量的62.1%。"]
[8,"海磨路",53.5,3.855,1.28,0.0559,1.449,{"v":1.13203125,"d":"113.2%"},1.449,1.1355,{"v":0.37587548638132295,"d":"37.6%"},6373,"累计完成：路基土石方148.32万立方米，占总量的98%；挡防工程1.52万立方米，占总量的25.1%，涵洞工程完成总量的67.3%。路面底基层完成36.8%，路面基层完成36.5%。米"]
[9,"桑然路",103.14,21.42,2,0.2017,2.0693,{"v":1.03465,"d":"103.5%"},2.0693,1.1221,{"v":0.09660597572362278,"d":"9.7%"},3845,"累计完成：路基土石方68.8万立方米，占总量的22.5%；挡防工程1.6万立方米，占总量的3.1%。"]
["合计",null,599.286,74.26503,16.45,0.9264999999999999,17.836199999999998,{"v":1.0842674772036474,"d":"108.4%"},36.9627,29.5594,{"v":0.398025827229855,"d":"39.8%"},237404]