{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月报","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":34,"defined_names":497},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"3月","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[19,0,19,1]]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年3月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,1.36,0.1145,0.1145,{"$f":"G5/E5","v":{"v":0.08419117647058823,"d":"8.4%"}},9.5113,8.225,{"$f":"I5/D5","v":{"v":0.7847607260726074,"d":"78.5%"}},70619,"累计完成：路基土石方101.18万方，占总量的94.6%；挡防工程隧道2.77万方，占总量的51.9%；主洞开挖7965米，占总长度7966米的100%；隧道衬砌7820米，占总量的98%;洞外路面下面层完成2.8万平米，占总量的19.2%。",null,"        "]
[null,null,"引道:10.946"]
[2,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.34,0.0373,0.0373,{"$f":"G7/E7","v":{"v":0.10970588235294117,"d":"11.0%"}},0.5952,0.3772,{"$f":"I7/D7","v":{"v":0.5778640776699029,"d":"57.8%"}},2688,"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造89.6%，劲性骨架加工完成85%，安装完成66.7%。"]
[3,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.44,0.0427,0.0427,{"v":0.09704545454545455,"d":"9.7%"},0.5476,0.4276,{"v":0.4086567164179104,"d":"40.9%"},3570,"累计完成：路基土石方8.14万立方米，占总量的98%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成40.7%"]
[4,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.88,0.1376,0.1376,{"v":0.15636363636363637,"d":"15.6%"},0.7976,0.7176,{"v":0.3815665469088613,"d":"38.2%"},5165,"累计完成：路基土石方36.44万立方米，占总量的77.2%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖1026米，占总量2281米的45.1%；隧道衬砌570米，占总量2281米的25%。"]
[5,"大雷路",90.74,3.867,1.56,0.2899,0.2899,{"v":0.18583333333333332,"d":"18.6%"},1.6681,1.3479,{"v":0.43136798551848976,"d":"43.1%"},8168,"累计完成：路基土石方27.62万立方米，占总量的67.8%；挡防工程6.45万立方米，占总量的76.9%；涵洞工程完成总量的74.2%。"]
[6,"俄安路",32.4,2.5997,1.16,0.0165,0.0165,{"v":0.014224137931034485,"d":"1.4%"},1.2661,0.975,{"v":0.48701773281532484,"d":"48.7%"},8486,"累计完成：路基土石方64.83万立方米，占总量的49.8%；挡防工程7.99万立方米，占总量的72.7%；涵洞工程完成总量的62.1%。"]
[7,"海磨路",53.5,3.855,1.33,null,null,{"v":0,"d":"0.0%"},1.449,1.1355,{"v":0.37587548638132295,"d":"37.6%"},8668,"累计完成：路基土石方148.32万立方米，占总量的98%；挡防工程1.52万立方米，占总量的25.1%，涵洞工程完成总量的67.3%。路面底基层完成36.8%，路面基层完成36.5%。"]
[8,"桑然路",103.14,21.42,5.03,0.1194,0.1194,{"v":0.023737574552683896,"d":"2.4%"},2.1887,1.2415,{"v":0.10218020541549952,"d":"10.2%"},11675,"累计完成：路基土石方71.92万立方米，占总量的23.5%；挡防工程1.7万立方米，占总量的4%；桥梁桩基7根，占总量的3.2%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,1.77,0.0085,0.0085,{"v":4.80225988700565E-3,"d":"0.5%"},0.0085,0.0085,{"v":1.4646838867540882E-3,"d":"0.1%"},null,"完成驻地建设"]
[10,"理小路",96.44,null,3,0.0105,0.0105,{"$f":"G15/E15","v":{"v":0.0035,"d":"0.4%"}},0.0105,0.0105,null,null,"完成驻地建设"]
[11,"理黑路",null,null,0.8]
[12,"色泥路",150.981,11.8069,3.48]
[13,"色锣路",106.672,9.7665,2.9]
[14,"稻木路",null,null,1.2]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E5:E19)","v":25.25},{"$f":"SUM(F5:F19)","v":0.7768999999999999},{"$f":"SUM(G5:G19)","v":0.7768999999999999},{"v":0.030768316831683164,"d":"3.1%"},{"$f":"SUM(I5:I19)","v":18.0426},{"$f":"SUM(J5:J19)","v":14.466299999999999},null,{"$f":"SUM(L5:L19)","v":119039}]

{"sheet":"4月","index":1,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[19,0,19,1],[20,0,20,12]]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年4月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,1.36,0.2034,0.3179,{"$f":"G5/E5","v":{"v":0.23374999999999999,"d":"23.4%"}},9.7147,8.4284,{"$f":"I5/D5","v":{"v":0.8015429042904292,"d":"80.2%"}},70619,"累计完成：路基土石方104.06万方，占总量的97.7%；挡防工程隧道2.77万方，占总量的51.9%；主洞开挖7965米，占总长度7966米的100%；隧道衬砌7820米，占总量的98%;洞外路面下面层完成3.6万平米，占总量的24.6%,上面层完成0.5万平米,占总量的3.7%。",null,"        "]
[null,null,"引道:10.946"]
[2,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.34,0.0211,0.0584,{"$f":"G7/E7","v":{"v":0.17176470588235293,"d":"17.2%"}},0.6163,0.3983,{"$f":"I7/D7","v":{"v":0.5983495145631067,"d":"59.8%"}},2688,"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架加工完成92.6%，安装完成92.6%。"]
[3,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.44,0.0409,0.0836,{"v":0.18999999999999997,"d":"19.0%"},0.5885,0.4685,{"v":0.43917910447761194,"d":"43.9%"},3570,"累计完成：路基土石方8.14万立方米，占总量的98%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%"]
[4,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.88,0.0909,0.2284,{"v":0.2595454545454545,"d":"26.0%"},0.8885,0.8085,{"v":0.4250525036716691,"d":"42.5%"},5165,"累计完成：路基土石方41.44万立方米，占总量的87.6%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖1269米，占总量2281米的55.6%；隧道衬砌924米，占总量2281米的40.5%。"]
[5,"大雷路",90.74,3.867,1.56,0.0836,0.3735,{"v":0.2394230769230769,"d":"23.9%"},1.7517,1.4315,{"v":0.45298681148176884,"d":"45.3%"},8168,"累计完成：路基土石方29.62万立方米，占总量的72.7%；挡防工程6.63万立方米，占总量的79.3%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的50.5%，路面基层完成总量的38.1%，路面下面层完成总量的25.6%。"]
[6,"俄安路",32.4,2.5997,1.16,0.1248,0.1413,{"v":0.12181034482758622,"d":"12.2%"},1.3909,1.0998,{"v":0.5350232719159903,"d":"53.5%"},8486,"累计完成：路基土石方67.23万立方米，占总量的49.9%；挡防工程9.5万立方米，占总量的86.7%；涵洞工程完成总量的66.7%;桥梁下部完成总量的80%,梁板预制完成总量的67.6%;路面底基层完成1.5万平米,占总量的6%."]
[7,"海磨路",53.5,3.847,1.33,0.016,0.016,{"v":0.012030075187969924,"d":"1.2%"},1.465,1.1515,{"v":0.3808162204315051,"d":"38.1%"},8668,"累计完成：路基土石方148.32万立方米，占总量的98%；挡防工程1.52万立方米，占总量的25.1%，涵洞工程完成总量的67.3%。路面垫层完成78.1%,路面底基层完成36.8%，路面基层完成36.5%。"]
[8,"桑然路",103.14,21.42,5.03,0.2628,0.3822,{"v":0.07598409542743538,"d":"7.6%"},2.4515,1.5043,{"v":0.11444911297852473,"d":"11.4%"},11675,"累计完成：路基土石方91.11万立方米，占总量的29.8%；挡防工程4.39万立方米，占总量的10.3%,涵洞完成占总量的1%；桥梁桩基23根，占总量的10.6%；隧道掘进21米，占总量5847米的0.3%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,1.77,0.0362,0.0447,{"v":0.02525423728813559,"d":"2.5%"},0.0447,0.0447,{"v":0.007702514086812675,"d":"0.8%"},null,"完成临时工程和设施"]
[10,"理小路",96.44,null,3,2E-3,0.0125,{"$f":"G15/E15","v":{"v":0.004166666666666667,"d":"0.4%"}},0.0125,0.0125,null,null,"累计完成：挡防工程0.025万立方米，占总量的0.8%。"]
[11,"理黑路",null,null,0.8]
[12,"色泥路",150.981,11.8069,3.48,0.1149,0.1149,{"$f":"G17/E17","v":{"v":0.03301724137931034,"d":"3.3%"}},0.1149,0.1149,{"$f":"I17/D17","v":{"v":0.009731597625117515,"d":"1.0%"}},null,"完成驻地建设、临时设施。"]
[13,"色锣路",106.672,9.7665,2.9,0.1206,0.1206,{"$f":"G18/E18","v":{"v":0.04158620689655172,"d":"4.2%"}},0.1206,0.1206,{"$f":"I18/D18","v":{"v":0.012348333589310397,"d":"1.2%"}},null,"累计完成：路基土石方2.66万方，占总量的1.2%。"]
[14,"稻木路",26.362,4.31,1.2]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E5:E19)","v":25.25},{"$f":"SUM(F5:F19)","v":1.1172},{"$f":"SUM(G5:G19)","v":1.8940000000000001},{"v":0.07500990099009902,"d":"7.5%"},{"$f":"SUM(I5:I19)","v":19.159799999999997},{"$f":"SUM(J5:J19)","v":15.583500000000003},null,{"$f":"SUM(L5:L19)","v":119039}]

{"sheet":"5月","index":2,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[19,0,19,1],[20,0,20,12]]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年5月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,1.36,0.3077,0.6256,{"$f":"G5/E5","v":{"v":0.46,"d":"46.0%"}},10.0224,8.7181,{"$f":"I5/D5","v":{"v":0.8269306930693069,"d":"82.7%"}},70619,"累计完成：路基土石方104.06万方，占总量的97.7%；挡防工程隧道2.79万方，占总量的75.8%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的93%，基层完成占总量的54%，下面层完成占总量的68.2%,上面层完成占总量的45.2%。",null,"        "]
[null,null,"引道:10.946"]
[2,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.34,0.0534,0.1118,{"$f":"G7/E7","v":{"v":0.3288235294117647,"d":"32.9%"}},0.6697,0.4027,{"$f":"I7/D7","v":{"v":0.6501941747572815,"d":"65.0%"}},2688,"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。"]
[3,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.44,0.0716,0.1552,{"v":0.3527272727272727,"d":"35.3%"},0.6601,0.4951,{"v":0.49261194029850747,"d":"49.3%"},3570,"累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%"]
[4,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.88,0.1315,0.3599,{"v":0.40897727272727274,"d":"40.9%"},1.02,0.905,{"v":0.4879612310018036,"d":"48.8%"},5165,"累计完成：路基土石方42.44万立方米，占总量的89.8%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；隧道开挖1469米，占总量2281米的64.4%；隧道衬砌1146米，占总量2281米的50.2%。"]
[5,"大雷路",90.74,3.867,1.56,0.2037,0.5772,{"v":0.37,"d":"37.0%"},1.9554,1.5253,{"v":0.5056633048875097,"d":"50.6%"},8168,"累计完成：路基土石方34.7万立方米，占总量的78.2%；挡防工程6.98万立方米，占总量的86%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的53.6%，路面基层完成总量的50%，路面下面层完成总量的38.2%，路面上面层完成总量的4.1%。"]
[6,"俄安路",32.4,2.5997,1.16,0.1925,0.3338,{"v":0.2877586206896552,"d":"28.8%"},1.5834,1.2293,{"v":0.609070277339693,"d":"60.9%"},8486,"累计完成：路基土石方75.73万立方米，占总量的95.7%；挡防工程11.48万立方米；涵洞工程完成总量的79.3%;桥梁下部完成总量的80%,梁板预制完成总量的86.5%;路面底基层完成1.5万平米,占总量的6%."]
[7,"海磨路",53.5,3.847,1.33,0.152,0.168,{"v":0.12631578947368421,"d":"12.6%"},1.617,1.2155,{"v":0.42032752794385236,"d":"42.0%"},8668,"累计完成：路基土石方150.82万立方米，占总量的99.7%；挡防工程1.86万立方米，占总量的34.7%，涵洞工程完成总量的67.3%。梁板预制完成总量的58.6%,安装完成总量的7.6%；路面垫层完成87.6%,路面底基层完成42.8%，路面基层完成42.5%。"]
[8,"桑然路",103.14,21.42,5.03,0.7358,1.118,{"v":0.22226640159045727,"d":"22.2%"},3.1873,1.9601,{"v":0.1488001867413632,"d":"14.9%"},11675,"累计完成：路基土石方122.43万立方米，占总量的40%；挡防工程8.24万立方米，占总量的19.3%,涵洞完成占总量的8.7%；桥梁桩基56根，占总量的25.9%，梁板预制1片；隧道掘进67米，占总量5847米的1.1%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,1.77,0.1317,0.1764,{"v":0.09966101694915254,"d":"10.0%"},0.1764,0.0464,{"v":0.0303964985439319,"d":"3.0%"},null,"累计完成：路基土石方0.2万方"]
[10,"理小路",96.44,null,3,0.4361,0.4486,{"$f":"G15/E15","v":{"v":0.14953333333333332,"d":"15.0%"}},0.4486,0.0286,null,null,"累计完成：挡防工程0.2万立方米，占总量的6.4%，桥梁桩基22米。"]
[11,"理黑路",null,null,0.8]
[12,"色泥路",150.981,11.8069,3.48,0.7947,0.9096,{"$f":"G17/E17","v":{"v":0.2613793103448276,"d":"26.1%"}},0.9096,0.6646,{"$f":"I17/D17","v":{"v":0.07703969712625668,"d":"7.7%"}},null,"累计完成：路基土石方90.11万方，占总量的34.1%；挡防工程2.67万方，占总量的12.2%；涵洞工程完成总量的4.7%；桥梁桩基20根，占总量的66.6%."]
[13,"色锣路",106.672,9.7665,2.9,0.5669,0.6875,{"$f":"G18/E18","v":{"v":0.23706896551724138,"d":"23.7%"}},0.6875,0.4775,{"$f":"I18/D18","v":{"v":0.07039369272513182,"d":"7.0%"}},null,"累计完成：路基土石方25.89万方，占总量的11.3%，挡防工程2.18万方，占总量的8.2%；涵洞完成总量的4.1%；桥梁桩基完成33.6%。"]
[14,"稻木路",26.362,4.31,1.2]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E5:E19)","v":25.25},{"$f":"SUM(F5:F19)","v":3.7776},{"$f":"SUM(G5:G19)","v":5.671600000000001},{"v":0.22461782178217823,"d":"22.5%"},{"$f":"SUM(I5:I19)","v":22.9374},{"$f":"SUM(J5:J19)","v":17.6682},null,{"$f":"SUM(L5:L19)","v":119039}]

{"sheet":"6月","index":3,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[19,0,19,1],[20,0,20,12]]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年6月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,1.36,0.327,0.9526,{"$f":"G5/E5","v":{"v":0.7004411764705882,"d":"70.0%"}},10.3494,9.0451,{"$f":"I5/D5","v":{"v":0.8539108910891089,"d":"85.4%"}},70619,"累计完成：路基土石方106.43万方，占总量的100%；挡防工程隧道3.27万方，占总量的93.4%；涵洞完成100%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的100%，基层完成占总量的100%，下面层完成占总量的100%,上面层完成占总量的91.7%。",null,"        "]
[null,null,"引道:10.946"]
[2,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.34,0.02,0.1318,{"$f":"G7/E7","v":{"v":0.3876470588235294,"d":"38.8%"}},0.6897,0.4227,{"$f":"I7/D7","v":{"v":0.6696116504854368,"d":"67.0%"}},2688,"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的4.3%。"]
[3,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.44,0.02,0.1752,{"v":0.3981818181818182,"d":"39.8%"},0.6801,0.5151,{"v":0.5075373134328358,"d":"50.8%"},3570,"累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%；钢管混凝土完成总量的83.45%；路面基层完成总量的26.1%"]
[4,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.88,0.1098,0.4697,{"v":0.5337500000000001,"d":"53.4%"},1.1298,1.0148,{"v":0.5404888223390565,"d":"54.0%"},5165,"累计完成：路基土石方44.8万立方米，占总量的94.9%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的90%；隧道开挖1661米，占总量2281米的72.8%；隧道衬砌1368米，占总量2281米的60%。"]
[5,"大雷路",90.74,3.867,1.56,0.143,0.7202,{"v":0.4616666666666666,"d":"46.2%"},2.0984,1.6683,{"v":0.5426428756141711,"d":"54.3%"},8168,"累计完成：路基土石方39.7万立方米，占总量的96.1%；挡防工程7.57万立方米，占总量的80.5%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的67.2%，路面基层完成总量的52.4%，路面下面层完成总量的48.3%，路面上面层完成总量的26.2%。"]
[6,"俄安路",32.4,2.5997,1.16,0.0437,0.3775,{"v":0.3254310344827586,"d":"32.5%"},1.6271,1.273,{"v":0.6258799092202947,"d":"62.6%"},8486,"累计完成：路基土石方79.12万立方米，占总量的100%；挡防工程12.3万立方米,占总量的80.2%；涵洞工程完成总量的96.6%;桥梁下部完成总量的100%,梁板预制完成总量的100%;路面垫层完成总量的82%，基层完成总量的7.4%。"]
[7,"海磨路",53.5,3.847,1.33,0.0767,0.2447,{"v":0.18398496240601503,"d":"18.4%"},1.6937,1.2922,{"v":0.44026514166883285,"d":"44.0%"},8668,"累计完成：路基土石方151万立方米，占总量的99.8%；挡防工程2.14万立方米，占总量的93.8%，涵洞工程完成总量的81.7%。梁板预制完成总量的90%,安装完成总量的55%；路面垫层完成87.7%,路面底基层完成42.8%，路面基层完成62%。"]
[8,"桑然路",103.14,21.42,5.03,1.4602,2.5782,{"v":0.5125646123260437,"d":"51.3%"},4.6475,3.4203,{"v":0.21697012138188607,"d":"21.7%"},11675,"累计完成：路基土石方180.48万立方米，占总量的60.5%；挡防工程31.83万立方米，占总量的74.5%,涵洞完成占总量的19.5%；桥梁桩基82根，占总量的38%，梁板预制4片；隧道掘进312米，占总量5847米的5.3%，二衬136米占总量的2.3%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,1.77,0.3396,0.516,{"v":0.29152542372881357,"d":"29.2%"},0.516,0.1684,{"v":0.0889149277135423,"d":"8.9%"},null,"累计完成：路基土石方23.8万方"]
[10,"理小路",96.44,null,3,0.011,0.4596,{"$f":"G15/E15","v":{"v":0.1532,"d":"15.3%"}},0.4596,0.0395,null,null,"累计完成：挡防工程0.57万立方米，桥梁桩基68米。"]
[11,"理黑路",null,null,0.8]
[12,"色泥路",150.981,11.8069,3.48,0.4676,1.3772,{"$f":"G17/E17","v":{"v":0.3957471264367816,"d":"39.6%"}},1.3772,1.1322,{"$f":"I17/D17","v":{"v":0.11664365752229627,"d":"11.7%"}},null,"累计完成：路基土石方90.11万方，占总量的34.1%；挡防工程7.17万方，占总量的33.3%；涵洞工程完成总量的12.7%；桥梁桩基27根，占总量的79%."]
[13,"色锣路",106.672,9.7665,2.9,0.278,0.9655,{"$f":"G18/E18","v":{"v":0.3329310344827586,"d":"33.3%"}},0.9655,0.7555,{"$f":"I18/D18","v":{"v":0.09885834229253058,"d":"9.9%"}},null,"累计完成：路基土石方49.64万方，占总量的21.7%，挡防工程4.62万方，占总量的17.5%；涵洞完成总量的17.8%；桥梁桩基完成53%。"]
[14,"稻木路",26.362,4.31,1.2,0.2233,0.2233,{"$f":"G19/E19","v":{"v":0.18608333333333335,"d":"18.6%"}},0.2233,0.0733,{"$f":"I19/D19","v":{"v":0.05180974477958237,"d":"5.2%"}},null,"累计完成：路基土石方18.59万方，占总量的17，挡防工程0.13万方"]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E5:E19)","v":25.25},{"$f":"SUM(F5:F19)","v":3.5199000000000003},{"$f":"SUM(G5:G19)","v":9.1915},{"v":0.364019801980198,"d":"36.4%"},{"$f":"SUM(I5:I19)","v":26.457299999999996},{"$f":"SUM(J5:J19)","v":20.8204},null,{"$f":"SUM(L5:L19)","v":119039}]

{"sheet":"7月","index":4,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[19,0,19,1],[20,0,20,12]]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年7月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,1.36,0.2134,1.166,{"$f":"G5/E5","v":{"v":0.8573529411764704,"d":"85.7%"}},10.5628,9.2585,{"$f":"I5/D5","v":{"v":0.8715181518151816,"d":"87.2%"}},70619,"累计完成：路基土石方106.43万方，占总量的100%；挡防工程隧道3.45万方，占总量的100%；涵洞完成100%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的100%，基层完成占总量的100%，下面层完成占总量的100%,上面层完成占总量的100%。",null,"        "]
[null,null,"引道:10.946"]
[2,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.34,0.0075,0.1393,{"$f":"G7/E7","v":{"v":0.40970588235294114,"d":"41.0%"}},0.6972,0.4302,{"$f":"I7/D7","v":{"v":0.6768932038834952,"d":"67.7%"}},2688,"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的12.4%。"]
[3,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.44,0.0116,0.1868,{"v":0.4245454545454545,"d":"42.5%"},0.6917,0.5267,{"v":0.5161940298507462,"d":"51.6%"},3570,"累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%；钢管混凝土完成总量的83.45%；路面基层完成总量的72.7%"]
[4,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.88,0.0996,0.5693,{"v":0.6469318181818182,"d":"64.7%"},1.2294,1.1144,{"v":0.5881368013662915,"d":"58.8%"},5165,"累计完成：路基土石方45.6万立方米，占总量的96.5%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的34.4%，基层完成总量的36.9%，下面层完成总量的35.8%；隧道开挖1783米，占总量2281米的78.2%；隧道衬砌1495米，占总量2281米的65.5%。"]
[5,"大雷路",90.74,3.867,1.56,0.1041,0.8243,{"v":0.5283974358974359,"d":"52.8%"},2.2025,1.7724,{"v":0.569562968709594,"d":"57.0%"},8168,"累计完成：路基土石方39.7万立方米，占总量的96.1%；挡防工程7.82万立方米，占总量的83.3%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的72%，路面基层完成总量的62.9%，路面下面层完成总量的48.3%，路面上面层完成总量的48.1%。"]
[6,"俄安路",32.4,2.5997,1.16,0.0412,0.4187,{"v":0.360948275862069,"d":"36.1%"},1.6683,1.3142,{"v":0.6417278916798091,"d":"64.2%"},8486,"累计完成：路基土石方79.12万立方米，占总量的100%；挡防工程12.56万立方米,占总量的81.9%；涵洞工程完成总量的96.6%;桥梁下部完成总量的100%,梁板预制完成总量的100%;路面垫层完成总量的96.9%，基层完成总量的27.7%,上面层完成总量的0.97%"]
[7,"海磨路",53.5,3.847,1.33,0.0688,0.3135,{"v":0.2357142857142857,"d":"23.6%"},1.7625,1.361,{"v":0.4581492071744216,"d":"45.8%"},8668,"累计完成：路基土石方151.19万立方米，占总量的99.9%；挡防工程2.28万立方米，占总量的100%，涵洞工程完成总量的96.4%。梁板预制完成总量的100%,安装完成总量的55%；"]
[8,"桑然路",103.14,21.42,5.03,0.4706,3.0488,{"v":0.6061232604373757,"d":"60.6%"},5.1181,3.8909,{"v":0.23894024276377215,"d":"23.9%"},11675,"累计完成：路基土石方205.87万立方米，占总量的67.4%；挡防工程35.45万立方米，占总量的82.9%,涵洞完成占总量的31.1%；桥梁桩基91根，占总量的42.1%，梁板预制4片；隧道掘进472米，占总量5847米的8%，二衬189米占总量的3.2%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,1.77,0.2581,0.7741,{"v":0.4373446327683616,"d":"43.7%"},0.7741,0.4265,{"v":0.13338962314545172,"d":"13.3%"},null,"累计完成：路基土石方78.94万方"]
[10,"理小路",96.44,null,3,0.0168,0.4764,{"$f":"G15/E15","v":{"v":0.1588,"d":"15.9%"}},0.4764,0.0563,null,null,"累计完成：挡防工程0.9万立方米，桥梁桩基170米，梁板预制3片。"]
[11,"理黑路",null,null,0.8]
[12,"色泥路",150.981,11.8069,3.48,0.6047,1.9819,{"$f":"G17/E17","v":{"v":0.5695114942528736,"d":"57.0%"}},1.9819,1.7369,{"$f":"I17/D17","v":{"v":0.16785947200365886,"d":"16.8%"}},null,"累计完成：路基土石方152.5万方，占总量的57.7%；挡防工程10.03万方，占总量的45.9%；涵洞工程完成总量的27.3%；桥梁桩基36根，占总量的94.7%."]
[13,"色锣路",106.672,9.7665,2.9,0.3391,1.3046,{"$f":"G18/E18","v":{"v":0.4498620689655172,"d":"45.0%"}},1.3046,1.0946,{"$f":"I18/D18","v":{"v":0.13357907131521016,"d":"13.4%"}},null,"累计完成：路基土石方60.84万方，占总量的26.5%，挡防工程6.15万方，占总量的23.2%；涵洞完成总量的28.1%；桥梁桩基完成66%。"]
[14,"稻木路",26.362,4.31,1.2,0.0283,0.2516,{"$f":"G19/E19","v":{"v":0.20966666666666667,"d":"21.0%"}},0.2516,0.1016,{"$f":"I19/D19","v":{"v":0.058375870069605575,"d":"5.8%"}},null,"累计完成：路基土石方24.09万方，占总量的22%，挡防工程0.35万方"]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E5:E19)","v":25.25},{"$f":"SUM(F5:F19)","v":2.2638000000000003},{"$f":"SUM(G5:G19)","v":11.4553},{"v":0.45367524752475247,"d":"45.4%"},{"$f":"SUM(I5:I19)","v":28.7211},{"$f":"SUM(J5:J19)","v":23.0842},null,{"$f":"SUM(L5:L19)","v":119039}]

{"sheet":"8月","index":5,"n_rows":20,"n_cols":18,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[19,0,19,1],[20,0,20,12]]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年8月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,1.36,0.294,1.46,{"$f":"G5/E5","v":{"v":1.0735294117647058,"d":"107.4%"}},10.857,9.5525,{"$f":"I5/D5","v":{"v":0.8957920792079208,"d":"89.6%"}},70619,"累计完成：路基土石方106.43万方，占总量的100%；挡防工程隧道3.45万方，占总量的100%；涵洞完成100%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的100%，基层完成占总量的100%，下面层完成占总量的100%,上面层完成占总量的100%。",null,"        "]
[null,null,"引道:10.946"]
[2,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.34,0.01,0.1449,{"$f":"G7/E7","v":{"v":0.42617647058823527,"d":"42.6%"}},0.7072,0.4402,{"$f":"I7/D7","v":{"v":0.6866019417475728,"d":"68.7%"}},2688,"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的20.5%。"]
[3,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.44,0.0115,0.2433,{"v":0.5529545454545455,"d":"55.3%"},0.7032,0.5382,{"v":0.5247761194029851,"d":"52.5%"},3570,"累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%；钢管混凝土完成总量的83.45%；路面基层完成总量的72.7%,面层完成总量的66%。"]
[4,"箐口山隧道",5.855,2.09033,0.88,0.0847,0.654,{"v":0.7431818181818182,"d":"74.3%"},1.3141,1.1991,{"v":0.6286567192739904,"d":"62.9%"},5165,"累计完成：路基土石方46.6万立方米，占总量的98.7%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的34.4%，基层完成总量的36.9%，下面层完成总量的35.8%；隧道开挖1969米，占总量2281米的86.3%；隧道衬砌1655米，占总量2281米的72.1%。",{"$nulls":3}," "]
[5,"大雷路",90.74,3.867,1.56,0.037,0.8613,{"v":0.5521153846153846,"d":"55.2%"},2.2395,1.8094,{"v":0.5791311093871219,"d":"57.9%"},8168,"累计完成：路基土石方39.7万立方米，占总量的96.1%；挡防工程7.92万立方米，占总量的84.3%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的75.4%，路面基层完成总量的67%，路面下面层完成总量的48.3%，路面上面层完成总量的48.1%。",{"$nulls":3}," "," "]
[6,"俄安路",32.4,2.5997,1.16,0.2166,0.6353,{"v":0.5476724137931035,"d":"54.8%"},1.8849,1.5307,{"v":0.7250451975227912,"d":"72.5%"},8486,"累计完成：路基土石方79.12万立方米，占总量的100%；挡防工程12.83万立方米,占总量的83.6%；涵洞工程完成总量的97.7%;桥梁下部完成总量的100%,梁板预制完成总量的100%;路面垫层完成总量的96.9%，基层完成总量的43.3%,上面层完成总量的25.2%"]
[7,"海磨路",53.5,3.847,1.33,0.0986,0.4121,{"v":0.3098496240601504,"d":"31.0%"},1.8611,1.4595,{"v":0.4837795684949311,"d":"48.4%"},8668,"累计完成：路基土石方151.29万立方米，占总量的100%；挡防工程2.28万立方米，占总量的100%，涵洞工程完成总量的99.3%。梁板预制完成总量的100%,安装完成总量的85%；"]
[8,"桑然路",103.14,21.42,5.03,0.4755,3.5243,{"v":0.7006560636182902,"d":"70.1%"},5.5936,4.3664,{"v":0.2611391223155929,"d":"26.1%"},11675,"累计完成：路基土石方238.63万立方米，占总量的78.1%；挡防工程38.74万立方米，占总量的90.6%,涵洞完成占总量的39.5%；桥梁桩基94根，占总量的43.5%，梁板预制9片，安装3片；隧道掘进523米，占总量5847米的9%，二衬226米占总量的4%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,1.77,0.4285,1.2026,{"v":0.6794350282485875,"d":"67.9%"},1.2026,0.855,{"v":0.20722692261299602,"d":"20.7%"},null,"累计完成：路基土石方113.6万方,占总量的65.7%；涵洞10道。"]
[10,"理小路",96.44,null,3,0.034,0.5104,{"$f":"G15/E15","v":{"v":0.17013333333333333,"d":"17.0%"}},0.5104,0.0903,null,null,"累计完成：路基土石方0.8万方，挡防工程1.3万立方米，桥梁桩基249米，梁板预制8片。"]
[11,"理黑路",null,null,0.8]
[12,"色泥路",150.981,11.8069,3.48,0.5469,2.5288,{"$f":"G17/E17","v":{"v":0.7266666666666667,"d":"72.7%"}},2.5288,2.2838,{"$f":"I17/D17","v":{"v":0.21417984398953152,"d":"21.4%"}},null,"累计完成：路基土石方183.05万方，占总量的69.3%；挡防工程11.63万方，占总量的53.2%；涵洞工程完成总量的56.3%；桥梁桩基39根，占总量的97.5%，梁板预制69片，占总量的70.4%."]
[13,"色锣路",106.672,9.7665,2.9,0.4829,1.7875,{"$f":"G18/E18","v":{"v":0.6163793103448276,"d":"61.6%"}},1.7875,1.5775,{"$f":"I18/D18","v":{"v":0.18302360108534274,"d":"18.3%"}},null,"累计完成：路基土石方66.27万方，占总量的28.9%，挡防工程10.67万方，占总量的40.3%；涵洞完成总量的50.4%；桥梁桩基完成97.5%。"]
[14,"稻木路",26.362,4.31,1.2,0.0645,0.3161,{"$f":"G19/E19","v":{"v":0.2634166666666667,"d":"26.3%"}},0.3161,0.1661,{"$f":"I19/D19","v":{"v":0.07334106728538284,"d":"7.3%"}},null,"累计完成：路基土石方32.59万方，占总量的29.7%，挡防工程1.26万方,占总量的11.6%。"]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E5:E19)","v":25.25},{"$f":"SUM(F5:F19)","v":2.7847},{"$f":"SUM(G5:G19)","v":14.280600000000002},{"v":0.5655683168316832,"d":"56.6%"},{"$f":"SUM(I5:I19)","v":31.506000000000004},{"$f":"SUM(J5:J19)","v":25.868699999999997},null,{"$f":"SUM(L5:L19)","v":119039}]

{"sheet":"9月报","index":6,"n_rows":23,"n_cols":18,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[22,0,22,1],[23,0,23,12]]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2017年9月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"雪山梁子","隧道:7.966",12.12,1.96,0.5243,1.9843,{"$f":"G5/E5","v":{"v":1.0123979591836734,"d":"101.2%"}},11.3813,9.7448,{"$f":"I5/D5","v":{"v":0.9390511551155116,"d":"93.9%"}},70619,"累计完成：路基土石方106.43万方，占总量的100%；挡防工程隧道3.45万方，占总量的100%；涵洞完成100%；主洞开挖7965米，占总量的100%；隧道衬砌7940米，占总量的100%;洞外路面底基层完成占总量的100%，基层完成占总量的100%，下面层完成占总量的100%,上面层完成占总量的100%。",null,"        "]
[null,null,"引道:10.946"]
[2,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.03,0.44,0.1752,0.3201,{"$f":"G7/E7","v":{"v":0.7275,"d":"72.8%"}},0.8824,0.4654,{"$f":"I7/D7","v":{"v":0.8566990291262135,"d":"85.7%"}},2688,"累计完成：路基土石方0.21万立方米，占总量的48.8%；桥梁下部构造93%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的48.5%。"]
[3,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.54,0.1334,0.3767,{"v":0.6975925925925925,"d":"69.8%"},0.8366,0.5716,{"v":0.6243283582089552,"d":"62.4%"},3570,"累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成47.6%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制1片；钢管混凝土完成总量的83.45%；路面基层完成总量的72.7%,面层完成总量的71.7%。"]
[4,"箐口山隧道",5.855,2.09033,1.01,0.1603,0.8143,{"v":0.8062376237623763,"d":"80.6%"},1.4744,1.2944,{"v":0.7053431754794698,"d":"70.5%"},5165,"累计完成：路基土石方46.6万立方米，占总量的99.3%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的34.4%，基层完成总量的36.9%，下面层完成总量的35.8%；隧道开挖2163米，占总量2281米的94.8%；隧道衬砌1786米，占总量2281米的78.3%。",{"$nulls":3}," "]
[5,"大雷路",90.74,3.867,1.81,0.5214,1.3827,{"v":0.7639226519337017,"d":"76.4%"},2.7609,1.9208,{"v":0.7139643134212568,"d":"71.4%"},8168,"累计完成：路基土石方39.7万立方米，占总量的96.1%；挡防工程7.92万立方米，占总量的84.3%；涵洞工程完成总量的94%;路面底基层完成总量的88.6%，路面基层完成总量的87%，路面下面层完成总量的53.3%，路面上面层完成总量的52.9%。",{"$nulls":3}," "," "]
[6,"俄安路",32.4,2.5997,1.16,0.1556,0.7909,{"v":0.6818103448275863,"d":"68.2%"},2.0405,1.5693,{"v":0.7848982574912491,"d":"78.5%"},8486,"累计完成：路基土石方79.12万立方米，占总量的100%；挡防工程13.17万立方米,占总量的85.9%；涵洞工程完成总量的98.9%;桥梁下部完成总量的100%,梁板预制完成总量的100%;路面垫层完成总量的100%，基层完成总量的64.8%,上面层完成总量的25.9%"]
[7,"海磨路",53.5,3.847,1,0.331,0.7431,{"v":0.7431,"d":"74.3%"},2.1921,1.5285,{"v":0.5698206394593189,"d":"57.0%"},8668,"累计完成：路基土石方151.29万立方米，占总量的100%；挡防工程2.28万立方米，占总量的100%，涵洞工程完成总量的99.3%。梁板预制完成总量的100%,安装完成总量的85%；路面底基层100%完成，上面层完成总量的48.6%。"]
[8,"桑然路",103.14,21.42,5.03,1.1277,4.652,{"v":0.9248508946322067,"d":"92.5%"},6.7213,4.9741,{"v":0.3137861811391223,"d":"31.4%"},11675,"累计完成：路基土石方249.43万立方米，占总量的81.7%；挡防工程40.47万立方米，占总量的94.7%,涵洞完成占总量的48.9%；桥梁桩基94根，占总量的58.3%，梁板预制22片，安装3片；隧道掘进772米，占总量5847米的13.2%，二衬431米占总量的7.4%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,1.58,0.3188,1.5214,{"v":0.9629113924050633,"d":"96.3%"},1.5214,1.0456,{"v":0.2621611841538435,"d":"26.2%"},null,"累计完成：路基土石方161.43万方,占总量的93.4%；涵洞18道"]
[10,"理小路",96.1,19.5835,0.88,0.1842,0.6946,{"$f":"G15/E15","v":{"v":0.7893181818181818,"d":"78.9%"}},0.6946,0.1045,{"v":0.035468634309495234,"d":"3.5%"},null,"累计完成：路基土石方1.06万方，挡防工程1.43万立方米，涵洞2道；桥梁桩基364米，梁板预制10片。"]
[11,"理黑路",null,null,0.3]
[12,"色泥路",150.981,11.8069,3.78,1.0827,3.6115,{"$f":"G17/E17","v":{"v":0.9554232804232805,"d":"95.5%"}},3.6115,2.9115,{"$f":"I17/D17","v":{"v":0.3058804597311741,"d":"30.6%"}},null,"累计完成：路基土石方199.9万方，占总量的75.7%；挡防工程13.18万方，占总量的60.3%；涵洞工程完成总量的78.2%；桥梁桩基40根，占总量的95.2%，梁板预88片，占总量的83%，安装25片，占总量的23.6%."]
[13,"色锣路",106.672,9.7665,3.2,0.7325,2.52,{"$f":"G18/E18","v":{"v":0.7875,"d":"78.8%"}},2.52,2.31,{"$f":"I18/D18","v":{"v":0.258024880970665,"d":"25.8%"}},null,"累计完成：路基土石方74.77万方，占总量的32.7%，挡防工程14.36万方，占总量的54.2%；涵洞完成总量的59.3%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成45片，占总量的52.9%，安装3片，占总量的3.5%。"]
[14,"稻木路",26.362,4.31,1.2,0.3406,0.6567,{"$f":"G19/E19","v":{"v":0.54725,"d":"54.7%"}},0.6567,0.3767,{"$f":"I19/D19","v":{"v":0.15236658932714617,"d":"15.2%"}},null,"累计完成：路基土石方57.84万方，占总量的52.8%，挡防工程2.55万方,占总量的23.5%；桩基完成5根，占总量的4.3%。"]
[15,"乡得路",99.253,25.7759,1.2]
[16,"石洛、满洛、宜达路",null,null,0.4]
[17,"九石路",null,null,0.2]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E5:E22)","v":25.689999999999998},{"$f":"SUM(F5:F22)","v":5.7877},{"$f":"SUM(G5:G22)","v":20.0683},{"v":0.7811716621253407,"d":"78.1%"},{"$f":"SUM(I5:I22)","v":37.29370000000001},{"$f":"SUM(J5:J22)","v":28.8172},null,{"$f":"SUM(L5:L22)","v":119039}]

{"sheet":"Sheet1","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}