{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["6月报","8月报","8月报 调整","7月报 (2)","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":35,"defined_names":406,"comments":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"6月报","index":0,"n_rows":28,"n_cols":18,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,15,5,15],[26,0,26,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2018年6月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.0295,0.0999,0.006,0.0657,{"v":0.6576576576576576,"d":"65.8%"},1.0265,0.5992,{"v":0.9970859640602233,"d":"99.7%"},2688,"累计完成：路基土石方0.29万立方米，占总量的100%；桥梁下部构造100%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的100%。小箱梁预制48片，占总量的100%,安装梁片45片，占总量的94%。",null,"        "]
[2,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.0945,0.0032,0.1389,{"v":1.4698412698412697,"d":"147.0%"},1.1628,0.8089,{"v":0.8677611940298507,"d":"86.8%"},3570,"累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成100%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制68片,完成占总量的100%，梁片安装50片，占总量的73.5%%；钢管混凝土完成总量的100%；路面基层完成总量的94.6%,面层完成总量的90.1%"]
[3,"箐口山隧道",5.855,2.0903,0.1502,null,0.2004,{"v":1.3342210386151798,"d":"133.4%"},1.8365,1.6263,{"v":0.8785820217193704,"d":"87.9%"},5165,"累计完成：路基土石方47.24万立方米，占总量的100%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%；隧道开挖2281米，占总量2281米的100%；隧道衬砌2281米，占总量2281米的100%。主体工程已基本完工"]
[4,"大雷路",90.74,3.867,0.3951,null,0.6227,{"v":1.5760566945077197,"d":"157.6%"},3.6116,2.5823,{"v":0.9339539694853892,"d":"93.4%"},8168,"累计完成：路基土石方42.7万立方米，占总量的100%；挡防工程11.11万立方米，占总量的100%；涵洞工程完成总量的100%;路面底基层完成总量的100%，路面基层完成总量的100%，路面下面层完成总量的100%，路面上面层完成总量的100%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成24片，占总量的100%,梁片安装24片，占总量的100%。"]
[5,"唐花路",95.57,5.8033,1.247,0.1617,0.2608,{"v":0.20914194065757816,"d":"20.9%"},1.9646,1.4888,{"v":0.3385315251667155,"d":"33.9%"},null,"累计完成：路基土石方195万立方米，占总量的100%；涵洞完成115道，占总量的98%；路面垫层完成14.3万平，占总量的16.9%。",{"$nulls":3}," "]
[6,"理小路",96.1,19.5835,2.8,0.1684,0.5006,{"v":0.17878571428571433,"d":"17.9%"},1.431,0.521,{"v":0.07307171853856563,"d":"7.3%"},null,"累计完成：路基土石方21.18万方，挡防工程6.82万立方米，涵洞25道；桥梁桩基543米，梁板预32片，安装20片。",{"$nulls":3}," "," "]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,1.3,0.0112,0.0225,{"v":0.017307692307692305,"d":"1.7%"},0.0225,0.0225,{"v":0.0010948798551838911,"d":"0.1%"},null,"累计完成：路基土石方3.45万方,；挡防工程完成0.05万方。"]
[8,"卓小路",119.532,22.2835,2.3,0.1879,0.407,{"v":0.17695652173913043,"d":"17.7%"},0.407,0.307,{"v":0.018264635268247804,"d":"1.8%"},null,"累计完成：路基土石方0.3万方，挡防工程0.89万方；桥梁桩基2根"]
[9,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,0.7,0.0904,0.2945,{"v":0.4207142857142857,"d":"42.1%"},0.2945,0.2445,{"v":0.043114175706735765,"d":"4.3%"},null,"累计完成：路基土石方4.45万方，占总量的33.1%；桥梁桩基26根，占总量的48.1%；隧道掘进71米占总量6420米的1.1%。"]
[10,"若九路",169.063,22.4092,3,0.1604,0.2293,{"v":0.07643333333333334,"d":"7.6%"},0.2293,0.2293,{"v":0.010232404548132018,"d":"1.0%"},null,"累计完成：路基土石方13.18万方，占总量的9.3%，挡防工程0.69万方，占总量的3.3%；桥梁桩基完成1根。"]
[11,"迭玛路",98.855,11.4663,2.5,0.2014,0.3081,{"v":0.12323999999999999,"d":"12.3%"},0.3081,0.3081,{"v":0.026870045263075272,"d":"2.7%"},null,"累计完成：路基土石方完成25.4万方，占总量的6.4%；挡防完成0.016万方，占总量的0.07%。"]
[12,"川九路",123.142,33.3565,7,0.5625,0.6329,{"v":0.09041428571428571,"d":"9.0%"},0.6329,0.1329,{"v":0.018973813199826123,"d":"1.9%"},null,"累计完成：路基土石方6.38万方，占总量的4%；桥梁桩基完成12根，占总量的4.7%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,5,0.4863,1.4381,{"v":0.28762,"d":"28.8%"},9.0796,7.2324,{"v":0.4238842203548085,"d":"42.4%"},11675,"累计完成：路基土石方303.83万立方米，占总量的99.4%；挡防工程45.23万立方米,占总量的94%，涵洞完成占总量的98%；路面垫层完成44%，底基层完成49.7%，基层完成47.9%，下面层完成27.1%；桥梁桩基186根，占总量的100%，梁板预制181片，占总量的64.4%，安装130片，占总量的46.3%；隧道掘进2339米，占总量5839米的40.1%，二衬1872米占总量5839米的32.1%。"]
[14,"色泥路",150.981,11.8069,3.7306,0.3971,0.7906,{"v":0.21192301506460087,"d":"21.2%"},4.9625,4.1625,{"v":0.4203050758454802,"d":"42.0%"},null,"累计完成：路基土石方224.7万方，占总量的85%；挡防工程15.7万方，占总量的71.8%；涵洞工程完成总量的100%；路面底基层完成总量的53.4%，基层完成总量的52%，下面层完成总量的18.6%；桥梁桩基42根，占总量的100%，梁板预制95片，占总量的100%，安装95片，占总量的100%."]
[15,"色锣路",106.672,9.7665,2.889,0.3642,0.7614,{"v":0.2635514018691589,"d":"26.4%"},4.0699,3.3699,{"v":0.41672042185020214,"d":"41.7%"},null,"累计完成：路基土石方95.11万方，占总量的41.5%，挡防工程18.36万方，占总量的69.4%；涵洞完成总量的72.2%；路面底基层完成总量的40.3%，基层完成总量的37.5%，下面层完成总量的29.2%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成61片，占总量的71.7%，安装60片，占总量的70.6%。"]
[16,"稻木路",26.362,4.31,1.54,0.1378,0.6969,{"v":0.4525324675324675,"d":"45.3%"},1.8224,1.3724,{"v":0.42283062645011604,"d":"42.3%"},null,"累计完成：路基土石方103.9万方，占总量的94.8%，挡防工程11.25万方,占总量的86.5%，涵洞完成35道，占总量的49.3%；路面底基层完成总量的22%，基层完成总量的21.7%；桩基完成88根，占总量的100%，梁板预制30片，占总量的48.4%，安装12片，占总量的19.4%。"]
[17,"乡得路",99.253,25.7759,5.5,0.5008,1.419,{"v":0.258,"d":"25.8%"},2.2822,1.5822,{"v":0.08854007037581617,"d":"8.9%"},null,"累计完成：路基土石方95.25万方，占总量的41.3%，挡防工程13.04万方，占总量的38%，涵洞完成总量的31.7%；桥梁桩基完成167根，占总量的36.9%，梁板预制4片；隧道掘进141米，占总量8448的1.7%。"]
[18,"宜达路",134.308,10.3895,3,0.4063,1.1654,{"v":0.3884666666666667,"d":"38.8%"},1.1654,0.8954,{"v":0.1121709418162568,"d":"11.2%"},null,"累计完成：路基土石方180.4万方，占总量的43.5%,涵洞完成总量的27.3%；桥梁桩基62根，占总量的36%，梁板预制20片，占总量的7.5%。"]
[19,"满洛路",72.441,7.968,2.5,0.1497,0.2036,{"v":0.08144,"d":"8.1%"},0.2036,0.2036,{"v":0.025552208835341365,"d":"2.6%"},null,"累计完成：路基土石方35.73万方，占总量的21.1%，挡防工程0.79万方，占总量的5.4%，涵洞完成总量的6%；桥梁桩基完成4根，占总量的3.2%。"]
[20,"石洛路",80.771,6.5763,1.7,null,null,{"v":0,"d":"0.0%"},null,null,{"v":0,"d":"0.0%"}]
[21,"刷丹路",37,5.61,0.6,0.0192,0.1673,{"v":0.2788333333333334,"d":"27.9%"},0.1673,0.1673,{"v":0.029821746880570408,"d":"3.0%"},null,"累计完成：挡防工程2.74万方,涵洞1道。"]
[22,"九石路",143,41.92,3,0.0868,0.2855,{"v":0.09516666666666666,"d":"9.5%"},0.2855,0.1855,{"v":0.006810591603053434,"d":"0.7%"},null,"累计完成：路基土石方4.95万方，挡防工程2万方"]
["合计",null,null,296.1531,51.0463,4.1013,10.611199999999998,{"v":0.20787402808822575,"d":"20.8%"},36.9657,28.042000000000005,{"v":0.12481956123369972,"d":"12.5%"},31266]
[null,"制表：",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",{"$nulls":3},"分管领导："]

{"sheet":"8月报","index":1,"n_rows":28,"n_cols":15,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[26,0,26,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2018年8月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.0295,0.0999,0.043,0.1087,{"v":1.088088088088088,"d":"108.8%"},1.0295,0.6422,{"v":1,"d":"100.0%"},2688,"累计完成：路基土石方0.29万立方米，占总量的100%；桥梁下部构造100%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的100%。小箱梁预制48片，占总量的100%,安装梁片48片，占总量的100%。主体工程已基本完工",null,"        "]
[2,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.0945,0.0463,0.1852,{"v":1.9597883597883599,"d":"196.0%"},1.2091,0.8552,{"v":0.9023134328358209,"d":"90.2%"},3570,"累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.28万立方米，占总量的100%。桥梁下部构造完成100%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制68片,完成占总量的100%，梁片安装68片，占总量的100%；钢管混凝土完成总量的100%；路面基层完成总量的100%,面层完成总量的100%。主体工程已基本完工"]
[3,"箐口山隧道",5.855,2.0903,0.1502,null,0.2004,{"v":1.3342210386151798,"d":"133.4%"},1.8365,1.6263,{"v":0.8785820217193704,"d":"87.9%"},5165,"累计完成：路基土石方47.24万立方米，占总量的100%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%；隧道开挖2281米，占总量2281米的100%；隧道衬砌2281米，占总量2281米的100%。主体工程已基本完工"]
[4,"大雷路",90.74,3.867,0.3951,null,0.6227,{"v":1.5760566945077197,"d":"157.6%"},3.6116,2.5823,{"v":0.9339539694853892,"d":"93.4%"},8168,"累计完成：路基土石方42.7万立方米，占总量的100%；挡防工程11.11万立方米，占总量的100%；涵洞工程完成总量的100%;路面底基层完成总量的100%，路面基层完成总量的100%，路面下面层完成总量的100%，路面上面层完成总量的100%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成24片，占总量的100%,梁片安装24片，占总量的100%。主体工程已基本完工"]
[5,"唐花路",95.57,5.8033,1.247,0.7327,0.9935,{"v":0.7967121090617482,"d":"79.7%"},2.6973,2.0963,{"v":0.46478727620491783,"d":"46.5%"},null,"累计完成：路基土石方195万立方米，占总量的100%；涵洞完成118道，占总量的100%；路面碎石生产完成40.6万方，占总量的56.4%；路面级配碎石垫层完成总量的88.2%；完成34.6万平，占总量的40.7%；梁板预制完成16片，占总量的32%。"]
[6,"理小路",96.1,19.5835,2.8,0.2233,0.7239,{"v":0.2585357142857143,"d":"25.9%"},1.6543,0.7443,{"v":0.08447417468787499,"d":"8.4%"},null,"累计完成：路基土石方25.38万方，挡防工程7.27万立方米，涵洞25道；桥梁桩基543米，梁板预34片，安装34片。"]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,1.3,0.0454,0.0679,{"v":0.05223076923076923,"d":"5.2%"},0.0679,0.0679,{"v":0.003304104096310498,"d":"0.3%"},null,"累计完成：路基土石方10.17万方,；挡防工程完成1.06万方。"]
[8,"卓小路",119.532,22.2835,2.3,0.2304,0.6374,{"v":0.2771304347826087,"d":"27.7%"},0.6372,0.5374,{"v":0.02859514887697175,"d":"2.9%"},null,"累计完成：路基土石方0.9万方，挡防工程3.53万方；桥梁桩基24根"]
[9,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,0.7,0.1777,0.4722,{"v":0.6745714285714286,"d":"67.5%"},0.4722,0.4222,{"v":0.06912907901093591,"d":"6.9%"},null,"累计完成：路基土石方7.05万方，占总量的52.3%；挡防工程0.28万方，占总量的21.3%；桥梁桩基37根，占总量的82%；隧道掘进322米占总量6420米的5%。"]
[10,"若九路",169.063,22.4092,3,0.3931,0.66,{"v":0.22,"d":"22.0%"},0.66,0.46,{"v":0.029452189279403105,"d":"2.9%"},null,"累计完成：路基土石方27.45万方，占总量的19.4%，挡防工程2.04万方，占总量的9.7%；桥梁桩基完成9根。"]
[11,"迭玛路",98.855,11.4663,2.5,1.2669,1.575,{"v":0.63,"d":"63.0%"},1.575,1.0894,{"v":0.137359043457785,"d":"13.7%"},null,"累计完成：路基土石方完成83万方，占总量21%；挡防完成3.2万方，占总量的14.1%；桥梁桩基成孔32根，占总量的21.2%；涵洞完成50道，占总量的20.5%。"]
[12,"川九路",123.142,33.3565,7,1.4468,2.0797,{"v":0.2971,"d":"29.7%"},2.0797,0.5797,{"v":0.062347668370482515,"d":"6.2%"},null,"累计完成：路基土石方6.94万方，占总量的4.3%，挡防工程2.36万方，占总量的10%；桥梁桩基完成30根，占总量的11%。隧道掘进17.7米，占总量10184米的0.17%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,5,0.8825,2.3206,{"v":0.46412000000000003,"d":"46.4%"},9.9621,7.9149,{"v":0.4650840336134453,"d":"46.5%"},11675,"累计完成：路基土石方303.83万立方米，占总量的99.4%；挡防工程45.87万立方米,占总量的95.3%，涵洞完成占总量的98%；路面垫层完成57.6%，底基层完成56.1%，基层完成54.6%，下面层完成29.6%；桥梁桩基186根，占总量的100%，梁板预制202片，占总量的71.9%，安装134片，占总量的47.7%；隧道掘进2883米，占总量5839米的49.4%，二衬2294米占总量5839米的39.3%。"]
[14,"色泥路",150.981,11.8069,3.7306,0.9714,1.762,{"v":0.4723100841687664,"d":"47.2%"},5.9339,5.0339,{"v":0.5025790004150116,"d":"50.3%"},null,"累计完成：路基土石方224.7万方，占总量的85%；挡防工程17.86万方，占总量的81.7%；涵洞工程完成总量的100%；路面底基层完成总量的86.9%，基层完成总量的78.7%，下面层完成总量的44.1%；桥梁桩基42根，占总量的100%，梁板预制95片，占总量的100%，安装95片，占总量的100%."]
[15,"色锣路",106.672,9.7665,2.889,0.8352,1.5966,{"v":0.5526479750778817,"d":"55.3%"},4.9051,4.1051,{"v":0.5022372395433369,"d":"50.2%"},null,"累计完成：路基土石方101.88万方，占总量的44.5%，挡防工程19.68万方，占总量的74.3%；涵洞完成总量的84.4%；路面底基层完成总量的48.3%，基层完成总量的47%，下面层完成总量的47%；桥梁桩基完成100%，梁片预制100%，安装85片，占总量的100%。"]
[16,"稻木路",26.362,4.31,1.54,0.2916,0.9885,{"v":0.6418831168831169,"d":"64.2%"},2.114,1.664,{"v":0.49048723897911833,"d":"49.0%"},null,"累计完成：路基土石方115.1万方，占总量的99%，挡防工程12.35万方,占总量的95%，涵洞完成43道，占总量的70.5%；路面底基层完成总量的24.4%，基层完成总量的24%；桩基完成88根，占总量的100%，梁板预制42片，占总量的67.7%，安装21片，占总量的33.9%"]
[17,"乡得路",99.253,25.7759,5.5,0.8894,2.3084,{"v":0.41970909090909087,"d":"42.0%"},3.1716,2.2716,{"v":0.12304517010075304,"d":"12.3%"},null,"累计完成：路基土石方122.14万方，占总量的52.9%，挡防工程17.06万方，占总量的49.7%，涵洞完成总量的51.6%；桥梁桩基完成261根，占总量的57.6%，梁板预制29片，占总量的7%；隧道掘进266米，占总量8448的3.1%，二衬完成36米。"]
[18,"宜达路",134.308,10.3895,3,1.1616,2.327,{"v":0.7756666666666666,"d":"77.6%"},2.327,2.057,{"v":0.22397612974637854,"d":"22.4%"},null,"累计完成：路基土石方329万方，占总量的90.6%,挡防工程4.9万方，占总量的51.7%，涵洞完成总量的61.5%；桥梁桩基153根，占总量的88.9%，空心板预制231片，占总量的86.2%。"]
[19,"满洛路",72.441,7.968,2.5,1.1513,1.3549,{"v":0.54196,"d":"54.2%"},1.3549,1.1549,{"v":0.17004267068273093,"d":"17.0%"},null,"累计完成：路基土石方93.57万方，占总量的57.5%，挡防工程10.44万方，占总量的54.3%，涵洞完成总量的57%；桥梁桩基完成71根，占总量的56.3%，梁片预制25片，占总量的23.1%。"]
[20,"石洛路",80.771,6.5763,1.7,null,null,{"v":0,"d":"0.0%"},null,null,{"v":0,"d":"0.0%"}]
[21,"刷丹路",37,5.61,0.6,0.0015,0.1688,{"v":0.2813333333333334,"d":"28.1%"},0.1688,0.1688,{"v":0.030089126559714793,"d":"3.0%"},null,"累计完成：挡防工程2.74万方,涵洞1道。"]
[22,"九石路",143,41.92,3,0.179,0.4645,{"v":0.15483333333333335,"d":"15.5%"},0.4645,0.2645,{"v":0.011080629770992367,"d":"1.1%"},null,"累计完成：路基土石方7.25万方，挡防工程3.45万方，涵洞8道；梁板预制3片。"]
["合计",null,null,296.1531,51.0463,10.969100000000003,21.617900000000002,{"v":0.4234959242883422,"d":"42.3%"},47.93219999999999,36.3379,{"v":0.16184939478938423,"d":"16.2%"},31266]
[null,"制表：罗淑华",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",{"$nulls":3},"分管领导："]

{"sheet":"8月报 调整","index":2,"n_rows":28,"n_cols":17,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[26,0,26,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2018年8月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.0295,0.0999,0.043,0.1087,{"v":1.088088088088088,"d":"108.8%"},1.0295,0.6422,{"v":1,"d":"100.0%"},2688,"主体工程已基本完工，正进行交工验收准备工作。",null,"        ",null,"累计完成：路基土石方0.29万立方米，占总量的100%；桥梁下部构造100%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的100%。小箱梁预制48片，占总量的100%,安装梁片48片，占总量的100%。主体工程已基本完工"]
[2,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.0945,0.0463,0.1852,{"v":1.9597883597883599,"d":"196.0%"},1.2091,0.8552,{"v":0.9023134328358209,"d":"90.2%"},3570,"主体工程已基本完工，正进行交工验收准备工作。",{"$nulls":3},"累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.28万立方米，占总量的100%。桥梁下部构造完成100%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制68片,完成占总量的100%，梁片安装68片，占总量的100%；钢管混凝土完成总量的100%；路面基层完成总量的100%,面层完成总量的100%。主体工程已基本完工"]
[3,"箐口山隧道",5.855,2.0903,0.1502,null,0.2004,{"v":1.3342210386151798,"d":"133.4%"},1.8365,1.6263,{"v":0.8785820217193704,"d":"87.9%"},5165,"主体工程已基本完工，正进行交工验收准备工作。",{"$nulls":3},"累计完成：路基土石方47.24万立方米，占总量的100%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%；隧道开挖2281米，占总量2281米的100%；隧道衬砌2281米，占总量2281米的100%。主体工程已基本完工"]
[4,"大雷路",90.74,3.867,0.3951,null,0.6227,{"v":1.5760566945077197,"d":"157.6%"},3.6116,2.5823,{"v":0.9339539694853892,"d":"93.4%"},8168,"主体工程已基本完工，正进行交工验收准备工作。",{"$nulls":3},"累计完成：路基土石方42.7万立方米，占总量的100%；挡防工程11.11万立方米，占总量的100%；涵洞工程完成总量的100%;路面底基层完成总量的100%，路面基层完成总量的100%，路面下面层完成总量的100%，路面上面层完成总量的100%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成24片，占总量的100%,梁片安装24片，占总量的100%。主体工程已基本完工"]
[5,"唐花路",95.57,5.8033,1.247,0.7327,0.9935,{"v":0.7967121090617482,"d":"79.7%"},2.6973,2.0963,{"v":0.46478727620491783,"d":"46.5%"},null,"累计完成：路基土石方195万立方米，占总量的100%；涵洞完成118道，占总量的100%；路面级配碎石垫层完成总量的88.2%，底基层完成总量的47%，基层完成总量的5%；梁板预制完成16片，占总量的32%。"]
[6,"理小路",96.1,19.5835,2.8,0.7233,1.2239,{"v":0.43710714285714286,"d":"43.7%"},2.1543,0.7443,{"v":0.11000587229044859,"d":"11.0%"},null,"累计完成：路基土石方25.38万方，挡防工程7.27万立方米，涵洞25道；桥梁桩基543米，梁板预34片，安装34片。"]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,1.3,0.1954,0.2179,{"v":0.1676153846153846,"d":"16.8%"},0.2179,0.0679,{"v":0.010603303130869773,"d":"1.1%"},null,"累计完成：路基土石方10.17万方,；挡防工程完成1.06万方。"]
[8,"卓小路",119.532,22.2835,2.3,0.9804,1.3874,{"v":0.6032173913043478,"d":"60.3%"},1.3874,0.5374,{"v":0.06226131442547176,"d":"6.2%"},null,"累计完成：路基土石方0.9万方，挡防工程3.53万方；桥梁桩基24根"]
[9,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,0.7,0.3277,0.6222,{"v":0.8888571428571429,"d":"88.9%"},0.6222,0.4222,{"v":0.09108876103474021,"d":"9.1%"},null,"累计完成：路基土石方7.05万方，占总量的52.3%；挡防工程0.28万方，占总量的21.3%；桥梁桩基37根，占总量的82%；隧道掘进322米占总量6420米的5%。"]
[10,"若九路",169.063,22.4092,3,0.9931,1.22,{"v":0.4066666666666667,"d":"40.7%"},1.22,0.46,{"v":0.054441925637684525,"d":"5.4%"},null,"累计完成：路基土石方27.45万方，占总量的19.4%，挡防工程2.04万方，占总量的9.7%；桥梁桩基完成9根。"]
[11,"迭玛路",98.855,11.4663,2.5,1.2669,1.575,{"v":0.63,"d":"63.0%"},1.575,1.0894,{"v":0.137359043457785,"d":"13.7%"},null,"累计完成：路基土石方完成83万方，占总量21%；挡防完成3.2万方，占总量的14.1%；桥梁桩基成孔32根，占总量的21.2%；涵洞完成50道，占总量的20.5%。"]
[12,"川九路",123.142,33.3565,7,1.4468,2.0797,{"v":0.2971,"d":"29.7%"},2.0797,0.5797,{"v":0.062347668370482515,"d":"6.2%"},null,"累计完成：路基土石方6.94万方，占总量的4.3%，挡防工程2.36万方，占总量的10%；桥梁桩基完成30根，占总量的11%。隧道掘进17.7米，占总量10184米的0.17%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,5,0.8825,2.3206,{"v":0.46412000000000003,"d":"46.4%"},9.9621,7.9149,{"v":0.4650840336134453,"d":"46.5%"},11675,"累计完成：路基土石方303.83万立方米，占总量的99.4%；挡防工程45.87万立方米,占总量的95.3%，涵洞完成占总量的98%；路面垫层完成57.6%，底基层完成56.1%，基层完成54.6%，下面层完成29.6%；桥梁桩基186根，占总量的100%，梁板预制202片，占总量的71.9%，安装134片，占总量的47.7%；隧道掘进2883米，占总量5839米的49.4%，二衬2294米占总量5839米的39.3%。"]
[14,"色泥路",150.981,11.8069,3.7306,0.9714,1.762,{"v":0.4723100841687664,"d":"47.2%"},5.9339,5.0339,{"v":0.5025790004150116,"d":"50.3%"},null,"累计完成：路基土石方224.7万方，占总量的85%；挡防工程17.86万方，占总量的81.7%；涵洞工程完成总量的100%；路面底基层完成总量的86.9%，基层完成总量的78.7%，下面层完成总量的44.1%；桥梁桩基42根，占总量的100%，梁板预制95片，占总量的100%，安装95片，占总量的100%."]
[15,"色锣路",106.672,9.7665,2.889,0.7726,1.534,{"v":0.5309795777085498,"d":"53.1%"},4.8425,4.1051,{"v":0.4958275738493831,"d":"49.6%"},null,"累计完成：路基土石方101.88万方，占总量的44.5%，挡防工程19.68万方，占总量的74.3%；涵洞完成总量的84.4%；路面底基层完成总量的48.3%，基层完成总量的47%，下面层完成总量的47%；桥梁桩基完成100%，梁片预制100%，安装85片，占总量的100%。"]
[16,"稻木路",26.362,4.31,1.54,0.3416,1.0385,{"v":0.6743506493506494,"d":"67.4%"},2.164,1.664,{"v":0.5020881670533643,"d":"50.2%"},null,"累计完成：路基土石方115.1万方，占总量的99%，挡防工程12.35万方,占总量的95%，涵洞完成43道，占总量的70.5%；路面底基层完成总量的24.4%，基层完成总量的24%；桩基完成88根，占总量的100%，梁板预制42片，占总量的67.7%，安装21片，占总量的33.9%"]
[17,"乡得路",99.253,25.7759,5.5,0.8894,2.3084,{"v":0.41970909090909087,"d":"42.0%"},3.1716,2.2716,{"v":0.12304517010075304,"d":"12.3%"},null,"累计完成：路基土石方122.14万方，占总量的52.9%，挡防工程17.06万方，占总量的49.7%，涵洞完成总量的51.6%；桥梁桩基完成261根，占总量的57.6%，梁板预制29片，占总量的7%；隧道掘进266米，占总量8448的3.1%，二衬完成36米。"]
[18,"宜达路",134.308,10.3895,3,1.2916,2.457,{"v":0.819,"d":"81.9%"},2.457,2.057,{"v":0.2364887626931036,"d":"23.6%"},null,"累计完成：路基土石方329万方，占总量的90.6%,挡防工程4.9万方，占总量的51.7%，涵洞完成总量的61.5%；桥梁桩基153根，占总量的88.9%，空心板预制231片，占总量的86.2%。"]
[19,"满洛路",72.441,7.968,2.5,1.3513,1.5549,{"v":0.62196,"d":"62.2%"},1.5549,1.1549,{"v":0.19514307228915662,"d":"19.5%"},null,"累计完成：路基土石方93.57万方，占总量的57.5%，挡防工程10.44万方，占总量的54.3%，涵洞完成总量的57%；桥梁桩基完成71根，占总量的56.3%，梁片预制25片，占总量的23.1%。"]
[20,"石洛路",80.771,6.5763,1.7,null,null,{"v":0,"d":"0.0%"},null,null,{"v":0,"d":"0.0%"}]
[21,"刷丹路",37,5.61,0.6,0.2015,0.3688,{"v":0.6146666666666667,"d":"61.5%"},0.3688,0.1688,{"v":0.0657397504456328,"d":"6.6%"},null,"累计完成：挡防工程2.74万方,涵洞1道。"]
[22,"九石路",143,41.92,3,0.379,0.6645,{"v":0.2215,"d":"22.2%"},0.6645,0.2645,{"v":0.01585162213740458,"d":"1.6%"},null,"累计完成：路基土石方7.25万方，挡防工程3.45万方，涵洞8道；梁板预制3片。"]
["合计",null,null,296.1531,51.0463,13.836500000000001,24.4453,{"v":0.47888485551352394,"d":"47.9%"},50.7598,36.3379,{"v":0.17139715910453074,"d":"17.1%"},31266]
[null,"制表：罗淑华",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",{"$nulls":3},"分管领导："]

{"sheet":"7月报 (2)","index":3,"n_rows":28,"n_cols":17,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,15,5,15],[4,16,4,18],[5,16,5,18],[6,16,6,18],[7,16,7,18],[8,16,8,18],[9,16,9,18],[10,16,10,18],[11,16,11,18],[12,16,12,18],[13,16,13,18],[14,16,14,18],[15,16,15,18],[16,16,16,18],[17,16,17,18],[18,16,18,18],[19,16,19,18],[20,16,20,18],[21,16,21,18],[22,16,22,18],[23,16,23,18],[24,16,24,18],[25,16,25,18],[26,0,26,1],[26,16,26,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2018年7月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安",{"$nulls":5},"7月份第三部分费用","全年第三部分费用"]
[1,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.0295,0.0999,0.043,0.1087,{"v":1.088088088088088,"d":"108.8%"},1.0276,0.6422,{"v":0.9981544439048081,"d":"99.8%"},2688,"累计完成：路基土石方0.29万立方米，占总量的100%；桥梁下部构造100%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的100%。小箱梁预制48片，占总量的100%,安装梁片45片，占总量的94%。",null,"        ",null,0.0028]
[2,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.0945,0.0106,0.1495,{"v":1.5820105820105819,"d":"158.2%"},1.1734,0.8195,{"v":0.8756716417910447,"d":"87.6%"},3570,"累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成100%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制68片,完成占总量的100%，梁片安装50片，占总量的73.5%%；钢管混凝土完成总量的100%；路面基层完成总量的94.6%,面层完成总量的90.1%",{"$nulls":3},0.0039]
[3,"箐口山隧道",5.855,2.0903,0.1502,null,0.2004,{"v":1.3342210386151798,"d":"133.4%"},1.8365,1.6263,{"v":0.8785820217193704,"d":"87.9%"},5165,"累计完成：路基土石方47.24万立方米，占总量的100%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%；隧道开挖2281米，占总量2281米的100%；隧道衬砌2281米，占总量2281米的100%。主体工程已基本完工",{"$nulls":3},0.0302]
[4,"大雷路",90.74,3.867,0.3951,null,0.6227,{"v":1.5760566945077197,"d":"157.6%"},3.6116,2.5823,{"v":0.9339539694853892,"d":"93.4%"},8168,"累计完成：路基土石方42.7万立方米，占总量的100%；挡防工程11.11万立方米，占总量的100%；涵洞工程完成总量的100%;路面底基层完成总量的100%，路面基层完成总量的100%，路面下面层完成总量的100%，路面上面层完成总量的100%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成24片，占总量的100%,梁片安装24片，占总量的100%。",{"$nulls":3},0.1891]
[5,"唐花路",95.57,5.8033,1.247,0.2916,0.5524,{"v":0.44298315958299916,"d":"44.3%"},2.2562,1.7488,{"v":0.3887787982699499,"d":"38.9%"},null,"累计完成：路基土石方195万立方米，占总量的100%；涵洞完成117道，占总量的99%；边坡绿化完成115万平，占总量的96.3%；路面碎石生产完成24.5万方，占总量的34%；路面级配碎石垫层完成52.3万平，占总量的61.5%；路面水稳完成5.6万平，占总量的6.6%；梁板预制完成7片，占总量的19.4%。",null,null,"建安费0.26，其他费0.0316",0.0316]
[6,"理小路",96.1,19.5835,2.8,0.0256,0.5316,{"v":0.18985714285714286,"d":"19.0%"},1.4566,0.5466,{"v":0.07437894145581739,"d":"7.4%"},null,"累计完成：路基土石方21.18万方，挡防工程6.82万立方米，涵洞25道；桥梁桩基543米，梁板预32片，安装20片。",{"$nulls":3},0.15]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,1.3,0.0147,0.0372,{"v":0.028615384615384612,"d":"2.9%"},0.0372,0.0372,{"v":0.0018102013605706998,"d":"0.2%"},null,"累计完成：路基土石方4.86万方,；挡防工程完成0.29万方。",{"$nulls":3},0]
[8,"卓小路",119.532,22.2835,2.3,0.1102,0.5172,{"v":0.22486956521739132,"d":"22.5%"},0.5172,0.4172,{"v":0.02320999842933112,"d":"2.3%"},null,"累计完成：路基土石方0.9万方，挡防工程2.43万方；桥梁桩基6根",{"$nulls":3},0.1]
[9,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,0.7,0.0815,0.376,{"v":0.5371428571428571,"d":"53.7%"},0.376,0.326,{"v":0.05504560293966943,"d":"5.5%"},null,"累计完成：路基土石方6.51万方，占总量的48.4%；桥梁桩基32根，占总量的80%；隧道掘进71米占总量6420米的2.4%。",{"$nulls":3},0.05]
[10,"若九路",169.063,22.4092,3,0.0376,0.2669,{"v":0.08896666666666668,"d":"8.9%"},0.2669,0.2669,{"v":0.011910286846473772,"d":"1.2%"},null,"累计完成：路基土石方23.31万方，占总量的16.5%，挡防工程1.64万方，占总量的7.8%；桥梁桩基完成3根。",{"$nulls":3},0]
[11,"迭玛路",98.855,11.4663,2.5,0.5623,0.8704,{"v":0.34815999999999997,"d":"34.8%"},0.8704,0.5757,{"v":0.07590940407978161,"d":"7.6%"},null,"累计完成：路基土石方完成31.8万方，占总量的8.03%；挡防完成0.4万方，占总量的1.76%；桥梁桩基成孔8根,占总量的7.2%；路面碎石生产0.45万方，占总量的0.5%",null,null,"建安费0.2676，其他费0.2947",0.2947]
[12,"川九路",123.142,33.3565,7,0.6314,1.2643,{"v":0.1806142857142857,"d":"18.1%"},1.2643,0.2643,{"v":0.037902657652931215,"d":"3.8%"},null,"累计完成：路基土石方6.38万方，占总量的4%，挡防工程0.46万方，占总量的2%；桥梁桩基完成20根，占总量的7.3%。",null,null,"建安费0.1314，其他费0.5",1]
[13,"桑然路",103.14,21.42,5,0.3886,1.8267,{"v":0.36534,"d":"36.5%"},9.4682,7.521,{"v":0.4420261437908496,"d":"44.2%"},11675,"累计完成：路基土石方303.83万立方米，占总量的99.4%；挡防工程45.67万立方米,占总量的94.8%，涵洞完成占总量的98%；路面垫层完成48.2%，底基层完成56.1%，基层完成54.6%，下面层完成29.6%；桥梁桩基186根，占总量的100%，梁板预制193片，占总量的68.7%，安装134片，占总量的47.7%；隧道掘进2580米，占总量5839米的44.2%，二衬2115米占总量5839米的36.2%。",null,null,"建安费0.2886，其他费0.1",0.2]
[14,"色泥路",150.981,11.8069,3.7306,0.4123,1.2029,{"v":0.32244143033292233,"d":"32.2%"},5.3748,4.4748,{"v":0.4552253343383953,"d":"45.5%"},null,"累计完成：路基土石方224.7万方，占总量的85%；挡防工程16.8万方，占总量的76.8%；涵洞工程完成总量的100%；路面底基层完成总量的64.6%，基层完成总量的63.1%，下面层完成总量的18.6%；桥梁桩基42根，占总量的100%，梁板预制95片，占总量的100%，安装95片，占总量的100%.",null,null,"建安费0.3123，其他费0.1",0.2]
[15,"色锣路",106.672,9.7665,2.889,0.4456,1.207,{"v":0.4177916233991001,"d":"41.8%"},4.5155,3.7155,{"v":0.4623457738186659,"d":"46.2%"},null,"累计完成：路基土石方98.93万方，占总量的43.2%，挡防工程19.17万方，占总量的72.4%；涵洞完成总量的80%；路面底基层完成总量的43.9%，基层完成总量的41.6%，下面层完成总量的35%；桥梁桩基完成100%，梁片预制100%，安装78片，占总量的91.8%。",null,null,"建安费0.3456，其他费0.1",0.2]
[16,"稻木路",26.362,4.31,1.54,0.1751,0.872,{"v":0.5662337662337662,"d":"56.6%"},1.9975,1.5475,{"v":0.46345707656612534,"d":"46.3%"},null,"累计完成：路基土石方111.5万方，占总量的95.8%，挡防工程11.97万方,占总量的92%，涵洞完成38道，占总量的62.3%；路面底基层完成总量的23.1%，基层完成总量的23%；桩基完成88根，占总量的100%，梁板预制36片，占总量的58.1%，安装21片，占总量的33.9%。",{"$nulls":3},0.05]
[17,"乡得路",99.253,25.7759,5.5,0.4436,1.8626,{"v":0.3386545454545455,"d":"33.9%"},2.7258,1.9258,{"v":0.10574994471580042,"d":"10.6%"},null,"累计完成：路基土石方109万方，占总量的47.2%，挡防工程15.57万方，占总量的45.4%，涵洞完成总量的50.8%；桥梁桩基完成203根，占总量的44.8%，梁板预制14片；隧道掘进385米，占总量8448的4.5%。",null,null,"建安费0.3436，其他费0.1",0.2]
[18,"宜达路",134.308,10.3895,3,0.5936,1.759,{"v":0.5863333333333333,"d":"58.6%"},1.759,1.489,{"v":0.16930554887145674,"d":"16.9%"},null,"累计完成：路基土石方274.05万方，占总量的72.1%,挡防工程2.96万方，占总量的35%，涵洞完成总量的48.3%；桥梁桩基127根，占总量的73.8%，梁板预制93片，占总量的32.3%。",{"$nulls":3},0.27]
[19,"满洛路",72.441,7.968,2.5,0.6079,0.8115,{"v":0.3246,"d":"32.5%"},0.8115,0.6115,{"v":0.10184487951807229,"d":"10.2%"},null,"累计完成：路基土石方65.8万方，占总量的40.4%，挡防工程5.84万方，占总量的30.6%，涵洞完成总量的26.7%；桥梁桩基完成27根，占总量的21.4%，梁片预制1片。",null,null,"建安费0.4079，其他费0.2",0.2]
[20,"石洛路",80.771,6.5763,1.7,null,null,{"v":0,"d":"0.0%"},null,null,{"v":0,"d":"0.0%"},{"$nulls":5},0]
[21,"刷丹路",37,5.61,0.6,0.0015,0.1688,{"v":0.2813333333333334,"d":"28.1%"},0.1688,0.1688,{"v":0.030089126559714793,"d":"3.0%"},null,"累计完成：挡防工程2.74万方,涵洞1道。",{"$nulls":3},0]
[22,"九石路",143,41.92,3,0.1449,0.4304,{"v":0.14346666666666666,"d":"14.3%"},0.4304,0.2304,{"v":0.010267175572519084,"d":"1.0%"},null,"累计完成：路基土石方7.25万方，挡防工程2.5万方，涵洞6道",null,null,"建安费0.0449，其他费0.1",0.2]
["合计",null,null,296.1531,51.0463,5.021599999999999,15.638200000000001,{"v":0.3063532518517503,"d":"30.6%"},41.94540000000001,31.537299999999995,{"v":0.14163417502636308,"d":"14.2%"},31266,{"$nulls":4},3.3723]
[null,"制表：",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",{"$nulls":3},"分管领导："]

{"sheet":"Sheet1","index":4,"n_rows":28,"n_cols":18,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,15,5,15],[26,0,26,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2018年6月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"布拖冯家坪溜索改桥",7.834,1.0295,0.0999,0.006,0.0657,{"v":0.6576576576576576,"d":"65.8%"},1.0265,0.5992,{"v":0.9970859640602233,"d":"99.7%"},2688,"累计完成：路基土石方0.29万立方米，占总量的100%；桥梁下部构造100%，劲性骨架全部完成，主拱圈劲性骨架钢管混凝土浇筑，主桥拱肋合拢。拱圈混凝土完成总量的100%。小箱梁预制48片，占总量的100%,安装梁片45片，占总量的94%。",null,"        "]
[2,"金阳对坪溜索改桥",1.7,1.34,0.0945,0.0032,0.1389,{"v":1.4698412698412697,"d":"147.0%"},1.1628,0.8089,{"v":0.8677611940298507,"d":"86.8%"},3570,"累计完成：路基土石方8.31万立方米，占总量的100%；挡防工程2.25万立方米，占总量的98.78%。桥梁下部构造完成100%，劲性骨架加工完成100%，安装完成100%,梁片预制68片,完成占总量的100%，梁片安装50片，占总量的73.5%%；钢管混凝土完成总量的100%；路面基层完成总量的94.6%,面层完成总量的90.1%"]
[3,"箐口山隧道",5.855,2.0903,0.1502,null,0.2004,{"v":1.3342210386151798,"d":"133.4%"},1.8365,1.6263,{"v":0.8785820217193704,"d":"87.9%"},5165,"累计完成：路基土石方47.24万立方米，占总量的100%；挡防工程2.41万立方米，占总量的100%；涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%；隧道开挖2281米，占总量2281米的100%；隧道衬砌2281米，占总量2281米的100%。主体工程已基本完工"]
[4,"大雷路",90.74,3.867,0.3951,null,0.6227,{"v":1.5760566945077197,"d":"157.6%"},3.6116,2.5823,{"v":0.9339539694853892,"d":"93.4%"},8168,"累计完成：路基土石方42.7万立方米，占总量的100%；挡防工程11.11万立方米，占总量的100%；涵洞工程完成总量的100%;路面底基层完成总量的100%，路面基层完成总量的100%，路面下面层完成总量的100%，路面上面层完成总量的100%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成24片，占总量的100%,梁片安装24片，占总量的100%。"]
[5,"唐花路",95.57,5.8033,1.247,0.1617,0.2608,{"v":0.20914194065757816,"d":"20.9%"},1.9646,1.4888,{"v":0.3385315251667155,"d":"33.9%"},null,"累计完成：路基土石方195万立方米，占总量的100%；涵洞完成115道，占总量的98%；路面垫层完成14.3万平，占总量的16.9%。",{"$nulls":3}," "]
[6,"理小路",96.1,19.5835,2.8,0.1684,0.5006,{"v":0.17878571428571433,"d":"17.9%"},1.431,0.521,{"v":0.07307171853856563,"d":"7.3%"},null,"累计完成：路基土石方21.18万方，挡防工程6.82万立方米，涵洞25道；桥梁桩基543米，梁板预32片，安装20片。",{"$nulls":3}," "," "]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,1.3,0.0112,0.0225,{"v":0.017307692307692305,"d":"1.7%"},0.0225,0.0225,{"v":0.0010948798551838911,"d":"0.1%"},null,"累计完成：路基土石方3.45万方,；挡防工程完成0.05万方。"]
[8,"卓小路",119.532,22.2835,2.3,0.1879,0.407,{"v":0.17695652173913043,"d":"17.7%"},0.407,0.307,{"v":0.018264635268247804,"d":"1.8%"},null,"累计完成：路基土石方0.3万方，挡防工程0.89万方；桥梁桩基2根"]
[9,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,0.7,0.0904,0.2945,{"v":0.4207142857142857,"d":"42.1%"},0.2945,0.2445,{"v":0.043114175706735765,"d":"4.3%"},null,"累计完成：路基土石方4.45万方，占总量的33.1%；桥梁桩基26根，占总量的48.1%；隧道掘进71米占总量6420米的1.1%。"]
[10,"若九路",169.063,22.4092,3,0.1604,0.2293,{"v":0.07643333333333334,"d":"7.6%"},0.2293,0.2293,{"v":0.010232404548132018,"d":"1.0%"},null,"累计完成：路基土石方13.18万方，占总量的9.3%，挡防工程0.69万方，占总量的3.3%；桥梁桩基完成1根。"]
[11,"迭玛路",98.855,11.4663,2.5,0.2014,0.3081,{"v":0.12323999999999999,"d":"12.3%"},0.3081,0.3081,{"v":0.026870045263075272,"d":"2.7%"},null,"累计完成：路基土石方完成25.4万方，占总量的6.4%；挡防完成0.016万方，占总量的0.07%。"]
[12,"川九路",123.142,33.3565,7,0.5625,0.6329,{"v":0.09041428571428571,"d":"9.0%"},0.6329,0.1329,{"v":0.018973813199826123,"d":"1.9%"},null,"累计完成：路基土石方6.38万方，占总量的4%；桥梁桩基完成12根，占总量的4.7%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,5,0.4863,1.4381,{"v":0.28762,"d":"28.8%"},9.0796,7.2324,{"v":0.4238842203548085,"d":"42.4%"},11675,"累计完成：路基土石方303.83万立方米，占总量的99.4%；挡防工程45.23万立方米,占总量的94%，涵洞完成占总量的98%；路面垫层完成44%，底基层完成49.7%，基层完成47.9%，下面层完成27.1%；桥梁桩基186根，占总量的100%，梁板预制181片，占总量的64.4%，安装130片，占总量的46.3%；隧道掘进2339米，占总量5839米的40.1%，二衬1872米占总量5839米的32.1%。"]
[14,"色泥路",150.981,11.8069,3.7306,0.3971,0.7906,{"v":0.21192301506460087,"d":"21.2%"},4.9625,4.1625,{"v":0.4203050758454802,"d":"42.0%"},null,"累计完成：路基土石方224.7万方，占总量的85%；挡防工程15.7万方，占总量的71.8%；涵洞工程完成总量的100%；路面底基层完成总量的53.4%，基层完成总量的52%，下面层完成总量的18.6%；桥梁桩基42根，占总量的100%，梁板预制95片，占总量的100%，安装95片，占总量的100%."]
[15,"色锣路",106.672,9.7665,2.889,0.3642,0.7614,{"v":0.2635514018691589,"d":"26.4%"},4.0699,3.3699,{"v":0.41672042185020214,"d":"41.7%"},null,"累计完成：路基土石方95.11万方，占总量的41.5%，挡防工程18.36万方，占总量的69.4%；涵洞完成总量的72.2%；路面底基层完成总量的40.3%，基层完成总量的37.5%，下面层完成总量的29.2%；桥梁桩基完成100%，梁片预制完成61片，占总量的71.7%，安装60片，占总量的70.6%。"]
[16,"稻木路",26.362,4.31,1.54,0.1378,0.6969,{"v":0.4525324675324675,"d":"45.3%"},1.8224,1.3724,{"v":0.42283062645011604,"d":"42.3%"},null,"累计完成：路基土石方103.9万方，占总量的94.8%，挡防工程11.25万方,占总量的86.5%，涵洞完成35道，占总量的49.3%；路面底基层完成总量的22%，基层完成总量的21.7%；桩基完成88根，占总量的100%，梁板预制30片，占总量的48.4%，安装12片，占总量的19.4%。"]
[17,"乡得路",99.253,25.7759,5.5,0.5008,1.419,{"v":0.258,"d":"25.8%"},2.2822,1.5822,{"v":0.08854007037581617,"d":"8.9%"},null,"累计完成：路基土石方95.25万方，占总量的41.3%，挡防工程13.04万方，占总量的38%，涵洞完成总量的31.7%；桥梁桩基完成167根，占总量的36.9%，梁板预制4片；隧道掘进141米，占总量8448的1.7%。"]
[18,"宜达路",134.308,10.3895,3,0.4063,1.1654,{"v":0.3884666666666667,"d":"38.8%"},1.1654,0.8954,{"v":0.1121709418162568,"d":"11.2%"},null,"累计完成：路基土石方180.4万方，占总量的43.5%,涵洞完成总量的27.3%；桥梁桩基62根，占总量的36%，梁板预制20片，占总量的7.5%。"]
[19,"满洛路",72.441,7.968,2.5,0.1497,0.2036,{"v":0.08144,"d":"8.1%"},0.2036,0.2036,{"v":0.025552208835341365,"d":"2.6%"},null,"累计完成：路基土石方35.73万方，占总量的21.1%，挡防工程0.79万方，占总量的5.4%，涵洞完成总量的6%；桥梁桩基完成4根，占总量的3.2%。"]
[20,"石洛路",80.771,6.5763,1.7,null,null,{"v":0,"d":"0.0%"},null,null,{"v":0,"d":"0.0%"}]
[21,"刷丹路",37,5.61,0.6,0.0192,0.1673,{"v":0.2788333333333334,"d":"27.9%"},0.1673,0.1673,{"v":0.029821746880570408,"d":"3.0%"},null,"累计完成：挡防工程2.74万方,涵洞1道。"]
[22,"九石路",143,41.92,3,0.0868,0.2855,{"v":0.09516666666666666,"d":"9.5%"},0.2855,0.1855,{"v":0.006810591603053434,"d":"0.7%"},null,"累计完成：路基土石方4.95万方，挡防工程2万方"]
["合计",null,null,296.1531,51.0463,4.1013,10.611199999999998,{"v":0.20787402808822575,"d":"20.8%"},36.9657,28.042000000000005,{"v":0.12481956123369972,"d":"12.5%"},31266]
[null,"制表：",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",{"$nulls":3},"分管领导："]