{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["3月报 "],"not_rendered":{"external_links":35,"defined_names":230},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3月报 ","index":0,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[24,0,24,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截至2019年3月底）"]
[{"$nulls":12},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计支付金额(万元）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"川九路",123.142,33.3565,10,0.9644,0.9644,0.09644,7.69,5.4519,0.23053977485647478,null,"累计完成：路基土石方45.2万方，占总量的28%，挡防工程26.87万方，占总量的98%，涵洞完成20道，占总量的13%；桥梁桩基完成224根，占总量的82%，梁板预制38片，占总量的16.9%。隧道掘进1737米，占总量10184米的17.1%，二衬完成923米，占总量的9.1%。",null,"        "]
[2,"若九路",169.063,22.4092,5.3739,0.162,0.162,0.030145704237146208,2.1846,1.3629,0.09748674651482428,null,"累计完成：路基土石方72.4万方，占总量的51.2%，挡防工程6.62万方，占总量的31.4%，涵洞完成27%；路面底基层完成总量的11%，基层完成8%；桥梁桩基完成41根，占总量的50%。"]
[3,"漳大路",67.8,3.6783,2.5952,null,null,0]
[4,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,1.9806,0.3159,0.3159,0.15949712208421693,1.3443,1.1443,0.1968026702973341,null,"累计完成：路基土石方7.61万方，占总量的56.5%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进1840米占总量6420米的28.6%，二衬1279米，占总量6420米的19.9%",{"$nulls":3},3]
[5,"茂红路",158,29.8,4,null,null,0]
[6,"理小路",96.1,19.5835,1.936,0.0834,0.0834,0.04307851239669422,2.3657,1.2557,0.1208006740368167,null,"累计完成：路基土石方46.32万方，占总量的15.1%，挡防工程12.49万立方米，占总量的29.3%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成4.8%；桥梁桩基29根，占总量的26.6%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进76米，占总量7030米的1.1%。"]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,0.3107,null,null,0,0.2801,0.1301,0.01363003766386702,null,"累计完成：路基土石方13.2万方,挡防工程完成2.22万方。"]
[8,"迭玛路",98.855,11.4663,4,0.283,0.283,0.07075,3.5345,3.0165,0.3082511359374864,null,"累计完成：路基土石方完成251.5万方，占总量63.2%；挡防完成10.09万方，占总量的44.5%；桥梁桩基成孔93根，占总量的60%；涵洞完成96道，占总量的39.3%；梁板预制完成30片，占总量的9.5%；路面垫层完成总量的4.05%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,0.6447,0.1273,0.1273,0.1974561811695362,3.3178,2.6787,0.5717091999379663,null,"累计完成：路基主体工程已完工，底基层完成总量的96.9%，基层完成总量的5.23%；"]
[10,"卓小路",119.532,22.2835,4.4957,null,null,0,1.6273,0.9773,0.07302712769537999,null,"累计完成：路基土石方10.07万方，占总量的3.7%，挡防工程7.88万方，占总量的13.3%，涵洞2道；桥梁桩基45根，占总量的13.6%；隧道掘进63米，占总量4115米的1.5%。",null,null,0.06]
[11,"刷丹路",37,5.61,1.4,null,null,0,0.4741,0.2741,0.08450980392156862,null,"累计完成：路基土石方完成5.34万方，挡防工程4.05万方,涵洞完成7道；桥梁桩基完成14根，梁板预制6片。"]
[12,"乡得路",99.253,25.7759,4.7252,0.3538,0.3538,0.07487513756031491,5.9855,4.9855,0.23221303620824102,null,"累计完成：路基土石方179.52万方，占总量的77.8%，挡防工程28.22万方，占总量的82.2%，涵洞完成总量的79.3%；路面垫层完成27%，底基层完成26.5%，基层完成24%；桥梁桩基完成392根，占总量的86.5%，梁板预制148片，占总量的35.7%，梁片安装69片，占总量的16.7%；隧道掘进911米，占总量8448的10.8%，二衬完成281米，占总量的4.9%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,2.3,0.104,0.104,0.04521739130434783,11.9918,9.9446,0.5598412698412698,11675,"累计完成：路基土石方305.78万立方米，占总量的100%；挡防工程47.04万立方米,占总量的97.7%，涵洞完成占总量的98%；路面垫层完成94%，底基层完成94%，基层完成94%，下面层完成80.3%，上面层完成2.1%；桥梁桩基186根，占总量的100%，梁板预制270片，占总量的96.1%，安装253片，占总量的90%；隧道掘进3890米，占总量5839米的66.6%，二衬3659米占总量5839米的62.7%",null,null,0.06]
[14,"九石路",143,41.92,3.4026,0.0129,0.0129,0.003791218479985893,1.2126,0.9326,0.028926526717557247,null,"累计完成：路基土石方36.38万方，挡防工程11.15万方，涵洞68道；桥梁桩基完成20根，梁板预制21片，安装18片。"]
[15,"稻木路",26.362,4.31,0.3824,0.2423,0.2423,0.6336297071129706,3.0627,2.5199,0.7106032482598609,null,"累计完成：路基及桥梁主体工程已全部完成，路面底基层完成总量的99.1%，基层完成总量的99.1%，下面层完成总量的98.8%，上面层完成总量的98.7%；"]
[16,"宜达路",134.308,10.3895,2.6838,0.37,0.37,0.1378642223712646,4.0423,3.1723,0.3890755089272824,null,"累计完成：路基土石方363.8万方，占总量的91.3%,挡防工程8.5万方，占总量的89.6%，涵洞完成总量的94.1%；全部桥梁已经完成，路面垫层完成43.3%，底基层31.3%，基层28%，下面层15.1%；"]
[17,"满洛路",72.441,7.968,2.7158,null,null,0,2.6584,2.178,0.3336345381526104,null,"累计完成：路基土石方146.98万方，占总量的90.3%，挡防工程16.82万方，占总量的88%，涵洞完成总量的87.6%；路面垫层完成总量的78%,底基层完成56%，基层完成29%；桥梁桩基完成121根，占总量的96.%，梁片预制64片，占总量的59.2%，梁片安装9片，占总量的8.3%。"]
[18,"石洛路",80.771,6.5763,3.782,null,null,0,null,null,0]
[19,"色泥路",150.981,11.8069,0.3968,null,null,1.1012437677585374,8.2802,7.2677,0.701301781161863,null,"主体工程已基本完工。"]
[20,"色锣路",106.672,9.7665,0.4144,null,null,1.1154032537210108,6.5309,5.6935,0.6687042440997286,null,"主体工程已基本完工。"]
["合计",null,1954.929,321.2898,57.5398,3.0190000000000006,3.0190000000000006,0.05246803082388191,66.5828,52.9856,0.20723595956049648,11675]
[null,"制表：罗淑华",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",{"$nulls":3},"分管领导："]