{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["8","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"8","index":0,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[27,1,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截至2019年8月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"川九路",123.142,33.3565,10,1.8359,7.848,{"v":0.7847999999999999,"d":"78.48%"},14.5736,11.0615,{"v":0.43690435147572443,"d":"43.69%"},"累计完成：路基土石方122.42万方，占总量的75.9%，挡防工程33.55万方，占总量的99.2%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成70.1%，基层完成52.2%，下面层40.1%,上面层4.1%；桥梁桩基完成300根，占总量的99.8%，梁板预制160片，占总量的71.1%,安装134片，占总量的59.5%。隧道掘进5007米，占总量10184米的49.2%，二衬完成3979米，占总量的39.1%。"]
[2,"若九路",169.063,22.4092,5.3739,0.2684,1.8931,{"v":0.35227674500828077,"d":"35.23%"},3.9157,2.894,{"v":0.17473626903236172,"d":"17.47%"},"累计完成：路基土石方103万方，占总量的72.9%，挡防工程11.9万方，占总量的56.5%，涵洞完成70.1%；路面底基层完成总量的60.5%，基层完成46.5%，下面层完成23.8%；桥梁桩基完成69根，占总量的84%,梁板预制42片，占总量的45.2%，安装13片，占总量的14.1%。"]
[3,"漳大路",67.8,3.6783,2.5952,0.3022,1.513,{"v":0.5829993834771886,"d":"58.30%"},1.513,1.313,{"v":0.41133132153440444,"d":"41.13%"},"累计完成：路基土石方88.19万方，占总量的72.6%，挡防工程10万方，占总量的67.6%，涵洞完成59.6%；路面基层完成总量的18.4%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，。"]
[4,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,1.9806,0.0875,0.9273,{"v":0.4681914571342018,"d":"46.82%"},1.9557,1.7557,{"v":0.2863103342263604,"d":"28.63%"},"累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进2855米，占总量6420米的44.5%，二衬2132米，占总量6420米的33.2%。"]
[5,"茂红路",158,29.8,4,0.4771,1.413,{"v":0.35325,"d":"35.33%"},1.413,1.113,{"v":0.04741610738255034,"d":"4.74%"},"累计完成：路基土石方5.02万方，占总量的3.6%，挡防工程12.39万方，占总量的16.4%；桥梁桩基完成16根，占总量的10.7%。"]
[6,"理小路",96.1,19.5835,1.936,0.3455,1.5088,{"v":0.7793388429752066,"d":"77.93%"},3.7911,2.6811,{"v":0.1935864375622335,"d":"19.36%"},"累计完成：路基土石方85.8万方，占总量的28.1%，挡防工程17.4万立方米，占总量的41.5%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基49根，占总量的44%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进459米，占总量7030米的6.5%，二衬190米，占总量的2.7%。"]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,0.3107,0.097,0.2319,{"v":0.7463791438686836,"d":"74.64%"},0.512,0.362,{"v":0.024914599371295656,"d":"2.49%"},"累计完成：路基土石方17.91万方,挡防工程完成4.96万方，涵洞完成3道。"]
[8,"迭玛路",98.855,11.4663,4,0.7792,3.0768,{"v":0.7692,"d":"76.92%"},6.3283,5.8147,{"v":0.5519042760088259,"d":"55.19%"},"累计完成：路基土石方完成338万方，占总量85%；挡防完成17.8万方，占总量的79%，涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成136根，占总量的83%；梁板预制176片，占总量的56%，安装147片，占总量的47%；路面垫层完成总量的71%，底基层完成总量的61%，基层完成总量的37%，下面层完成4%"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,0.6447,0.1267,0.7665,{"v":1.1889250814332246,"d":"118.89%"},3.958,3.3179,{"v":0.6820257439732567,"d":"68.20%"},"累计完成：路基主体工程已完工，底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%,下面层完成总量的100%，上面层完成总量的49%。"]
[10,"卓小路",119.532,22.2835,4.4957,1.4488,2.0771,{"v":0.4620192628511689,"d":"46.20%"},3.7047,2.4655,{"v":0.16625305719478536,"d":"16.63%"},"累计完成：路基土石方37.5万方，占总量的12.1%，挡防工程22.9万方，占总量的32.7%，涵洞5道；桥梁桩基94根，占总量的26.8%；隧道掘进375米，占总量3350米的11.2%，二衬完成122米，占总量的3.6%。"]
[11,"刷丹路",37,5.61,1.4,0.4065,0.6153,{"v":0.4395,"d":"43.95%"},1.0894,0.6894,{"v":0.19418894830659533,"d":"19.42%"},"累计完成：路基土石方完成24万方，挡防工程6.2万方,涵洞完成21道；路面底基层完成10.6万平方米，基层完成9.2万平方米；桥梁桩基完成14根，梁板预制9片，安装9片。"]
[12,"乡得路",99.253,25.7759,4.7252,0.8605,4.3199,{"v":0.9142258528739523,"d":"91.42%"},9.9516,8.8516,{"v":0.386081572321432,"d":"38.61%"},"累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的93%；路面垫层完成90%，底基层完成90%，基层完成85%，下面层完成72%，上面层完成8%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制347片，占总量的83.8%，梁片安装299片，占总量的72.2%；隧道掘进2004米，占总量8448的23.7%，二衬完成1152米，占总量的13.6%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,2.3,0.2522,1.3356,{"v":0.5806956521739131,"d":"58.07%"},13.2234,11.075,{"v":0.6173389355742296,"d":"61.73%"},"累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4693米，占总量5839米的80.4%，二衬4419米占总量5839米的75.7%。路面垫层完成100%，底基层完成99.9%，基层完成99.8%，下面层完成97.5%，上面层完成84.8%。"]
[14,"九石路",143,41.92,3.4026,0.0806,0.3869,{"v":0.11370716510903427,"d":"11.37%"},1.5866,1.3066,{"v":0.03784828244274809,"d":"3.78%"},"累计完成：路基土石方63.6万方，挡防工程14.1万方，涵洞78道；桥梁桩基完成44根，梁板预制21片，安装18片。"]
[15,"稻木路",26.362,4.31,0.3824,null,0.3436,{"v":0.8985355648535565,"d":"89.85%"},3.164,2.6212,{"v":0.7341067285382832,"d":"73.41%"},"主体工程已基本完成"]
[16,"宜达路",134.308,10.3895,2.6838,0.4397,2.5974,{"v":0.9678068410462776,"d":"96.78%"},6.2694,5.2977,{"v":0.6034361615092161,"d":"60.34%"},"累计完成：路基土石方基本完成；桥梁已经完成；路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成100%，上面层完成83.6%。"]
[17,"满洛路",72.441,7.968,2.7158,0.5227,1.9713,{"v":0.725863465645482,"d":"72.59%"},4.6297,3.9504,{"v":0.5810366465863454,"d":"58.10%"},"累计完成：路基工程基本完成；桥梁桩基完成126根，占总量的100%，梁片预制108片，占总量的100%，梁片安装93片，占总量的86.1%。路面垫层完成总量的100%,底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成78%，上面层完成65%。"]
[18,"石洛路",80.771,6.5763,3.782,0.3334,1.5288,{"v":0.40423056583818084,"d":"40.42%"},1.5288,1.2945,{"v":0.23247114638930705,"d":"23.25%"},"累计完成：路基土石方123.1万方，占总量的61.5%，挡防工程8.04万方，占总量的70.2%，涵洞194道，占总量的89.8%；路面垫层完成总量的31.7%，底基层完成总量的23.6%，基层完成总量的23.6%；桥梁桩基完成157根，占总量的71.4%，梁板预制68片，占总量的25.2%。"]
[19,"色泥路",150.981,11.8069,0.3968,null,0.3497,{"v":0.8813004032258065,"d":"88.13%"},8.6299,7.6174,{"v":0.701301781161863,"d":"70.13%"},"主体工程已基本完工。"]
[20,"色锣路",106.672,9.7665,0.4144,0.0225,0.3724,{"v":0.8986486486486487,"d":"89.86%"},6.9033,6.0659,{"v":0.6687042440997286,"d":"66.87%"},"主体工程已基本完工。"]
["合计",null,2075.429,334.2839,57.5398,8.6864,35.0764,{"v":0.6096023969495896,"d":"60.96%"},98.64120000000003,81.54809999999999,{"v":0.2950821143345522,"d":"29.51%"}]
[21,"道新路",120.95,12.9941,null,0.9089,0.9089,null,0.9089,0.7789,{"v":0.06994712985124019,"d":"6.99%"},"因未列入本年计划，本栏单列。\n累计完成：路基土石方200.1万方，挡防工程8.7万方，涵洞43道；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米。"]
[]
[null,"制表：罗淑华",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",null,null,"分管领导："]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}