{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["6","7","8","9","10","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"6","index":0,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[25,1,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2019年6月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"川九路",123.142,33.3565,10,1.2549,4.6413,{"v":0.46413000000000004,"d":"46.41%"},11.3669,8.1288,{"v":0.3407701647355088,"d":"34.08%"},"累计完成：路基土石方71.24万方，占总量的44.2%，挡防工程33.14万方，占总量的99.1%，涵洞完成131道，占总量的87%；路面底基层完成27.8%，基层完成16.1%，下面层2.3%；桥梁桩基完成287根，占总量的99.3%，梁板预制122片，占总量的54.2%,安装58片，占总量的25.8%。隧道掘进3644米，占总量10184米的35.8%，二衬完成2728米，占总量的26.8%。",0.2]
[2,"若九路",169.063,22.4092,5.3739,0.3537,1.235,{"v":0.22981447365972574,"d":"22.98%"},3.2576,2.2359,{"v":0.14536886635845994,"d":"14.54%"},"累计完成：路基土石方86.72万方，占总量的61.3%，挡防工程9.9万方，占总量的47.3%，涵洞完成55%；路面底基层完成总量的32.6%，基层完成25.7%，下面层完成15.6%；桥梁桩基完成52根，占总量的63.4%,梁板预制17片，占总量的18.3%。"]
[3,"漳大路",67.8,3.6783,2.5952,0.287,0.9167,{"v":0.35322903822441426,"d":"35.32%"},0.9167,0.7167,{"v":0.24921838892966858,"d":"24.92%"},"累计完成：路基土石方55.1万方，占总量的45.4%，挡防工程6.97万方，占总量的47%，涵洞完成33.7%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，。"]
[4,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,1.9806,0.0975,0.7214,{"v":0.3642330606886802,"d":"36.42%"},1.7498,1.5498,{"v":0.256167010701685,"d":"25.62%"},"累计完成：路基土石方7.8万方，占总量的58%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进2399米，占总量6420米的37.4%，二衬1744米，占总量6420米的27.2%"]
[5,"茂红路",158,29.8,4,0.1571,0.5939,{"v":0.148475,"d":"14.85%"},0.5939,0.2939,{"v":0.01992953020134228,"d":"1.99%"},"累计完成：挡防工程1.12万方，占总量的2%；桥梁桩基完成1根。"]
[6,"理小路",96.1,19.5835,1.936,0.3322,0.9036,{"v":0.46673553719008265,"d":"46.67%"},3.1859,2.0759,{"v":0.16268287078407845,"d":"16.27%"},"累计完成：路基土石方76.93万方，占总量的25.1%，挡防工程14.23万立方米，占总量的33.9%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%；桥梁桩基42根，占总量的37.3%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进238米，占总量7030米的3.4%，二衬60米。"]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,0.3107,0.0416,0.0708,{"v":0.22787254586417768,"d":"22.79%"},0.3509,0.2009,{"v":0.017075259608178996,"d":"1.71%"},"累计完成：路基土石方17.27万方,挡防工程完成3.66万方。"]
[8,"迭玛路",98.855,11.4663,4,0.49,1.6581,{"v":0.414525,"d":"41.45%"},4.9096,4.396,{"v":0.4281764823875182,"d":"42.82%"},"累计完成：路基土石方完成336万方，占总量84%；挡防完成14.59万方，占总量的64%；桥梁桩基134根，占总量的81%；涵洞完成198道，占总量的81%；梁板预制完成92片，占总量的29%；路面垫层完成总量的34%，底基层完成总量的17%，基层完成总量的1%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,0.6447,0.1675,0.4798,{"v":0.7442221188149526,"d":"74.42%"},3.6713,3.0312,{"v":0.6326228180517981,"d":"63.26%"},"累计完成：路基主体工程已完工，底基层完成总量的100%，基层完成总量的89%,下面层完成总量的33%"]
[10,"卓小路",119.532,22.2835,4.4957,0.1461,0.3964,{"v":0.08817314322574904,"d":"8.82%"},2.0237,1.2737,{"v":0.0908160746740862,"d":"9.08%"},"累计完成：路基土石方19.6万方，占总量的6.3%，挡防工程11.28万方，占总量的17.1%，涵洞2道；桥梁桩基55根，占总量的15.8%；隧道掘进161米，占总量3350米的4.8%，二衬完成72米，占总量的2.1%"]
[11,"刷丹路",37,5.61,1.4,0.0304,0.1375,{"v":0.09821428571428573,"d":"9.82%"},0.6116,0.4116,{"v":0.10901960784313726,"d":"10.90%"},"累计完成：路基土石方完成10.59万方，挡防工程5.99万方,涵洞完成15道；路面基层完成2.3万平方米；桥梁桩基完成14根，梁板预制9片，安装9片。"]
[12,"乡得路",99.253,25.7759,4.7252,1.0766,2.6139,{"v":0.5531829340557014,"d":"55.32%"},8.2456,7.1456,{"v":0.31989571654142046,"d":"31.99%"},"累计完成：路基土石方230.3万方，占总量的99.8%，挡防工程33.5万方，占总量的97.5%，涵洞完成总量的87.7%；路面垫层完成74%，底基层完成74%，基层完成74%，下面层完成31%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制248片，占总量的59.9%，梁片安装202片，占总量的48.8%；隧道掘进1464米，占总量8448的17.3%，二衬完成871米，占总量的10.3%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,2.3,0.2222,0.7759,{"v":0.33734782608695657,"d":"33.73%"},12.6637,10.5665,{"v":0.5912091503267973,"d":"59.12%"},"累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4359米，占总量5839米的74.6%，二衬4109米占总量5839米的70.4%。路面垫层完成100%，底基层完成99.9%，基层完成99.8%，下面层完成97.5%，上面层完成67.3%；"]
[14,"九石路",143,41.92,3.4026,0.1043,0.2129,{"v":0.0625697995650385,"d":"6.26%"},1.4126,1.1326,{"v":0.033697519083969465,"d":"3.37%"},"累计完成：路基土石方57.94万方，挡防工程13万方，涵洞68道；桥梁桩基完成28根，梁板预制21片，安装18片。"]
[15,"稻木路",26.362,4.31,0.3824,null,0.3436,{"v":0.8985355648535565,"d":"89.85%"},3.164,2.6212,{"v":0.7341067285382832,"d":"73.41%"},"主体工程已基本完成"]
[16,"宜达路",134.308,10.3895,2.6838,0.6959,1.6599,{"v":0.6184887100380058,"d":"61.85%"},5.3322,4.3605,{"v":0.5132297030655951,"d":"51.32%"},"累计完成：路基土石方基本完成，涵洞完成总量的98.2%；桥梁已经完成；路面垫层完成91.4%，底基层完成67.4%，基层完成52%，下面层完成44.8%，上面层完成37.6%。",0.1017]
[17,"满洛路",72.441,7.968,2.7158,0.4059,1.1488,{"v":0.4230061123794094,"d":"42.30%"},3.8072,3.1279,{"v":0.47781124497991967,"d":"47.78%"},"累计完成：路基工程基本完成；桥梁桩基完成125根，占总量的99.2%，梁片预制108片，占总量的100%，梁片安装57片，占总量的52.8%。路面垫层完成总量的99%,底基层完成80%，基层完成80%，下面层完成35%，上面层完成13%；",0.0489]
[18,"石洛路",80.771,6.5763,3.782,0.3142,0.8392,{"v":0.22189317821258592,"d":"22.19%"},0.8392,0.6893,{"v":0.12760975016346576,"d":"12.76%"},"累计完成：路基土石方93.8万方，占总量的46.8%，挡防工程4.43万方，占总量的38.7%，涵洞88道，占总量的40.7%；路面垫层完成总量的16.7%，底基层完成总量的8.6%，基层完成总量的8.6%；桥梁桩基完成76根，占总量的34.5%，梁板预制2片。"]
[19,"色泥路",150.981,11.8069,0.3968,0.0975,0.257,{"v":0.6476814516129032,"d":"64.77%"},8.5372,7.5247,{"v":0.701301781161863,"d":"70.13%"},"主体工程已基本完工。"]
[20,"色锣路",106.672,9.7665,0.4144,0.1128,0.2957,{"v":0.7135617760617762,"d":"71.36%"},6.8266,5.9892,{"v":0.6687042440997286,"d":"66.87%"},"主体工程已基本完工。"]
["合计",null,1954.929,321.2898,57.5398,6.3873999999999995,19.901400000000002,{"v":0.3458719008408094,"d":"34.59%"},83.4662,67.4719,{"v":0.25978477997122845,"d":"25.98%"}]
[null,"制表：罗淑华",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",null,null,"分管领导："]

{"sheet":"7","index":1,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[25,1,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2019年7月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"川九路",123.142,33.3565,10,1.3708,6.0121,{"v":0.60121,"d":"60.12%"},12.7377,9.2256,{"v":0.38186560340563314,"d":"38.19%"},"累计完成：路基土石方85.79万方，占总量的53.2%，挡防工程33.55万方，占总量的99.2%，涵洞完成135道，占总量的90%；路面底基层完成37.1%，基层完成27.1%，下面层11.5%,上面层1.3%；桥梁桩基完成299根，占总量的99.7%，梁板预制146片，占总量的64.9%,安装66片，占总量的29.3%。隧道掘进4285米，占总量10184米的42.1%，二衬完成3283米，占总量的32.2%。",0.274]
[2,"若九路",169.063,22.4092,5.3739,0.3897,1.6247,{"v":0.3023316399635274,"d":"30.23%"},3.6473,2.6256,{"v":0.16275904539207112,"d":"16.28%"},"累计完成：路基土石方99.3万方，占总量的70.4%，挡防工程11.2万方，占总量的53.1%，涵洞完成66.6%；路面底基层完成总量的50.4%，基层完成37.9%，下面层完成20.1%；桥梁桩基完成59根，占总量的72%,梁板预制30片，占总量的32.6%，安装13片，占总量的14.1%。"]
[3,"漳大路",67.8,3.6783,2.5952,0.2941,1.2108,{"v":0.46655363748458695,"d":"46.66%"},1.2108,1.0108,{"v":0.3291738031155697,"d":"32.92%"},"累计完成：路基土石方74.9万方，占总量的61.7%，挡防工程8.75万方，占总量的59%，涵洞完成35%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，。"]
[4,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,1.9806,0.1184,0.8398,{"v":0.42401292537614865,"d":"42.40%"},1.8682,1.6682,{"v":0.2735005197124746,"d":"27.35%"},"累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进2607米，占总量6420米的40.6%，二衬1858米，占总量6420米的28.9%"]
[5,"茂红路",158,29.8,4,0.342,0.9359,{"v":0.233975,"d":"23.40%"},0.9359,0.6359,{"v":0.03140604026845637,"d":"3.14%"},"累计完成：路基土石方2.38万方，占总量的1.7%，挡防工程4.91万方，占总量的6.5%；桥梁桩基完成5根，占总量的2.2%。"]
[6,"理小路",96.1,19.5835,1.936,0.2597,1.1633,{"v":0.6008780991735537,"d":"60.09%"},3.4456,2.3356,{"v":0.17594403451885515,"d":"17.59%"},"累计完成：路基土石方80.6万方，占总量的26.3%，挡防工程15.2万立方米，占总量的36.3%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基44根，占总量的39.3%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进336米，占总量7030米的4.8%，二衬96米，占总量的1.4%。"]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,0.3107,0.0641,0.1349,{"v":0.43418088187962667,"d":"43.42%"},0.415,0.265,{"v":0.020194450662280657,"d":"2.02%"},"累计完成：路基土石方17.65万方,挡防工程完成4.94万方，涵洞完成3道。"]
[8,"迭玛路",98.855,11.4663,4,0.6395,2.2976,{"v":0.5744,"d":"57.44%"},5.5491,5.0355,{"v":0.48394861463593314,"d":"48.39%"},"累计完成：路基土石方完成338万方，占总量85%；挡防完成16.5万方，占总量的73%；桥梁桩基成孔136根，占总量的83%；涵洞完成214道，占总量的87%；梁板预制完成95片，占总量的44%；梁板架设完成76片，占总量的24%；路面垫层完成总量的46%，底基层完成总量的24%，基层完成总量的10%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,0.6447,0.16,0.6398,{"v":0.992399565689468,"d":"99.24%"},3.8313,3.1912,{"v":0.6601933382730516,"d":"66.02%"},"累计完成：路基主体工程已完工，底基层完成总量的100%，基层完成总量的98%,下面层完成总量的73%，上面层完成总量的22%。"]
[10,"卓小路",119.532,22.2835,4.4957,0.2322,0.6286,{"v":0.13982249705273928,"d":"13.98%"},2.2559,1.5059,{"v":0.10123634079027083,"d":"10.12%"},"累计完成：路基土石方24.8万方，占总量的8%，挡防工程15.02万方，占总量的21.4%，涵洞2道；桥梁桩基72根，占总量的20.5%；隧道掘进236米，占总量3350米的7%，二衬完成72米，占总量的2.1%。"]
[11,"刷丹路",37,5.61,1.4,0.0713,0.2088,{"v":0.14914285714285716,"d":"14.91%"},0.6829,0.4829,{"v":0.12172905525846701,"d":"12.17%"},"累计完成：路基土石方完成19.9万方，挡防工程6.1万方,涵洞完成15道；路面底基层完成4.4万平方米，基层完成3.5万平方米；桥梁桩基完成14根，梁板预制9片，安装9片。"]
[12,"乡得路",99.253,25.7759,4.7252,0.8455,3.4594,{"v":0.7321171590620503,"d":"73.21%"},9.0911,7.9911,{"v":0.35269767495994325,"d":"35.27%"},"累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的93%；路面垫层完成79%，底基层完成79%，基层完成74%，下面层完成31%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制315片，占总量的76.1%，梁片安装257片，占总量的62.1%；隧道掘进1700米，占总量8448的20.1%，二衬完成990米，占总量的11.7%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,2.3,0.3075,1.0834,{"v":0.47104347826086956,"d":"47.10%"},12.9712,10.8228,{"v":0.605564892623716,"d":"60.56%"},"累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4528米，占总量5839米的77.5%，二衬4245米占总量5839米的72.7%。路面垫层完成100%，底基层完成99.9%，基层完成99.8%，下面层完成97.5%，上面层完成84.8%。",0.0512]
[14,"九石路",143,41.92,3.4026,0.0934,0.3063,{"v":0.09001939693175807,"d":"9.00%"},1.506,1.226,{"v":0.035925572519083966,"d":"3.59%"},"累计完成：路基土石方61.2万方，挡防工程13.6万方，涵洞68道；桥梁桩基完成29根，梁板预制21片，安装18片。"]
[15,"稻木路",26.362,4.31,0.3824,null,0.3436,{"v":0.8985355648535565,"d":"89.85%"},3.164,2.6212,{"v":0.7341067285382832,"d":"73.41%"},"主体工程已基本完成"]
[16,"宜达路",134.308,10.3895,2.6838,0.4975,2.1574,{"v":0.8038601982263953,"d":"80.39%"},5.8297,4.858,{"v":0.5611145868424852,"d":"56.11%"},"累计完成：路基土石方基本完成，涵洞完成总量的98.2%；桥梁已经完成；路面垫层完成96%，底基层完成81%，基层完成81%，下面层完成69%，上面层完成68%。"]
[17,"满洛路",72.441,7.968,2.7158,0.2998,1.4486,{"v":0.533397157375359,"d":"53.34%"},4.107,3.4277,{"v":0.5154367469879518,"d":"51.54%"},"累计完成：路基工程基本完成；桥梁桩基完成126根，占总量的100%，梁片预制108片，占总量的100%，梁片安装66片，占总量的61.1%。路面垫层完成总量的99%,底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成45%，上面层完成22%；"]
[18,"石洛路",80.771,6.5763,3.782,0.3562,1.1954,{"v":0.3160761501850873,"d":"31.61%"},1.1954,1.0455,{"v":0.18177394583580433,"d":"18.18%"},"累计完成：路基土石方113.7万方，占总量的56.8%，挡防工程6.72万方，占总量的58.7%，涵洞139道，占总量的64.4%；路面垫层完成总量的31.7%，底基层完成总量的18.6%，基层完成总量的18.3%；桥梁桩基完成112根，占总量的50.9%，梁板预制16片，占总量的7.4%。"]
[19,"色泥路",150.981,11.8069,0.3968,0.0927,0.3497,{"v":0.8813004032258065,"d":"88.13%"},8.6299,7.6174,{"v":0.701301781161863,"d":"70.13%"},"主体工程已基本完工。"]
[20,"色锣路",106.672,9.7665,0.4144,0.0542,0.3499,{"v":0.8443532818532818,"d":"84.44%"},6.8808,6.0434,{"v":0.6687042440997286,"d":"66.87%"},"主体工程已基本完工。"]
["合计",null,1954.929,321.2898,57.5398,6.4886,26.389999999999997,{"v":0.45863906374370433,"d":"45.86%"},89.9548,73.6353,{"v":0.2799802545863579,"d":"28.00%"}]
[null,"制表：罗淑华",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",null,null,"分管领导："]

{"sheet":"8","index":2,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[27,1,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2019年8月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"川九路",123.142,33.3565,10,1.8359,7.848,{"v":0.7847999999999999,"d":"78.48%"},14.5736,11.0615,{"v":0.43690435147572443,"d":"43.69%"},"累计完成：路基土石方122.42万方，占总量的75.9%，挡防工程33.55万方，占总量的99.2%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成70.1%，基层完成52.2%，下面层40.1%,上面层4.1%；桥梁桩基完成300根，占总量的99.8%，梁板预制160片，占总量的71.1%,安装134片，占总量的59.5%。隧道掘进5007米，占总量10184米的49.2%，二衬完成3979米，占总量的39.1%。"]
[2,"若九路",169.063,22.4092,5.3739,0.2684,1.8931,{"v":0.35227674500828077,"d":"35.23%"},3.9157,2.894,{"v":0.17473626903236172,"d":"17.47%"},"累计完成：路基土石方103万方，占总量的72.9%，挡防工程11.9万方，占总量的56.5%，涵洞完成70.1%；路面底基层完成总量的60.5%，基层完成46.5%，下面层完成23.8%；桥梁桩基完成69根，占总量的84%,梁板预制42片，占总量的45.2%，安装13片，占总量的14.1%。"]
[3,"漳大路",67.8,3.6783,2.5952,0.3022,1.513,{"v":0.5829993834771886,"d":"58.30%"},1.513,1.313,{"v":0.41133132153440444,"d":"41.13%"},"累计完成：路基土石方88.19万方，占总量的72.6%，挡防工程10万方，占总量的67.6%，涵洞完成59.6%；路面基层完成总量的18.4%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，。"]
[4,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,1.9806,0.0875,0.9273,{"v":0.4681914571342018,"d":"46.82%"},1.9557,1.7557,{"v":0.2863103342263604,"d":"28.63%"},"累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进2855米，占总量6420米的44.5%，二衬2132米，占总量6420米的33.2%。"]
[5,"茂红路",158,29.8,4,0.4771,1.413,{"v":0.35325,"d":"35.33%"},1.413,1.113,{"v":0.04741610738255034,"d":"4.74%"},"累计完成：路基土石方5.02万方，占总量的3.6%，挡防工程12.39万方，占总量的16.4%；桥梁桩基完成16根，占总量的10.7%。"]
[6,"理小路",96.1,19.5835,1.936,0.3455,1.5088,{"v":0.7793388429752066,"d":"77.93%"},3.7911,2.6811,{"v":0.1935864375622335,"d":"19.36%"},"累计完成：路基土石方85.8万方，占总量的28.1%，挡防工程17.4万立方米，占总量的41.5%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基49根，占总量的44%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进459米，占总量7030米的6.5%，二衬190米，占总量的2.7%。"]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,0.3107,0.097,0.2319,{"v":0.7463791438686836,"d":"74.64%"},0.512,0.362,{"v":0.024914599371295656,"d":"2.49%"},"累计完成：路基土石方17.91万方,挡防工程完成4.96万方，涵洞完成3道。"]
[8,"迭玛路",98.855,11.4663,4,0.7792,3.0768,{"v":0.7692,"d":"76.92%"},6.3283,5.8147,{"v":0.5519042760088259,"d":"55.19%"},"累计完成：路基土石方完成338万方，占总量85%；挡防完成17.8万方，占总量的79%，涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成136根，占总量的83%；梁板预制176片，占总量的56%，安装147片，占总量的47%；路面垫层完成总量的71%，底基层完成总量的61%，基层完成总量的37%，下面层完成4%"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,0.6447,0.1267,0.7665,{"v":1.1889250814332246,"d":"118.89%"},3.958,3.3179,{"v":0.6820257439732567,"d":"68.20%"},"累计完成：路基主体工程已完工，底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%,下面层完成总量的100%，上面层完成总量的49%。"]
[10,"卓小路",119.532,22.2835,4.4957,1.4488,2.0771,{"v":0.4620192628511689,"d":"46.20%"},3.7047,2.4655,{"v":0.16625305719478536,"d":"16.63%"},"累计完成：路基土石方37.5万方，占总量的12.1%，挡防工程22.9万方，占总量的32.7%，涵洞5道；桥梁桩基94根，占总量的26.8%；隧道掘进375米，占总量3350米的11.2%，二衬完成122米，占总量的3.6%。",0.4892]
[11,"刷丹路",37,5.61,1.4,0.4065,0.6153,{"v":0.4395,"d":"43.95%"},1.0894,0.6894,{"v":0.19418894830659533,"d":"19.42%"},"累计完成：路基土石方完成24万方，挡防工程6.2万方,涵洞完成21道；路面底基层完成10.6万平方米，基层完成9.2万平方米；桥梁桩基完成14根，梁板预制9片，安装9片。",0.2]
[12,"乡得路",99.253,25.7759,4.7252,0.8605,4.3199,{"v":0.9142258528739523,"d":"91.42%"},9.9516,8.8516,{"v":0.386081572321432,"d":"38.61%"},"累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的93%；路面垫层完成90%，底基层完成90%，基层完成85%，下面层完成72%，上面层完成8%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制347片，占总量的83.8%，梁片安装299片，占总量的72.2%；隧道掘进2004米，占总量8448的23.7%，二衬完成1152米，占总量的13.6%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,2.3,0.2522,1.3356,{"v":0.5806956521739131,"d":"58.07%"},13.2234,11.075,{"v":0.6173389355742296,"d":"61.73%"},"累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4693米，占总量5839米的80.4%，二衬4419米占总量5839米的75.7%。路面垫层完成100%，底基层完成99.9%，基层完成99.8%，下面层完成97.5%，上面层完成84.8%。"]
[14,"九石路",143,41.92,3.4026,0.0806,0.3869,{"v":0.11370716510903427,"d":"11.37%"},1.5866,1.3066,{"v":0.03784828244274809,"d":"3.78%"},"累计完成：路基土石方63.6万方，挡防工程14.1万方，涵洞78道；桥梁桩基完成44根，梁板预制21片，安装18片。"]
[15,"稻木路",26.362,4.31,0.3824,null,0.3436,{"v":0.8985355648535565,"d":"89.85%"},3.164,2.6212,{"v":0.7341067285382832,"d":"73.41%"},"主体工程已基本完成"]
[16,"宜达路",134.308,10.3895,2.6838,0.4397,2.5974,{"v":0.9678068410462776,"d":"96.78%"},6.2694,5.2977,{"v":0.6034361615092161,"d":"60.34%"},"累计完成：路基土石方基本完成；桥梁已经完成；路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成100%，上面层完成83.6%。"]
[17,"满洛路",72.441,7.968,2.7158,0.5227,1.9713,{"v":0.725863465645482,"d":"72.59%"},4.6297,3.9504,{"v":0.5810366465863454,"d":"58.10%"},"累计完成：路基工程基本完成；桥梁桩基完成126根，占总量的100%，梁片预制108片，占总量的100%，梁片安装93片，占总量的86.1%。路面垫层完成总量的100%,底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成78%，上面层完成65%。"]
[18,"石洛路",80.771,6.5763,3.782,0.3334,1.5288,{"v":0.40423056583818084,"d":"40.42%"},1.5288,1.2945,{"v":0.23247114638930705,"d":"23.25%"},"累计完成：路基土石方123.1万方，占总量的61.5%，挡防工程8.04万方，占总量的70.2%，涵洞194道，占总量的89.8%；路面垫层完成总量的31.7%，底基层完成总量的23.6%，基层完成总量的23.6%；桥梁桩基完成157根，占总量的71.4%，梁板预制68片，占总量的25.2%。",0.0844]
[19,"色泥路",150.981,11.8069,0.3968,null,0.3497,{"v":0.8813004032258065,"d":"88.13%"},8.6299,7.6174,{"v":0.701301781161863,"d":"70.13%"},"主体工程已基本完工。"]
[20,"色锣路",106.672,9.7665,0.4144,0.0225,0.3724,{"v":0.8986486486486487,"d":"89.86%"},6.9033,6.0659,{"v":0.6687042440997286,"d":"66.87%"},"主体工程已基本完工。"]
["合计",null,2075.429,334.2839,57.5398,8.6864,35.0764,{"v":0.6096023969495896,"d":"60.96%"},98.64120000000003,81.54809999999999,{"v":0.2950821143345522,"d":"29.51%"}]
[21,"道新路",120.95,12.9941,null,0.9089,0.9089,null,0.9089,0.7789,{"v":0.06994712985124019,"d":"6.99%"},"因未列入本年计划，本栏单列。\n累计完成：路基土石方200.1万方，挡防工程8.7万方，涵洞43道；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米。",0.13]
[]
[null,"制表：罗淑华",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",null,null,"分管领导："]

{"sheet":"9","index":3,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[27,1,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2019年9月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"川九路",123.142,33.3565,10,1.4263,9.2743,{"v":0.92743,"d":"92.74%"},15.9999,12.4878,{"v":0.47966363377452675,"d":"47.97%"},"累计完成：路基土石方133.7万方，占总量的82.9%，挡防工程33.65万方，占总量的99.2%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层61.2%,上面层75%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制194片，占总量的86.2%,安装156片，占总量的69.3%。隧道掘进5693米，占总量10184米的55.9%，二衬完成4548米，占总量的44.6%。"]
[2,"若九路",169.063,22.4092,5.3739,0.2933,2.1864,{"v":0.4068553564450399,"d":"40.69%"},4.209,3.1873,{"v":0.1878246434500116,"d":"18.78%"},"累计完成：路基土石方105万方，占总量的74.3%，挡防工程12.6万方，占总量的60%，涵洞完成79.2%；路面底基层完成总量的72.5%，基层完成55.1%，下面层完成32.2%；桥梁桩基完成73根，占总量的89%,梁板预制59片，占总量的64.1%，安装13片，占总量的14.1%。"]
[3,"漳大路",67.8,3.6783,2.5952,0.1966,1.7096,{"v":0.6587546239210851,"d":"65.88%"},1.7096,1.5096,{"v":0.46477992550906666,"d":"46.48%"},"累计完成：路基土石方104.7万方，占总量的86.3%，挡防工程10.9万方，占总量的73.6%，涵洞完成64.6%；路面基层完成总量的37.8%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。"]
[4,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,1.9806,0.124,1.0513,{"v":0.5307987478541856,"d":"53.08%"},2.0797,1.8797,{"v":0.3044636713660386,"d":"30.45%"},"累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进3070米，占总量6420米的47.8%，二衬2417米，占总量6420米的37.6%。"]
[5,"茂红路",158,29.8,4,0.9732,2.3862,{"v":0.59655,"d":"59.66%"},2.3862,1.8862,{"v":0.0800738255033557,"d":"8.01%"},"累计完成：路基土石方6.1万方，占总量的4.4%，挡防工程20.1万方，占总量的26.5%，涵洞完成38道，占总量的8.3%；桥梁桩基完成23根，占总量的10.7%，隧道掘进80米。",0.2]
[6,"理小路",96.1,19.5835,1.936,0.402,1.9108,{"v":0.9869834710743802,"d":"98.70%"},4.1931,2.9331,{"v":0.21411392243470267,"d":"21.41%"},"累计完成：路基土石方106.1万方，占总量的34.7%，挡防工程18.8万立方米，占总量的44.9%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基65根，占总量的51%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进566米，占总量7030米的8.1%，二衬238米，占总量的3.4%。",0.15]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,0.3107,0.0159,0.2478,{"v":0.7975539105246219,"d":"79.76%"},0.5279,0.3779,{"v":0.02568831446895894,"d":"2.57%"},"累计完成：路基土石方17.91万方,挡防工程完成4.98万方，涵洞完成3道。"]
[8,"迭玛路",98.855,11.4663,4,0.6693,3.7461,{"v":0.936525,"d":"93.65%"},6.9976,6.3352,{"v":0.6102753285715532,"d":"61.03%"},"累计完成：路基土石方完成366万方，占总量94%；挡防完成19万方，占总量的85%；涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%；梁板预制222片，占总量的68%，安装179片，占总量的55%；路面垫层完成总量的80%，底基层完成总量的61%，基层完成总量的47%，下面层完成28%，上面层完成6%。",0.1488]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,0.6447,0.12,0.8865000000000001,{"v":1.3750581665891113,"d":"137.51%"},4.078,3.4379,{"v":0.7027036341391967,"d":"70.27%"},"主体工程已基本完成"]
[10,"卓小路",119.532,22.2835,4.4957,1.0385,3.1156,{"v":0.6930177725382032,"d":"69.30%"},4.7432,3.504,{"v":0.212857046693742,"d":"21.29%"},"累计完成：路基土石方53万方，占总量的17.1%，挡防工程29.2万方，占总量的41.6%，涵洞9道；桥梁桩基122根，占总量的34.7%；隧道掘进488米，占总量3350米的14.6%，二衬完成213米，占总量的6.4%"]
[11,"刷丹路",37,5.61,1.4,0.2136,0.8289,{"v":0.5920714285714286,"d":"59.21%"},1.303,0.903,{"v":0.23226381461675577,"d":"23.23%"},"累计完成：路基土石方完成26.6万方，占总量的50.8%，挡防工程8.1万方,占总量的68.1%，涵洞完成总量的42.6；路面底基层完成总量的97.4%，基层完成总量的41.2%，下面层完成总量的9.5%；桥梁桩基完成23根，占总量的38.3%，梁板预制9片，占总量的10.7%，安装9片，占总量的10.7%。"]
[12,"乡得路",99.253,25.7759,4.7252,0.8943,5.2142,{"v":1.1034876830610345,"d":"110.35%"},10.8459,9.7459,{"v":0.4207767721010712,"d":"42.08%"},"累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的98%；路面垫层完成90%，底基层完成90%，基层完成85%，下面层完成80%，上面层完成31%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制373片，占总量的90.1%，梁片安装306片，占总量的73.9%；隧道掘进2321米，占总量8448的27.5%，二衬完成1365米，占总量的16.2%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,2.3,0.1509,1.4865,{"v":0.6463043478260869,"d":"64.63%"},13.3743,11.2259,{"v":0.6243837535014005,"d":"62.44%"},"累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4805米，占总量5839米的82.3%，二衬4569米,占总量5839米的78.2%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。"]
[14,"九石路",143,41.92,3.4026,0.0737,0.4606,{"v":0.13536707223887615,"d":"13.54%"},1.6603,1.3803,{"v":0.039606393129770996,"d":"3.96%"},"累计完成：路基土石方68万方，挡防工程14.4万方，涵洞86道；桥梁桩基完成55根，梁板预制63片，安装18片。"]
[15,"稻木路",26.362,4.31,0.3824,null,0.3436,{"v":0.8985355648535565,"d":"89.85%"},3.164,2.6212,{"v":0.7341067285382832,"d":"73.41%"},"主体工程已基本完成"]
[16,"宜达路",134.308,10.3895,2.6838,0.217,2.8144,{"v":1.0486623444369922,"d":"104.87%"},6.4864,5.5147,{"v":0.6243226334279801,"d":"62.43%"},"主体工程已基本完工。"]
[17,"满洛路",72.441,7.968,2.7158,0.2974,2.2687,{"v":0.8353707931364607,"d":"83.54%"},4.9271,4.2478,{"v":0.6183609437751004,"d":"61.84%"},"累计完成：路基工程基本完成；桥梁工程基本完成；路面垫层完成总量的100%,底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成85%，上面层完成84%。"]
[18,"石洛路",80.771,6.5763,3.782,0.3618,1.8906,{"v":0.49989423585404547,"d":"49.99%"},1.8906,1.6563,{"v":0.2874868847224123,"d":"28.75%"},"累计完成：路基土石方131.8万方，占总量的65.9%，挡防工程9.5万方，占总量的83%，涵洞完成总量的95.3%；路面垫层完成总量的37.6%，底基层完成总量的34.5%，基层完成总量的34.5%，下面层完成总量的21.2%；桥梁桩基完成157根，占总量的71.4%，梁板预制78片，占总量的28.9%。"]
[19,"色泥路",150.981,11.8069,0.3968,null,0.3497,{"v":0.8813004032258065,"d":"88.13%"},8.6299,7.6174,{"v":0.701301781161863,"d":"70.13%"},"主体工程已基本完工。"]
[20,"色锣路",106.672,9.7665,0.4144,null,0.3724,{"v":0.8986486486486487,"d":"89.86%"},6.9033,6.0659,{"v":0.6687042440997286,"d":"66.87%"},"主体工程已基本完工。"]
["合计",null,2075.429,334.2839,57.5398,7.467799999999999,42.544200000000004,{"v":0.7393873458023839,"d":"73.94%"},106.10900000000001,88.5171,{"v":0.317421808229472,"d":"31.74%"}]
[21,"道新路",120.95,12.9941,null,0.2869,1.1958,null,1.1958,1.0658,{"v":0.0920263812037771,"d":"9.20%"},"因未列入本年计划，本栏单列。\n累计完成：路基土石方247.3万方，挡防工程9.7万方，涵洞86道；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米。"]
[]
[null,"制表：罗淑华",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",null,null,"分管领导："]

{"sheet":"10","index":4,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[27,1,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2019年10月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"川九路",123.142,33.3565,10,0.6215,9.8958,{"v":0.9895799999999999,"d":"98.96%"},16.6214,13.1093,{"v":0.4982956844992731,"d":"49.83%"},"累计完成：路基土石方147万方，占总量的91.2%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制217片，占总量的96.4%,安装186片，占总量的82.7%。隧道掘进6193米，占总量10184米的60.8%，二衬完成4847米，占总量的47.6%。"]
[2,"若九路",169.063,22.4092,3.35,0.3754,2.5618,{"v":0.7647164179104476,"d":"76.47%"},4.5844,3.5627,{"v":0.2045766917159024,"d":"20.46%"},"累计完成：路基土石方125.5万方，占总量的88.8%，挡防工程12.9万方，占总量的61.4%，涵洞完成79.2%；路面底基层完成总量的78.7%，基层完成59.2%，下面层完成44%,下面层完成8.6%；桥梁桩基完成76根，占总量的92.7%,梁板预制63片，占总量的68.5%，安装23片，占总量的25%。"]
[3,"漳大路",67.8,3.6783,2.5952,0.2871,1.9967,{"v":0.7693819358816275,"d":"76.94%"},1.9967,1.7967,{"v":0.5428322866541608,"d":"54.28%"},"累计完成：路基土石方112.7万方，占总量的92.9%，挡防工程11.9万方，占总量的80.5%，涵洞完成80.3%；路面基层完成总量的56.9%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。"]
[4,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,1.4,0.1384,1.1897,{"v":0.8497857142857144,"d":"84.98%"},2.2181,2.0181,{"v":0.3247251379800021,"d":"32.47%"},"累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进3279米，占总量6420米的51.1%，二衬2683米，占总量6420米的41.7%。"]
[5,"茂红路",158,29.8,4,0.8136,3.1998,{"v":0.79995,"d":"80.00%"},3.1998,2.6998,{"v":0.1073758389261745,"d":"10.74%"},"累计完成：路基土石方13.2万方，占总量的9.5%，挡防工程30.3万方，占总量的40%，涵洞完成62道，占总量的13.5%；桥梁桩基完成34根，占总量的15.1%，隧道掘进328米，占总量11688米的2.8%，二衬完成8米。"]
[6,"理小路",96.1,19.5835,1.936,0.2086,2.1194,{"v":1.0947314049586778,"d":"109.47%"},4.4017,3.1417,{"v":0.22476574667449636,"d":"22.48%"},"累计完成：路基土石方116万方，占总量的37.9%，挡防工程19.8万立方米，占总量的47.2%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基127根，占总量的89.4%，梁板预34片，占总量的41.5%，安装34片，占总量的41.5%；隧道掘进696米，占总量7030米的9.9%，二衬358米，占总量的5.1%。"]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,0.2157,0.0161,0.2639,{"v":1.2234585071859065,"d":"122.35%"},0.544,0.394,{"v":0.026471761832001638,"d":"2.65%"},"累计完成：路基土石方18.1万方,挡防工程完成5.04万方，涵洞完成6道。"]
[8,"迭玛路",98.855,11.4663,4,0.2539,4,{"v":1,"d":"100.00%"},7.2515,6.5891,{"v":0.6324184784978589,"d":"63.24%"},"累计完成：路基土石方完成366万方，占总量94%,挡防完成19万方，占总量的85%,涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成247片，占总量的78%，梁板安装202片，占总量的64%；路面垫层完成总量的88%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的73%，下面层完成55%，上面层完成14%。"]
[9,"唐花路",95.57,5.8033,0.6447,0.0749,0.9614,{"v":1.4912362339072436,"d":"149.12%"},4.1529,3.5128,{"v":0.7156100839177709,"d":"71.56%"},"主体工程已基本完成"]
[10,"卓小路",119.532,22.2835,4.4957,0.6243,3.7399,{"v":0.8318838000756278,"d":"83.19%"},5.3675,4.1283,{"v":0.24087329189759238,"d":"24.09%"},"累计完成：路基土石方70.7万方，占总量的22.8%，挡防工程35.4万方，占总量的50.5%，涵洞17道；桥梁桩基144根，占总量的41%；隧道掘进488米，占总量3350米的14.6%，二衬完成273米，占总量的8.1%"]
[11,"刷丹路",37,5.61,1.4,0.1905,1.0194,{"v":0.7281428571428572,"d":"72.81%"},1.4935,1.0935,{"v":0.2662210338680927,"d":"26.62%"},"累计完成：路基土石方完成33.8万方，占总量的64.6%，挡防工程9.8万方,占总量的82.3%，涵洞完成总量的42.6%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的45.2%，下面层完成总量的37.2%；桥梁桩基完成23根，占总量的38.3%，梁板预制9片，占总量的10.7%，安装9片，占总量的10.7%。"]
[12,"乡得路",99.253,25.7759,4.7252,0.8761,6.0903,{"v":1.2888978244307119,"d":"128.89%"},11.722,10.622,{"v":0.45476588596324474,"d":"45.48%"},"累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的98%；路面底基层完成90%，基层完成85%，下面层完成85%，上面层完成48%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制385片，占总量的93%，梁片安装333片，占总量的80.4%；隧道掘进2545米，占总量8448的30.1%，二衬完成1675米，占总量的19.8%。"]
[13,"桑然路",103.14,21.42,2.3,0.2935,1.78,{"v":0.773913043478261,"d":"77.39%"},13.6678,11.5194,{"v":0.6380859010270774,"d":"63.81%"},"累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进4983米，占总量5839米的85.3%，二衬4757米,占总量5839米的81.5%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。"]
[14,"九石路",143,41.92,0.7826,0.1896,0.6502,{"v":0.8308203424482494,"d":"83.08%"},1.8499,1.5699,{"v":0.04412929389312977,"d":"4.41%"},"累计完成：路基土石方87.8万方，挡防工程15.1万方，涵洞86道；路面底基层完成3.5万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制80片，安装18片。"]
[15,"稻木路",26.362,4.31,0.3824,null,0.3436,{"v":0.8985355648535565,"d":"89.85%"},3.164,2.6212,{"v":0.7341067285382832,"d":"73.41%"},"主体工程已基本完成"]
[16,"宜达路",134.308,10.3895,2.6838,0.0739,2.8883,{"v":1.0761979283106042,"d":"107.62%"},6.5603,5.5886,{"v":0.63143558400308,"d":"63.14%"},"主体工程已基本完工。"]
[17,"满洛路",72.441,7.968,2.7158,0.3912,2.6599,{"v":0.979416746446719,"d":"97.94%"},5.3183,4.639,{"v":0.6674573293172691,"d":"66.75%"},"主体工程已基本完工。"]
[18,"石洛路",80.771,6.5763,3.782,0.2453,2.1359,{"v":0.5647540983606557,"d":"56.48%"},2.1359,1.9016,{"v":0.3247874944877819,"d":"32.48%"},"累计完成：路基土石方146.3万方，占总量的73%，挡防工程11.4万方，占总量的99.4%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的41%，基层完成总量的41%，下面层完成总量的31.3%；桥梁桩基完成216根，占总量的98.2%，梁板预制88片，占总量的32.6%。"]
[19,"色泥路",150.981,11.8069,0.3968,0.0507,0.4004,{"v":1.0090725806451613,"d":"100.91%"},8.6806,7.6681,{"v":0.7352141544351184,"d":"73.52%"},"主体工程已基本完工。"]
[20,"色锣路",106.672,9.7665,0.4144,0.0405,0.4129,{"v":0.9963803088803089,"d":"99.64%"},6.9438,6.1064,{"v":0.7109814160651206,"d":"71.10%"},"主体工程已基本完工。"]
[21,"道新路",120.95,12.9941,3,0.5158,1.7116,{"v":0.5705333333333333,"d":"57.05%"},1.7116,1.3116,{"v":0.1317213196758529,"d":"13.17%"},"累计完成：路基土石方291.1万方，挡防工程10.7万方，涵洞181道；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米；桥梁桩基完成3根。",0.27]
["合计",null,2075.429,334.2987,55.2203,6.280899999999999,50.0209,{"v":0.9058425977403237,"d":"90.58%"},113.5857,95.59379999999999,{"v":0.3397730831738203,"d":"33.98%"}]
[]
[null,"制表：罗淑华",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",null,null,"分管领导："]

{"sheet":"Sheet1","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet2","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}