{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["3","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3","index":0,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2020年3月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：工程部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"川九路",123.142,33.3565,null,0.7928,0.7928,null,17.9662,14.6541,{"v":0.5386116648928995,"d":"53.86%"},"累计完成：路基土石方167.4万方，占总量的99.8%，挡防工程34.1万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成83.5%，基层完成66.3%，下面层63%,上面层76%；桥梁桩基完成301根，占总量的99.8%，梁板预制239片，占总量的100%,安装214片，占总量的89.5%。隧道掘进8584米，占总量10184米的84.3%，二衬完成7309米，占总量的71.7%。",0.3]
[2,"若九路",169.063,22.4092,null,0.0041,0.0041,null,5.4064,4.3847,{"v":0.24125805472752263,"d":"24.13%"},"累计完成：路基土石方126.6万方，占总量的89.6%，挡防工程13.1万方，占总量的62.1%，涵洞完成79.8%；路面底基层完成总量的86.6%，基层完成64.5%，下面层完成61.9%,上面层完成50.7%；桥梁桩基完成76根，占总量的92.7%,梁板预制71片，占总量的77.2%，安装49片，占总量的53.3%。"]
[3,"漳大路",67.8,3.6783,{"$nulls":4},2.6019,2.1519,{"v":0.7073648152679227,"d":"70.74%"},"累计完成：路基土石方120.7万方，占总量的99.2%，挡防工程13.4万方，占总量的90.5%，涵洞完成95.5%；路面基层完成总量的67.1%,下面层56.7%；桥梁桩基完成16根，占总量的100%，梁板预制8片占总量的100%，安装8片，占总量的100%。"]
[4,"扎红隧道","8.36（其中隧道6.41）",6.8307,null,0.0781,0.0781,null,2.6278,2.4278,{"v":0.3847043494810195,"d":"38.47%"},"累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.06万方，占总量的80.3%；桥梁桩基49根，占总量的90.7%；隧道掘进3858米，占总量6420米的60.1%，二衬3384米，占总量的52.7%。"]
[5,"茂红路",158,29.8,null,0.5,0.5,null,4.6025,4.1025,{"v":0.1544463087248322,"d":"15.44%"},"累计完成：路基土石方14.6万方，占总量的10.5%，挡防工程39.8万方，占总量的52.6%，涵洞完成总量的92%；桥梁桩基完成44根，占总量的19.5%，小箱梁预制32片，占总量的19%；隧道掘进1234米，占总量11688米的10.5%，二衬完成184米。",0.5]
[6,"理小路",96.1,19.5835,null,0.0868,0.0868,null,5.0131,4.0531,{"v":0.25598590650292335,"d":"25.60%"},"累计完成：路基土石方176.7万方，占总量的57.7%，挡防工程22.6万立方米，占总量的53.9%，涵洞完成8.4%；路面底基层完成8.1%，基层完成10%，下面层完成12.4%，上面层完成12.4%；桥梁桩基127根，占总量的89.4%，梁板预35片，占总量的42%，安装35片，占总量的42%；隧道掘进1038米，占总量7030米的14.7%，二衬610米，占总量的8.7%。"]
[7,"理黑路",64.579,20.5502,{"$nulls":4},0.4745,0.3245,{"v":0.023089799612655837,"d":"2.31%"},"累计完成：路基土石方18.1万方,挡防工程完成5.1万方，涵洞完成10道。"]
[8,"迭玛路",98.855,11.4663,{"$nulls":4},7.2615,6.5991,{"v":0.633290599408702,"d":"63.33%"},"累计完成：路基土石方完成366万方，占总量94%,挡防完成19万方，占总量的85%,涵洞完成224道，占总量的92%；桥梁桩基完成170根，占总量的100%，梁板预制完成255片，占总量的81%；安装202片，占总量的64%；路面垫层完成总量的90%，底基层完成总量的85%，基层完成总量的79%，下面层完成79%，上面层完成14%。"]
[9,"卓小路",119.532,22.2835,null,0.1351,0.1351,null,6.2639,4.7747,{"v":0.2811003657414679,"d":"28.11%"},"累计完成：路基土石方98.9万方，占总量的31.9%，挡防工程40.6万方，占总量的57.3%，涵洞71道,占总量的19.3%；桥梁桩基183根，占总量的52.1%；隧道掘进713米，占总量3350米的21.3%，二衬完成475米，占总量的14.2%。"]
[10,"刷丹路",37,5.61,null,0.024,0.024,null,2.0009,1.6009,{"v":0.3566666666666667,"d":"35.67%"},"累计完成：路基土石方完成48.5万方，占总量的92.7%，挡防工程11.9万方,占总量的100%，涵洞完成总量的72.2%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的46.7%，下面层完成总量的46%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成48根，占总量的80%，梁板预制27片，占总量的32.1%，安装9片，占总量的10.7%。"]
[11,"乡得路",99.253,25.7759,null,0.2814,0.2814,null,11.1486,10.3486,{"v":0.43252029997012714,"d":"43.25%"},"累计完成：路基土石方230.7万方，占总量的100%，挡防工程39.7万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成433根，占总量的95.6%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装357片，占总量的86.2%；隧道掘进2997米，占总量8448的35.4%，二衬完成2077米，占总量的24.6%。",0.2]
[12,"桑然路",103.14,21.42,null,0.1482,0.1482,null,14.3444,12.196,{"v":0.669673202614379,"d":"66.97%"},"累计完成：路基土石方基本完成，涵洞全部完成；桥梁工程基本完成；隧道掘进5198米，占总量5839米的89%，二衬4975米,占总量5839米的85.2%。路面垫层完成100%，底基层完成100%，基层完成100%，下面层完成97.5%，上面层完成96%。"]
[13,"九石路",143,41.92,null,0.0102,0.0102,null,2.1542,1.8742,{"v":0.05138835877862595,"d":"5.14%"},"累计完成：路基土石方94.4万方，挡防工程19.9万方，涵洞93道；路面底基层完成15.1万平方米,基层完成4万平方米；桥梁桩基完成74根，梁板预制90片，安装18片,现浇箱梁300立方米。"]
[14,"宜达路",134.308,10.3895,{"$nulls":4},6.5603,5.5886,{"v":0.63143558400308,"d":"63.14%"},"主体工程已基本完工"]
[15,"满洛路",72.441,7.968,{"$nulls":4},5.4314,4.7521,{"v":0.6816516064257028,"d":"68.17%"},"主体工程已基本完工"]
[16,"石洛路",80.771,6.5763,{"$nulls":4},2.3746,2.1403,{"v":0.3610845004029622,"d":"36.11%"},"累计完成：路基土石方170.5万方，占总量的85.1%，挡防工程11.4万方，占总量的99.4%，涵洞完成总量的95.3%；路面底基层完成总量的52.9%，基层完成总量的52.9%，下面层完成总量的52.9%；桥梁桩基完成216根，占总量的98.2%，梁板预制90片，占总量的33.3%。"]
[17,"色泥路",150.981,11.8069,{"$nulls":4},8.6806,7.6681,{"v":0.7352141544351184,"d":"73.52%"},"主体工程已基本完工"]
[18,"色锣路",106.672,9.7665,{"$nulls":4},6.9475,6.1101,{"v":0.711360262120514,"d":"71.14%"},"主体工程已基本完工"]
[19,"道新路",120.95,12.9941,{"$nulls":4},2.8256,2.4256,{"v":0.2174525361510224,"d":"21.75%"},"累计完成：路基土石方313.3万方，占总量的83.5%，挡防工程11.7万方，占总量的65%，涵洞239道，占总量的63.6%；路面底基层完成7.5万平方米，基层完成7.5万平方米，下面层完成7.5万平方米，上面层完成7.5万平方米；桥梁桩基完成12根，占总量的24%。"]
["合计",null,2075.429,334.2987,null,2.0607,2.0607,0,114.6859,98.1769,{"v":0.34306415190965445,"d":"34.31%"}]
[]
[null,"制表：罗淑华",null,null,"复核：",{"$nulls":3},"部门负责人：",null,null,"分管领导："]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}