## 11
兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2021年11底）
统计：项目管理部
序号 | 项目名称 | 建设规模 (Km) | 概算投资(亿元) | 本年计划（亿元） | 本月完成（亿元） | 本年完成（亿元） | 占年计划（%） | 开工累计 完成（亿元） |  | 占概算投资（%） | 累计形象进度完成情况
[8 empty] | 全部 | 其中 建安
1 | 川九路 | 123.142 | 33.3565 | 1.7 | 0.0031 | 1.7749 | 104.4% | 25.9471 | 22.0361 | 77.79% | 主体工程已基本完工,目前正在智慧交通、绿化和房建施工
2 | 若九路 | 169.063 | 22.4092 | 0.2491 |  | 0.251 | 100.8% | 8.177 | 6.9553 | 36.49% | 主体工程已基本完工
3 | 扎红隧道 | 8.36 | 6.8307 | 1.0385 | 0.0942 | 1.0037 | 96.65% | 4.7527 | 4.3527 | 69.58% | 累计完成：路基土石方9.6万方，占总量的71.3%；挡防工程1.6万方，占总量的88%；桥梁桩基50根，占总量的100%；隧道掘进5713米，占总量6420米的89%，二衬5513米，占总量的85.8%。
4 | 茂红路 | 158 | 29.8 | 4.0729 | 0.1939 | 4.9066 | 120.5% | 19.4282 | 17.2282 | 65.2% | 累计完成：路基土石方178.6万方，占总量的99%，挡防工程77.6万方，占总量的99.3%，涵洞完成总量的99%；路面底基层完成总量的99%，基层完99%,下面层95%，上面层93%；桥梁桩基完成234根，占总量的96%，小箱梁预制320片，占总量的96.4%，安装259片，占总量的78%；隧道掘进11366米，占总量11688米的97.2%，二衬完成10909米，占总量的93.3%。
5 | 理小路 | 96.1 | 19.5835 | 3.7593 | 0.3336 | 3.5698 | 94.96% | 12.3166 | 10.2566 | 62.89% | 累计完成：路基土石方299.5万方，占总量的99%，挡防工程42.2万立方米，占总量的100%，涵洞完成99%；路面底基层完成88%，基层完成80%，下面层完成37%,下面层完成32%；桥梁桩基115根，占总量的100%，梁板预制113片，占总量的100%，安装113片，占总量的100%；隧道掘进4706米，占总量7030米的66.9%，二衬4531米，占总量的64.4%。
6 | 卓小路 | 119.532 | 22.2835 | 3.039 | 0.5327 | 4.1235 | 135.7% | 15.5 | 13.0108 | 69.56% | 累计完成：路基土石方314.2万方，占总量的97.9%，挡防工程88.5万方，占总量的100%，涵洞完成总量的100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成96.8%,下面层完成96.6%，上面层完成66.5%；桥梁桩基351根，占总量的100%，梁板预制348片，占总量的80.7%，安装285片，占总量的63.4%；隧道掘进1804米，占总量3350米的53.8%，二衬完成1638米，占总量的48.9%。
7 | 刷丹路 | 37 | 5.61 | 0.5 | 0.0508 | 0.4955 | 99.1% | 3.3654 | 2.7654 | 59.99% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的100%，基层完成总量的100%，下面层完成总量的100%,上面层完成总量的45.7%；桥梁桩基完成58根，占总量的96.7%，梁板预制63片，占总量的75%，安装60片，占总量的71.4%；隧道掘进1604米，占总量2224米的72.1%，二衬1511米，占总量的67.9%。
8 | 乡得路 | 99.253 | 25.7759 | 1.8168 | 0.1984 | 1.817 | 100% | 15.9478 | 13.8978 | 61.87% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成95%，基层完成95%，下面层完成95%，上面层完成63%；桥梁桩基完成447根，占总量的98.7%，梁板预制389片，占总量的94%，梁片安装372片，占总量的89.8%；隧道掘进5847米，占总量8448的69.2%，二衬完成4217米，占总量的49.9%。
9 | 桑然路 | 103.14 | 21.42 | 0.5283 |  | 0.5469 | 103.5% | 16.724 | 14.4556 | 78.08% | 主体工程已基本完工
10 | 九石路 | 143 | 41.92 | 2.73 | 0.2128 | 2.7398 | 100.4% | 7.0502 | 6.1702 | 16.82% | 累计完成：路基土石方156万方，挡防工程23.5万方，涵洞303道；路面垫层完成26.3万平方米，底基层完成25.1万平方米,基层完成23.8万平方米，下面层完成23万平方米,上面层完成13万平方米；桥梁桩基完成376根，梁板预制274片，安装170片,现浇箱梁26跨;隧道掘进1635米,二衬1374米。
11 | 道新路 | 120.95 | 12.9941 | 1.2851 | 0.0529 | 1.3054 | 101.6% | 7.3909 | 6.6909 | 56.88% | 主体工程已基本完工
12 | 文木路 | 28.125 | 2.8946 | 0.8715 | 0.1712 | 0.7764 | 89.09% | 0.7764 | 0.5164 | 26.82% | 累计完成：路基土石方7.2万方，占总量的25.4%，挡防工程1.7万方，占总量的27.4%,；桥梁桩基完成18根，占总量的90%,梁板预制17片，占总量的54.8%；隧道掘进392米，占总量1421米的27.6%，二衬完成149米，占总量的10.5%。
13 | 小高山隧道 | 8.003 | 4.1623 | 0.9 | 0.0241 | 0.8931 | 99.23% | 1.6511 | 1.6511 | 39.67% | 累计完成：路基土石方85.8万方，占总量的78.2%，挡防工程2.3万方，占总量的71.2%；隧道掘进1655米，占总量3252的50.9%，二衬1556米，占总量的47.8%。
14 | 依牛路 | 51.962 | 5.1529 | 0.7 | 0.0722 | 0.6445 | 92.07% | 2.1714 | 2.1714 | 42.14% | 累计完成：路基土石方126.7万方，占总量的96.6%，挡防工程16万方，占总量的74.8%，涵洞完成道总量的93.5%；路面底基层完成76.4%，基层完成76.2%，下面层完成57.4%，上面层完成15%；桥梁桩基完成34根，占总量的100%，梁板预制118片，占总量的100%，安装118片，占总量的100%。
15 | 普格路 | 109.617 | 10.9462 | 2 | 0.3818 | 1.9275 | 96.38% | 4.1118 | 4.1118 | 37.56% | 累计完成：路基土石方220.5万方，占总量的70.5%，挡防工程26.6万方，占总量的67.8%，涵洞完成总量的59.6%；路面底基层完成总量的31.6%，基层30.4%，下面层30.4%，上面层30.3%；桥梁桩基76根，占总量的88.4%，梁板预制27片，占总量的100%,安装27片，占总量的100%。
16 | 团普路 | 37.72 | 3.96 | 0.9474 | 0.0933 | 0.7824 | 82.58% | 1.9443 | 1.9443 | 49.1% | 累计完成：路基完成100%；路面底基层完成总量的99.8%，基层完成95.3%，下面层完成46%,上面层完成12.2%；桥梁100%完成。
合计 |  | 1412.967 | 269.0994 | 26.1379 | 2.415 | 27.558 | 105.4% | 147.2549 | 128.2146 | 54.72%
| 制表：罗淑华 |  |  | 复核： |  |  |  | 部门负责人： |  |  | 分管领导：