{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["6","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"6","index":0,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[10,0,10,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2024年6月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：项目管理部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"理小路",96.1,19.5835,0.12,null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},16.3815,14.1215,{"v":0.8364950085531186,"d":"83.65%"},"主体工程已基本完工"]
[2,"卓小路",119.532,22.2835,0.13,null,0.1534,{"v":1.18,"d":"118.00%"},19.0886,16.0994,{"v":0.8566248569569412,"d":"85.66%"},"主体工程已基本完工"]
[3,"九石路",143,41.92,3.2994,0.543,1.6433,{"v":0.49806025337940235,"d":"49.81%"},20.9411,17.6111,{"v":0.499549141221374,"d":"49.95%"},"累计完成：路基土石方288.2万方，占总量的82.7%，挡防工程65.2万方，占总量的86.7%，涵洞完成83.5%；路面底基层完成82.8%,基层完成82.8%，下面层完成62.6%,上面层完成62.6%；桥梁桩基完成537根，占总量的63%，梁板预制377片，占总量的84%，安装317片,占总量的70.6%，现浇箱梁103跨，占总量的49.3%；隧道掘进8128米,占总量15116米的53.8%，二衬7848米，占总量的51.9%,其中贡嘎隧道掘进2973米，占总量9961米的29.8%。"]
[4,"小高山隧道",8.003,4.1623,0.2224,0.0101,0.1688,{"v":0.7589928057553957,"d":"75.90%"},3.7962,3.7962,{"v":0.9120438219253777,"d":"91.20%"},"主体工程已基本完工"]
[5,"夹金山隧道",9.945,18.4785,2.7945,0.3811,1.6057,{"v":0.574592950438361,"d":"57.46%"},8.8257,8.2042,{"v":0.4776199366831723,"d":"47.76%"},"累计完成：路基土石方7.4万方，占总量的23.7%，挡防工程1.5万方，占总量的50%；隧道主洞掘进6598米，占总量9350米的70.6%，二衬5601米，占总量的59.9%，平导洞掘进完成100%，二衬2067米，占总量的22.1%。"]
[6,"泸汉路",24.774,4.7528,1.0617,0.1038,0.1488,{"v":0.14015258547612316,"d":"14.02%"},0.1488,0.1488,{"v":0.03130786062952365,"d":"3.13%"},"累计完成：路基工程施工准备工作，隧道掘进准备工作。"]
["合计",null,401.354,111.1806,7.628,1.038,3.72,{"v":0.4876769795490299,"d":"48.77%"},69.1819,59.9812,{"v":0.6222479461344875,"d":"62.22%"}]
[null,"制表：罗淑华",{"$nulls":3},"复核：陈红",null,null,"部门负责人：   ",null,null,"  分管领导："]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}