{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["8","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"8","index":0,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[10,0,10,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴蜀公司管理项目投资及形象进度完成情况（截止2024年8月底）"]
[{"$nulls":11},"统计：项目管理部"]
["序号","项目名称","建设规模\n(Km)","概算投资(亿元)","本年计划（亿元）","本月完成（亿元）","本年完成（亿元）","占年计划（%）","开工累计\n完成（亿元）",null,"占概算投资（%）","累计形象进度完成情况"]
[{"$nulls":8},"全部","其中\n建安"]
[1,"理小路",96.1,19.5835,0.12,null,null,{"v":0,"d":"0.00%"},16.3815,14.1215,{"v":0.8364950085531186,"d":"83.65%"},"主体工程已基本完工"]
[2,"卓小路",119.532,22.2835,0.13,null,0.1534,{"v":1.18,"d":"118.00%"},19.0886,16.0994,{"v":0.8566248569569412,"d":"85.66%"},"主体工程已基本完工"]
[3,"九石路",143,41.92,3.2994,0.1471,2.0874,{"v":0.6326604837243136,"d":"63.27%"},21.3852,18.0552,{"v":0.5101431297709924,"d":"51.01%"},"累计完成：路基土石方293万方，占总量的84.1%，挡防工程67.5万方，占总量的89.8%，涵洞完成84.65%；路面底基层完成82.8%,基层完成82.8%，下面层完成62.6%,上面层完成62.6%；桥梁桩基完成556根，占总量的65.2%，梁板预制377片，占总量的84%，安装317片,占总量的70.6%，现浇箱梁103跨，占总量的49.3%；隧道掘进8539米,占总量15116米的56.5%，二衬8289米，占总量的54.8%,其中贡嘎隧道掘进3384米，占总量9961米的34%。"]
[4,"小高山隧道",8.003,4.1623,0.2224,0.1898,0.3737,{"v":1.6803057553956835,"d":"168.03%"},4.0011,4.0011,{"v":0.9612714124402374,"d":"96.13%"},"主体工程已基本完工"]
[5,"夹金山隧道",9.945,18.4785,2.7945,0.3852,2.2444,{"v":0.8031490427625694,"d":"80.31%"},9.4644,8.8429,{"v":0.5121844305544281,"d":"51.22%"},"累计完成：路基土石方7.4万方，占总量的23.7%，挡防工程1.5万方，占总量的50%；桥梁桩基完成3根，占总量的18.8%；隧道主洞掘进7598米，占总量9350米的81.3%，二衬6549米，占总量的70%，平导洞掘进完成100%，二衬2770米，占总量的29.6%。"]
[6,"泸汉路",24.774,4.7528,1.0617,0.0828,0.2807,{"v":0.2643873033813695,"d":"26.44%"},0.2807,0.2807,{"v":0.059059922571957586,"d":"5.91%"},"累计完成：路基土石方5.6万方，占总量的7.3%，挡防工程1.1万方，占总量的7.5%；涵洞完成1%；隧道主洞掘进30米，占总量1667米的1.8%。"]
["合计",null,401.354,111.1806,7.628,0.8049,5.139600000000001,{"v":0.6737808075511275,"d":"67.38%"},70.6015,61.400800000000004,{"v":0.6350163607679757,"d":"63.50%"}]
[null,"制表：罗淑华",{"$nulls":3},"复核：陈红",null,null,"部门负责人：   ",null,null,"  分管领导："]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}